VI. PLANY DZIAŁAŃ – ACTION PLANS.

1. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY MIKOŁAJKI w l. 2004-2015.

Cele strategiczne to takie, które oparte są na misji gminy, a ich  zrealizowanie warunkuje spełnienie założonej, docelowej wizji rozwoju tego obszaru, w ustalonym horyzoncie czasowym. Zarówno DEKLARACJĘ MISJI GMINY jak i jej WIZJĘ ROZWOJU do 2015 r. zaprezentowano w rozdziale poprzednim. Kolejnym krokiem w procesie planowania strategicznego jest zdefiniowanie tzw. CELÓW STRATEGICZNYCH, a więc takich, których osiągnięcie będzie z jednej strony realizacją DEKLARACJI MISJI, a z drugiej doprowadzi – bądź zdecydowanie przybliży – do określonej WIZJI ROZWOJU.

Podstawowym standardem w planowaniu długofalowym jest akceptacja społeczności lokalnej, zarówno w odniesieniu do DEKLARACJI MISJI  jak i WIZJI ROZWOJU, a co za tym idzie także dla CELÓW STRATEGICZNYCH. Jednocześnie, władze lokalne, partnerzy społeczni oraz mieszkańcy Gminy muszą mieć świadomość, iż przyjęcie w/w podstawowych „kamieni milowych” STRATEGII staje się dla nich wyzwaniem, któremu muszą sprostać.

Wychodząc z powyższych założeń, STRATEGICZNE CELE rozwoju Gminy Mikołajki, określone przez ZESPÓŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO, przedstawiają się   w sposób następujący:

I.   POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI.

II.  ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY, NA RYNKU USŁUG

TURYSTYCZNYCH.

III. NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ

PARTNERÓW LOKALNYCH.

- CELE OPERACYJNE ROZWOJU GMINY 2004-2015., W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW STRATEGICZNYCH.

Określone w poprzednim rozdziale strategiczne cele rozwoju Gminy Mikołajki to trzy drogowskazy, wyznaczające kierunki podejmowanych działań. Są one jednak na tyle ogólnikowe, iż na ich podstawie trudno byłoby określić zadania, niezbędne do podjęcia, aby cele te zrealizować. Z tego powodu konieczne staje się uszczegółowienie celów strategicznych poprzez przypisanie im tzw. celów szczegółowych (operacyjnych), wyrażających często już pewien poziom ilościowy i jakościowy, pożądany do osiągnięcia.

W odniesieniu do w/w STRATEGICZNYCH CELÓW rozwoju Gminy Mikołajki CELE SZCZEGÓŁOWE zostały przedstawione w poniższych zestawieniach:

CEL STRATEGICZNY I:

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI

CELE OPERACYJNE:

- Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw lokalnych i zewnętrznych w sektorze usług i przemysłu rolno-spożywczego oraz przetwórstwa, z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego gminy.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy oraz tworzenie warunków do rozwoju  alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

- Budowanie podstaw społeczeństwa informatycznego.

- Poprawa warunków i standardów zamieszkania.

- Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców gminy jak i przybywających tu turystów

- Zwiększenie poziomu dostępności i różnorodności oferty kulturalnej wraz z racjonalizacją wydatków publicznych z tym związanych.

- Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich gminy oraz modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście.

- Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy oraz w otoczeniu jezior.

- Pełna gazyfikacja miasta oraz wsi, szczególnie predysponowanych do rozwoju funkcji turystycznej (Tałty, St. Sady, Jura, Górkło, Zełwągi).

- Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej.

- Poprawa stanu dróg i ulic wraz z rozbudową zaplecza parkingowego na terenie miasta oraz w strefach rekreacyjno-wypoczynkowych.

- W ramach współpracy regionalnej wypracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu komunikacji zbiorowej, opartego na linii kolejowej Olsztyn-Mrągowo-Mikołajki-Ełk, jako głównej osi komunikacyjnej regionu.

CEL STRATEGICZNY II:

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY, NA RYNKU USŁUG

TURYSTYCZNYCH.

CELE OPERACYJNE

- Zdefiniowanie form i rodzajów działalności turystyczno-rekreacyjnej, która spowoduje realne wydłużenie sezonu turystycznego oraz określenie potencjalnych rynków, na których produkt turystyczny gminy mógłby sprostać konkurencji.

- Opracowanie i wdrożenie programu promocji i marketingu gminy oraz budowanie jej wizerunku, z  wykorzystaniem doświadczeń innych krajów i regionów.

- Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców tak, aby stało się ono partnerem samorządu w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, jako zadanie samorządu oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców, działających w sferze turystyki.

- Usprawnienie systemu informacji turystycznej w gminie.

- Rozszerzenie oferty terenów pod inwestycje usługowe i mieszkaniowe.

CEL STRATEGICZNY III:

NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH

CELE OPERACYJNE

- Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej dla rozwiązywania lokalnych problemów.

- Dostosowanie struktury Urzędu Miasta i Gminy do realizacji zadań, wynikających z przyjętej STRATEGII ROZWOJU GMINY oraz wdrożenie procedur jej monitoringu.

- Usprawnienie systemu przepływu informacji w relacji samorząd – społeczność lokalna.

3. ZADANIA REALIZACYJNE.

Aby przełożyć cele operacyjne na konkretne działania, służące ich realizacji, niezbędne jest zdefiniowanie zadań, odniesionych do każdego z tych celów. Zadania te, to już wymiernie określony zakres czynności, stanowiący podstawę do sporządzania zarówno średniookresowych jaki rocznych programów operacyjnych, mających swoje bezpośrednie umocowanie w budżecie zadaniowym gminy.

Na tym etapie planowania strategicznego, będącym najistotniejszą częścią dokumentu, trudno jest jednak o dokładne określenie np. kosztów, niezbędnych do poniesienia, na realizację poszczególnych zadań. Możliwe – i konieczne – jest jednak zdefiniowanie zarówno harmonogramu ich realizacji, odpowiedzialności oraz potencjalnych źródeł finansowania. Oczywiście, przede wszystkim w odniesieniu do zadań najbliższych do realizacji (lata 2004-2006) ich koszty są w większości przypadków znane i zostały przedstawione.

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 1: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw lokalnych i zewnętrznych w sektorze usług i przemysłu rolno-spożywczego oraz przetwórstwa, z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego gminy. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Burmistrz, UMiG, środowisko przedsiębiorców |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność, koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Uproszczenie systemu rejestracji działalności gospodarczej w UMiG – możliwość załatwienia w jednym miejscu wszystkich spraw oraz możliwość rejestracji działalności gospodarczej przez internet. | 2004 - 2006 | 20,oo - UMiG | Burmistrz; UMiG |
| 2. | Opracowanie systemu wspierania firm, tworzących nowe, stałe miejsca pracy poprzez zwolnienia i zniżki podatkowe. | 2004 - 2006 | - | Burmistrz we współpracy z Klubem Biznesu i środowiskiem przedsiębiorców. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy: folder + CDROM + oferta na stronie www UMiG | 2004 - 2006 | 10,oo – UMiG | UMiG |
| 4. | Utworzenie FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH dla lokalnych przedsiębiorców – możliwość utworzenia MFPK w ramach powiatu. | 2005 – 2006 | 100,oo - UMiG, pozostałe ok. 200,oo ze źródeł zewnętrznych [SPO WGK, priorytet 1, działanie 1.2.] | UMiG przy współpracy z bankami, MGPiPS oraz organizacjami pozarządowymi. |
| 5. | Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy – aktualizacja Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. | 2004 - 2008 | 200,oo - UMiG | UMiG |
| 6. | Dostosowanie form kształcenia młodzieży na terenie gminy do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy: - analiza potrzeb lokalnego rynku pracy w okresie najbliższych 5-10 lat. - ocena możliwości wprowadzenia nowych przedmiotów do szkół gimnazjalnych (np. przedsiębiorczość, rozszerzony program nauki języków obcych, agroturystyka, obsługa turystów, informatyka) bądź utworzenie średniej szkoły zawodowej. - opracowanie projektu na utworzenie Centrum Przedsiębiorczości dla absolwentów szkół średnich. | działania stałe, dostosowane do potrzeb od roku szkolnego 2005/2006 | ok. 100,oo rocznie 25% środki budżetu gminy, 75% - SPO RZL, priorytet 1, działanie 1.2., ZPORR, priorytet 3, działanie 3.5. | UMiG we współpracy z PUP, wojewódzkim kuratorium oświaty i organizacjami pozarządowymi. |
| 7. | Realizacja programów dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy. | od 2005 r. | 200,oo rocznie – ok. 50 UMiG, ok. 150 SPO RZL, priorytet 1, działanie 1.3. – 1.6., ZPORR, priorytet 2, działanie 2.1. i 2.2. | Centrum Integracji Społecznej, organizacje pozarząd., PUP |
| 8. | Opracowanie i wdrożenie programu LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU GMINY MIKOŁAJKI oraz włączenie do niego miast partnerskich | 2005 - 2006 | 50,oo od 2005 r. Ok. 75% kosztów realizacji programu SPO ROW, priorytet 2, działanie 2.1 i EQUAL | UMiG, środowisko przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Przeprowadzenie analizy sytuacji gospodarczej oraz potrzeb lokalnych firm, pod kątem barier utrudniających rozwój, profilu przyszłej działalności, zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach – badane ankietowe i wywiady oraz opracowanie i wydanie zebranego materiału w formie pogłębionych analiz. | do końca 2004r. | 5.oo | środowisko przedsiębiorców, organizacje pozarządowe |
| 10. | Zmniejszenie poziomu bezrobocia w gminie do ok. 15% - szkolenia, staże subsydiowane, mikroprzedsiębiorstwa, | 2004 - 2015 | 1.800,oo – 25% UMiG, 75%środki zewnętrzne (SPO, ZPORR, | Sektor prywatny |
| 11. | Uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje na obszarach wiejskich gminy | 2007 - 2015 | 1.500,oo – 30% UMiG, 70% ZPORR | UMiG |
| 12. | RAZEM |  | 7.235,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy oraz tworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym poprawie warunków nauki w szkołach publicznych. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: UMiG, szkoły z terenu gminy, organizacje pozarządowe. |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność, koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Modernizacja i wyposażenie boiska wiejskiego - Zełwągi | 2004-2006 | 5,oo – UMiG | UMiG, sołectwo, org. pozarząd. |
| 2. | Remont kuchni i wymiana urządzeń w szkole podst. i gimnazjum w Baranowie oraz termoizolacja budynku | 2004 - 2006 | 255,oo – UMiG | UMiG |
| 3. | Termoizolacja budynku szkoły podst. w Woźnicach | 2004 – 2006 | 100,oo - UMiG | UMiG |
| 4. | Wykonanie ogrodzenia szkoły podst. i gimnazjum w Mikołajkach | 2004 – 2006 | 10,oo - UMiG |  |
| 5. | Urządzenie (modernizacja) boisk przy szkołach podst. | 2004 – 2006 | 20,oo - UMiG | UMiG |
| 6. | Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych dla uzdolnionych dzieci z terenów wiejskich gminy. | od 2004 r. | 550,oo, z tego: 100,oo - UMiG, 450,oo ze źródeł zewnętrznych | organizacje pozarządowe |
| 7. | Wprowadzenie do gimnazjów publicznych przedmiotu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | ewentualnie od roku szkolnego 2005/2006 | ? | UMiG w porozumieniu z dyrekcjami szkół i kuratorium. |
| 8. | Poprawa wyposażenia świetlic socjo-terapeutycznych oraz modyfikacja ich działalności pod kątem rozwijania indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci: zakup komputerów, dostęp do internetu, itp. | 2004 -2005 | 100,oo, z tego ok. 20,oo UMiG, 80,oo środki zewnętrzne | UMiG, dyrekcje szkół, organizacje pozarządowe |
| 9. | Poprawa wyposażenia szkół, zwłaszcza wiejskich w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do internetu. | 2004 - 2006 | 150,oo z tego ok. 40,oo - UMiG, a ok. 110,oo ze źródeł zewnętrznych [ZPORR, priorytet 3, działanie 3.5.]. | UMiG przy współpracy z dyrekcjami szkół. |
| 10. | Utworzenie systemu stypendialnego dla młodzieży z terenu gminy, pragnącej kontynuować naukę w szkołach średnich i wyższych | od roku szkolnego 2005/2006 | 25,oo w 2004 r. i ok. 30,oo w 2005 r. W latach następnych ok. 50,oo zł rocznie | UMiG, sektor prywatny, organizacje pozarządowe. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Stworzenie warunków organizacyjnych do otworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej (młodzież szkół gimnazjalnych i SLO). | 2004 r. | - | UMiG przy współpracy z dyrekcjami szkół. |
| 12. | Tworzenie i wyposażenie świetlic wiejskich (Stawek, Tałty, Woźnice, Prawdowo, Górkło, Grabowek, N. sady, Śmietki, Grabówek SHR). | 2005 - 2007 | 100,oo – UMiG, możliwość dofinansowania z ramach ZPORR | UMiG |
| 13. | Modernizacja istniejących i budowa nowych wiejskich sal sportowych i boisk. | 2007-2015 | 4.000,oo – UMiG, możliwość dofinansowania w ramach ZPORR | UMiG |
| 14. | RAZEM |  | 5.845,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 3: Budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy, organizacje pozarządowe, środowisko przedsiębiorców |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Utworzenie w latach 2004-2006 3-4 wiejskich centów informacji, wyposażonych w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do internetu. | 2005-2006 | 200,oo – z tego ok. 50,oo UMiG, ok. 150 ZPORR, priorytet 1, działanie 1.6, priorytet 2, działanie 3.1. | Organizacje pozarządowe przy współpracy z UMiG i społecznościami lokalnymi. |
| 2. | Utworzenie w Mikołajkach ośrodka OKNO DO EUROPY, w którym absolwenci szkół mogliby uczyć się podstaw informatyki i przedsiębiorczości, świadcząc odpłatnie usługi informatyczne. | 2005-2006 | 100,oo – z tego ok. 25,oo UMiG, a 75,oo SPO RZL, priorytet 1, działanie 1.2. i 1.3., ZPORR, priorytet 1, działanie 1.5, priorytet 2, działanie 2.1 i 2.2., priorytet 3, działanie 3.5. |  |
| 3. | RAZEM |  | 300,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 4: Poprawa standardów zamieszkania. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Określenie potrzeb budownictwa socjalnego oraz realizacja programu tego typu budownictwa. Należy rozważyć koncepcję budowy tego typu mieszkań jako budynków jednorodzinnych, w relatywnie taniej technologii szkieletowej, o pow. 50-60 m2. | 2004 r. – określenie potrzeb i przygotowanie terenów oraz koncepcji i projektów (2005-2006) 2007 – 2010 realizacja programu | 2004 r. : 50,oo – UMiG 2008 – 2010: ok. 7.000,oo | UMiG |
| 2. | Likwidacja szczególnie zdekapitalizowanej zabudowy na terenie miasta. | 2004 – 2008 | - | UMiG |
| 3. | Zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych – działania na rzecz sprzedaży tych mieszkań ich lokatorom. | 2004 – 2006 | - | UMiG |
| 4. | Określenie skali potrzeb, opłacalności i kosztów modernizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych. | 2004 | - | UMiG |
| 5. | Nabycie budynku przy ul. Łabędziej i jego adaptacja na mieszkania socjalne | 2004 | 200,oo - UMiG | UMiG |
| 6. | Przygotowanie terenów pod nowe budownictwo jednorodzinne w rej. ulic: Mrągowska, Popiełuszki i Kajki. | 2006 - 2008 | 500,oo - UMiG | UMiG |
| 7. | RAZEM |  | 7.950,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 5: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przebywających tu turystów. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, policja, mieszkańcy gminy |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ocena techn. kładki dla pieszych w Mikołajkach | 2004 | 20,oo - UMiG | UMiG |
| 2. | Wdrożenie programu BEZPIECZNA GMINA, w tym utworzenie sieci monitoringu w newralgicznych punktach miasta. | 2004 - 2006 monitoring: 2007 r. | 100,oo (monitoring) – UMiG | UMiG, policja przy współpracy z Komendą Powiatową |
| 3. | Zwiększenie bezpieczeństwa na wodzie, zwłaszcza w sezonie letnim (V-IX), poprzez uruchomienie regularnych patroli policji wodnej. | od sezonu 2004 | 50,oo – 2004 r,, w kolejnych latach ok. 100,oo rocznie. Ok. 50% środki UMiG, ok. 50% środki zewnętrzne. | UMiG, policja przy współpracy z komendą Powiatowa Policji |
| 4. | Doprowadzenie do połączenia wszystkich, działających w gminie jednostek ratownictwa w jeden, zintegrowany system. | od 2005 r. |  | Zainteresowane instytucje i organizacje, przy współpracy z UMiG |
| 5. | RAZEM |  | 1.270,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 6: Zwiększenie poziomu dostępności i różnorodności oferty kulturalnej wraz z racjonalizacją wydatków publicznych z tym związanych. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy, Centrum Kultury |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Opracowanie oferty kulturalnej gminy, skierowanej do różnych grup mieszkańców i jej wdrożenie | od 2005 r. | 150,oo rocznie 30% - UMiG 70%: ZPORR, priorytet 1, działanie 1.4, priorytet 3, działanie 3.1; SPO RWO, priorytet 2, działanie 2.1. | Centrum Kultury |
| 2. | Organizacja DNI MIKOŁAJEK z prezentacją kultur i tradycji narodów, zamieszkujących te tereny, oraz zapraszanie na obchody delegacji miast partnerskich. | od 2005 r. | 100,oo – UMiG i sektor prywatny | Centrum Kultury |
| 3. | Wypracowanie koncepcji 1-2 imprez o zasięgu krajowym, opartych na tradycjach kulturowych regionu i nazwie miasta – przy współpracy z mediami ogólnopolskim. | lata 2005 – 2006 | 30%: środki budżetu gminy, 70%: ZPORR – priorytet 1, działanie 1.4; priorytet 3, działanie 3.1; SPO ROW, priorytet 2, działanie 2.1. | Centrum Kultury przy współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców |
| 4. | Usprawnienie systemu zarządzania kulturą w gminie i wykorzystanie doświadczeń innych regionów oraz możliwości, jakie daje Ustawa o działalności pożytku publicznego, a także programy unijne. | od 2005 r. | 300,oo rocznie – UMiG | UMiG, Centrum Kultury |
| 5. | RAZEM |  | 5.050,,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 7: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich gminy oraz modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz siecią wodno-kanalizacyjną. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami Faszcze-Inulec | 2004 | 430,oo – UMIG 430,oo – Sappard | UMiG |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej w St. Sadach | 2004 | 430,oo – UMiG 430,oo – Sappard | UMiG |
| 3. | Dokumentacja techn. oraz wykonanie doprowadzenia wody z wodociągu woźnice do miejscowości Lelek | 2004 | 150,oo – UMiG 150,oo – inne | UMiG |
| 4. | Dokończenie budowy wodociągu Kol. Mikołajki | 2004 | 50,oo – UMiG | UMiG |
| 5. | Oprac. dokumentacji kolektorów sanitarnych: Mikołajki-Woźnice, Mikołajki-Tałty, Prawdowo-Sady, Prawdowo-Jura Wlk., Kol. Mikołajki-Kol. Tałty | 2004 | 50,oo – UMiG | UMiG |
| 6. | Oprac. dokumentacji techn. rozbudowy i modernizacji MOŚ. | 2004 | 150,oo | UMiG |
| 7. | Wykonanie podkładów geodez. dla projektów kanalizacji sanitarnej oraz dokumentacji kanalizacji sanitarnej we wsiach: Lubiewo, Zełwągi, Inulec, Śmietki, Baranowo, Faszcze, Jora Wlk.,Prawdowo-Mikołajki (przepompownia główna) | 2004 | 35,oo – podkłady 150,oo – dokumentacja | UMiG |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ul.: Orla, Mrągowska (nr. 20-24) | 2004 | 33,oo – UMiG | UMiG |
| 9. | Modernizacja kanalizacji burzowej ul. 3 Maja | 2004 | 15,oo – UMiG | UMiG |
| 10. | Budowa kanalizacji burzowej we wsi Talty | 2004 | 2,5o – UMiG | UMiG |
| 11. | Budowa kolektorów sanitarnych we wsiach: Lubiewo, Zełwągi, Inulec, Śmietki, Baranowo, Faszcze, Jora Wlk., Prawdowo-Mikołajki (przepompownia) | 2005-2006 | 2005 r. – 7.000,oo 2006 r. – 7.000,oo 3.500,oo – UMiG 10.500,oo – ZPORR, priorytet 3, działanie 3.1. | UMiG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Budowa kolektorów sanitarnych: Mikołajki-Woźnice, Mikołajki-Talty, Prawdowo-Sady, Prawdowo-Jura Wlk., Kol. Mikołajki-Kol. Tałty. | 2005 – 2006 | 3.500,oo 1.750,oo – UMiG 1.750,oo – Sappard | UMiG |
| 13. | Wodociągi kolonii wsi: Woźnice, Olszewo, Grabówka, Zełwągi, Prawdowo, Jora Wlk., baranowo (dokumentacja + realizacja) | 2007-2008 | 300,oo 150,oo – UMiG 150,oo – Sappard | UMiG |
| 14. | Rozbudowa I modernizacja MOŚ | 2005-2006 | 6.500,oo 1.950,oo – UMiG 4.550,oo – ZPORR, priorytet 1, działanie 1.2, priorytet 3, działanie 3.1. | UMiG |
| 15. | Budowa wodociągu Woźnice-Pszczółki-Lelek | 2004 | 480,oo – UMiG | UMiG |
| 16. | Modernizacja sieci wodociągowej w Mikołajkach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody (dokumentacja + realizacja) | 2007 – 2010 | 3.000,oo 900,oo – UMiG 2.100 – ZPORR, priorytet 1, działanie 1.2, priorytet 3, działanie 3.1. | UMiG |
| 17. | Rozbudowa sieci kanalizacji burzowej w mieście – podłączenie do MOŚ wszystkich obiektów (dokumentacja + realizacja) | 2007 – 2013 | 2.000,oo – UMiG | UMiG |
| 18. | Podłączenie wszystkich obiektów w mieście do MOŚ (dokumentacja + realizacja) | 2007 – 2013 | 3.000,oo 900,oo – UMiG 2.100,oo – ZPORR | UMiG |
| 19. | Wiejskie, przydomowe oczyszczalnie ścieków w zabudowie rozproszonej | 2007 – 2013 | 1.500,oo 750,oo – UMiG 750,oo – ZPORR | UMiG |
| 20. | Zakończenie budowy wodociągów wiejskich (dokumentacja + budowa) | 2007 – 2013 | 2.000,oo 500,oo – UMiG 1.500,oo – ZPORR | UMiG |
| 21. | Wiejskie oczyszczalnie ścieków wraz kolektorami sanitarnymi we wsiach: Górkło i Grabówka | 2010 – 2015 | 5.000,oo 2.000,oo – UMiG 3.000,oo – ZPORR | UMiG |
| 22. | RAZEM |  | 43.785,50 |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 8: Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, Zakład Usług Komunalnych |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wdrożenie w placówkach handlowych w gminie projektu zastępowania opakowań plastikowych opakowaniami ekologicznymi (papierowe, bawełniane) | 2004 – 2005 | - | prywatni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, przy wsparciu UMiG |
| 2. | Uporządkowanie systemu oczyszczania z odpadów stałych biwakowisk (segregacja odpadów, pojemniki na śmieci, wywóz odpadów) wzdłuż szlaku żeglarskiego na terenie gminy. | 2005 – 2008 | 500,oo UMiG, Lasy Państwowe, prywatni dzierżawcy | UMiG, ZUK, Lasy Państowe, prywatni dzierżawcy |
| 3. | Przystąpienie gminy do projektu POWIATOWY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW i współfinansowanie projektu | 2004 – 2006 | 1.000,oo 2004 r. – 100,oo 2005 r. – 200,oo 2006 r. – 700,oo | UMiG, Starostwo Powiatowe, ZUK |
| 4. | Opracowanie I wdrożenie segregacji odpadów “u źródła”: w I etapie na terenie miasta, w II etapie na terenach wiejskich gminy | 2005 – 2008 | 1.000,oo 2005 r. – 700,oo 2006 r. – 300,oo | UMiG, ZUK, sektor prywatny |
| 5. | Utworzenie w gminie firmy, zajmującej się odbiorem posegregowanych odpadów i ich przerobem oraz produkcją np. elementów małej architektury. | 2006 | 500,oo – sektor prywatny | sektor prywatny bądź ZUK |
| 6. | Utworzenie w gminie firmy, zajmującej się produkcją opakowań ekologicznych (torby papierowe), na potrzeby placówek handlowych regionu. | 2006 | 1.500,oo – sektor prywatny | sektor prywatny w oparciu o gminny system wspierania przedsiębiorczości |
| 7. | RAZEM |  | 4.500,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 9: Pełna gazyfikacja miasta oraz terenów wiejskich gminy. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, Pomorska Spółka Gazownicza |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Modernizacja linii przesyłowych gazu (wysokiego ciśnienia), zaopatrujących gminę | 2007 - 2013 | 5.000,oo - Pom. Spółka Gaz. | UMiG, Pomorska i Mazowiecka Spółka Gazownicza (PSG) |
| 2. | Pełna gazyfikacja miasta (także Stawek i Prawdowo) | 2007 – 2013 | 400,oo – 30% UMiG, 70% ZPORR | UMiG, PSG |
| 3. | Gazyfikacja miejscowości typowo turystycznych: Zełwągi, Tałty, St. Sady, Jura Wlk. | 2008 – 2013 | 2.500,oo – 30% UMiG, 70% ZPORR | UMiG, PSG |
| 4. | II etap gazyfikacji terenów wiejskich (Inulec, Baranowo, Faszcze, Cudnochy, Pszczółki, Lelek, Woźnice, Olszewo, Grabówek, Grabówka,Górkło) | 2013 – 2015 | 6.500,oo – 30% UMiG, 70% ZPORR | UMiG, PSG |
| 5. | RAZEM |  | 14.400,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 10: Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, Zakład Energetyczny |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym zasad i harmonogramu prac, związanych z uzupełnieniem mocy w sieci : w I etapie miasta, w II etapie terenów wiejskich | 2004 | - | UMiG, Zakład Energetyczny |
| 2. | Realizacja programu rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej w mieście, w tym ok. 5 stacji trafo i przełożenie ok. 8 km kabli energetycznych. | 2005 – 2007 | 2.000,oo | UMiG, Zakład Energetyczny |
| 3. | Realizacja programu rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej na terenach wiejskich, w tym ok. 10 stacji trafo i przełożenie ok. 12 km kabli energetycznych. | 2008 - 2011 | 3.000,oo | UMiG, Zakład Energetyczny |
| 4. | RAZEM |  | 5.000,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 11: Poprawa stanu dróg i ulic, wraz z rozbudową zaplecza parkingowego na terenie miasta oraz w strefach rekreacyjno-wypoczynkowych |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Umocnienie nabrzeża i nawierzchni Al. Spacerowej | 2004 | 500,oo - UMiG | UMiG |
| 2. | Modernizacja oświetlenia: ul. Szkolna, 3 Maja, Pl. Handlowy, kładka dla pieszych – ul. Mrągowska, Zełwągi – przyst. PKS, Baranowo- wylot na Mrągowo, Lubiewo-wjazd do wsi, Nowe Sady, Grabnik, Stawek (ferma), Górkło – (dokumentacja + realizacja) | 2004 – 2006 | 50,oo - UMiG | UMiG |
| 3. | Oświetlenie Lelek (dokumentacja + realizacja) | 2004 – 2006 | 20,oo – UMiG | UMiG |
| 4. | Dokumentacja techn. oświetlenia drogi Stawek - ferma | 2004 – 2006 | 1,8o – UMiG | UMiG |
| 5. | Stałe utrzymywanie dobrego stanu dróg gruntowych na terenie gminy | 2004 – 2015 | 1.100,oo r. – UMiG | UMiG |
| 6. | Modernizacja dróg gminnych: Mikołajki–Stawek, Prawdowo-Sady, Stawek Dybowo oraz ulic: Kormoranów, Bociania, Czapla, Orla, Ogrodowa, Krótka, Kościuszki (część), Rybacka, Króla Sielaw, Ptasia (część), Łabędzia (część) - dokumentacja + realizacja | 2004-205 | 140,oo dokumentacja – UMiG 1.500,oo – realizacja, w tym: 200,oo – 2004 1.300,oo – 2005 | UMiG |
| 7. | Modernizacja drogi do Tałt | 2005-2006 | 300,oo 2005 – 150,oo 2006 – 150,oo | UMiG, Starostwo Powiatowe |
| 8. | Modernizacja ulic Pod lasem i Jeziornej | 2007 – 2013 | 200,oo – UMiG | UMiG |
| 9. | Modernizacja ul. Kolejowej od dworca PKP do drogi krajowej (dokumentacja + realizacja) | 2005 - 2006 | 150,oo – UMiG i PKP | UMiG, PKP, Starostwo Powiatowe |
| 10. | Modernizacja ul. Wileńskiej | 2007-2008 | 150,oo - UMiG | UMiG |
| 11. | Modernizacja ul. Popiełuszki (nawierzchnia) | 2007-2008 | 100,oo – UMiG | UMiG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Modernizacja ul. Szkolna-Orzyszowa (za pawilonami handl. - nawierzchnia) oraz chodnik wzdłuż ulicy (od drogi krajowej) | 2007-2008 | 70,oo – UMiG, Powiatowy Zarząd Dróg | UMiG, Starostwo Powiatowe |
| 13. | Ułożenie chodników na wsiach – ok. 5 km | 2005 – 2008 | 350,oo - UMiG | UMiG |
| 14. | Modernizacja drogi Lubiewo-droga krajowa | 2006 – 2008 | 200,oo – UMiG | UMiG |
| 15. | Modernizacja drogi w Prawdowie | 2006 – 2008 | 500,oo - UMiG | UMiG |
| 16. | Modernizacja drogi Osiedle Woźnice – droga krajowa | 2007 – 2010 | 500,oo – UMiG | UMiG |
| 17. | Modernizacja drogi we wsi Woźnice | 2007 – 2010 | 500,oo – UMiG | UMiG |
| 18. | Modernizacja drogi N.Sady-Faszcze | 2007 – 2013 | 200,oo - UMiG | UMiG |
| 19. | Budowa parkingów miejskich | 2006 – 2007 | 250,oo - UMiG | UMiG |
| 20. | Modernizacja ul. Dybowskiej – utwardzenie, nawierzchnia (dokumentacja + realizacja) | 2007 – 2013 | 2.000,oo - UMiG | UMiG |
| 21. | Modernizacja drogi Zełwągi-Faszcze | 2007 – 2013 | 300,oo – UMiG | UMiG |
| 22. | Modernizacja drogi Mikołajki – Łuknajno wraz urządzonym parkingiem przy I wieży widokowej | 2007 – 2008 | 5.000,oo – UMiG i Powiatowy Zarząd Dróg | UMiG, PZD |
| 23. | Modernizacja drogi Mikołajki – przeprawa promowa nad j. Beładany | 2007 – 2008 | 5.000,oo – UMiG, Lasy Państwowe, Powiatowy Zarząd Drog | UMiG, LP, PZD |
| 24. | Budowa bulwaru wzdłuż j. Tałty – ok. 2,5 km | 2013-2015 | 900,oo |  |
| 25. | Modernizacja drogi krajowej na terenie gminy (poszerzenie, nawierzchnia) | 2004 - 2010 | 10.000,oo 25% budżet gminy, 75% ZPORR lub Fundusz Spójności | UMiG, władze centralne, zarząd województwa |
| 26. | Nowy przebieg drogi wylotowej z miasta w kierunku Ukty – ok. 5 km | 2009 – 2015 | 2.500,oo – UMiG dofinans. ZPORR | UMiG, Zarząd Województwa |
| 27. | Droga krajowa – obwodnica Mikołajek (na odc. Baranowo-Kol. Mikołajki) wraz z mostem nad j. Talty | 2010 – 2015 | 20.000,oo 75% ZPORR lub Fundusz Spójności | UMiG, władze centralne, zarząd województwa |
| 28. | Remont generalny promenady nad jeziorem | 2007 - 2013 | 3.000,oo 20% budżet gminy 10% sektor prywatny, 70% ZPORR | UMiG, sektor prywatny |
| 28. | RAZEM |  | 55.481,80 |  |

| CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 12: Utrzymanie i modyfikowanie systemu komunikacji zbiorowej na linii kolejowej Mrągowo – Orzysz. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, PKP, Zarząd Województwa, PKS |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Podjęcie negocjacji z Zarządem Województwa i PKP dot. remontu torowiska w obrębie gminy . | 2004 | - | UMiG, PKP, Zarząd Województwa |
| 2. | Uzgodnienie z Zarządem Województwa oraz samorządami powiatów i gmin sąsiednich zasad finansowania transportu kolejowego, opartego na autobusach szynowych. | 2004 - 2005 | - | UMiG, Zarząd Województwa, sąsiednie powiaty |
| 3. | Uzgodnienie z PKP zasad przejęcia obiektów dworców PKP na terenie gminy oraz ich wydzierżawienie prywatnym przedsiębiorcom na obiekty usługowe, związane z turystyką (baza gastronomiczna, tanie noclegi, wypożyczalnie rowerów, kawiarenki internetowe) | 2005 – 2007 | 1.000,oo - UMiG | UMiG, PKP |
| 4. | Remont torowiska | 2006 – 2008 | 3.000,oo | PKP |
| 5. | Wprowadzenie autobusów szynowych w relacji Olsztyn-Mrągowo-Mikołajki-Orzysz-Ełk | od 2004 | - | UMiG, Zarząd Województwa |
| 6. | Analiza możliwości wybudowania prawdziwego dworca autobusowego. | 2005 ewentualna realizacja 2007-2008 | 1.000,oo – PKS | UMiG, PKS |
| 7. | RAZEM |  | 10.000,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY II ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 1: Zdefiniowanie form i rodzajów działalności turystycznej, która spowoduje realne wydłużenie sezonu turystycznego oraz określenie potencjalnych rynków, na których produkt turystyczny gminy mógłby odnieść sukces. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, lokalne środowisko przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym. |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wykonanie opracowania STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYCZNEGO GMINY MIKOŁAJKI określającego m.in. jakie rodzaje aktywności turystycznej powinny być preferowane na terenie gminy tak, aby zapewnić stały rozwój tej funkcji i w perspektywie 3-5 lat doprowadzić do znaczącego wydłużenia sezonu turystycznego o 5-6 miesięcy | do końca 2004 | 5,oo – UMiG, | UMiG wspólnie ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców, działających w sferze turystyki |
| 2. | Podjęcie działań na rzecz stworzenia w mieście i jego bezpośrednim otoczeniu ośrodka rehabilitacyjno-sportowego dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie koncepcji funkcjonalno-organizacyjnej takiego ośrodka (tereny nadające się do zainwestowania, walory środowiska, istniejąca baza) | 2004 | 15,oo – UMiG, | UMiG w konsultacji ze specjalistami (planowanie przestrzenne, funkcjonowanie tego typu ośrodków), przy poparciu Starostwa Powiatowego i Zarządu Województwa. |
| 3. | Podjęcie działań na rzecz uzyskania przez miasto statusu uzdrowiska, jako rozszerzenie koncepcji tworzenia ośrodka rehabilitacyjno-sportowego dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie wstępnego projektu uzdrowiska (tereny, rodzaj obiektów), popartej analizą warunków naturalnych. | 2004 - 2005 | 10,oo – UMiG, | UMiG, przy poparciu Starostwa Powiatowego i Zarządu Województwa |
| 4. | RAZEM |  | 30,oo |  |
| CEL STRATEGICZNY II ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY 2: Opracowanie i wdrożenie programu marketingu i promocji gminy oraz budowanie jej wizerunku, z wykorzystaniem nazwy miasta i doświadczeń innych krajów (regionów). |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, lokalne środowisko przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym. |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wykorzystanie nazwy miasta m.in. poprzez: tablice z wizerunkiem św. Mikołaja, gadżety z tym wizerunkiem, wykreowanie cyklu imprez (grudzień), opartych na tradycji „mikołajkowej”, a skierowanych do gości z zewnątrz (np. dzieci z domów dziecka, dzieci niepełnosprawne) – warunkiem powodzenia pomysłu jest włączenie w jego działania mediów ogólnopolskich (radio, TV, prasa): - opracowanie programu - uzgodnienia z mediami i sponsorami - realizacja cykliczna (co roku) | 2004 r. 2004-2005 od 2006 | - 500,oo - UMiG ok. 70% dofinansowanie z ramach ZPORR, priorytet 1, działanie 1.4. | UMiG wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców sektora turystycznego |
| 2. | Opracowanie i wydanie ( w formie folderu i CD) „Przewodnika po Mikołajkach i okolicy” oraz mapy, podkreślającej walory środowiska naturalnego (w jęz. angielskim, niemieckim i polskim). | 2004 r. | 10,oo – UMiG, możliwość dofinansowania SPO ROW, priorytet 2, działanie 2.1. | UMiG wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców sektora turystycznego. |
| 3. | Przygotowanie oferty turystycznej gminy (w jęz. angielskim, niemieckim i polskim), skierowanej do biur podróży zajmujących się turystyką pieszą, rowerową, przyrodniczą, jetc.- broszura, CD oraz strona www. | 2004 r. | 15,oo – UMiG, możliwość dofinansowania SPO ROW, priorytet 2, działanie 2.1. | UMiG, przy współpracy z sektorem prywatnym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Opracowanie i realizacja cyklicznych, stałych konkursów (co roku): - MIKOŁAJKI – MIASTO KWIATÓW - na najładniejszą wystawę sklepową, - najciekawiej zagospodarowaną posesję. Nagłośnienie konkursów w mediach regionalnych, zaproszenie telewizji regionalnej na uroczystość ogłoszenia wyników (6 grudnia na Rynku) | - opracowanie 2004 r. - realizacja od 2005 r. | 170,oo – UMiG (nagrody) | UMiG, Centrum Kultury |
| 5. | Opracowanie, ogłoszenie i realizacja konkursów: - na najlepszą obywatelską inicjatywę roku, - „SIEDMIU WSPANIAŁYCH” – dla najbardziej zasłużonych dla gminy ludzi w każdym roku. Nagłośnienie konkursów w mediach regionalnych i zaproszenie TV regionalnej na ogłoszenie wyników (6 grudnia na Rynku) | - opracowanie zasad 2004r. - realizacja od 2005 r. | 170,oo - UMiG | UMiG, Centrum Kultury, organizacje pozarządowe |
| 6. | Badania ankietowe turystów „CO MI SIĘ PODOBA, A CO NIE W GMINIE I MIEŚCIE” – ankiety w jęz. polskim, niemieckim i angielskim – opracowanie analityczne ankiet i opublikowanie ich wyników (prasa lokalna, strona www, broszura) | - opracowanie ankiet do końca lutego 2004 r. - rozdanie ankiet właścicielom obiektów turyst. - zebranie ankiet – październik - opracowanie wyników – do końca roku | 20,oo - UMiG | organizacje pozarządowe i lokalne środowisko przedsiębiorców |
| 7. | Udział lokalnej organizacji prywatnego sektora turystycznego w targach, wystawach i wyjazdach szkoleniowych. | działania stałe | 550,oo | Lokalna organizacja turystycznego sektora prywatnego |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Zrealizowanie projektu „GŁÓWNA ULICA”, polegającego na uporządkowaniu przestrzennym i szczególnej estetyce rejonu śródmieścia miasta (kwartał ul.ul. Kowalska-Orzyszowa-Szkolna- Kolejowa- promenada nad jeziorem) – likwidacja drewnianych ruder, donice z kwiatami, estetyczne elewacje, ciekawe wystawy sklepowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne etc. | od maja 2004 działania stałe | 600,oo - UMiG | UMiG, ZUK, sektor prywatny |
| 9. | Ustawienie tablic informacyjnych: - do j. Łuknajno (ul.ul. Szkolna i Kolejowa), - o trasach rowerowych: promenada nad jeziorem, Pl. Kościelny, parking przy ul. Szkolnej, - o Mazurskim Parku Krajobrazowym (Pl. Kościelny, parking przy ul. Szkolnej) - o ścieżkach przyrodniczych w rejonie Zełwąg (paking przy ul. Szkolnej, Pl. Kościelny, Zełwągi przy sklepie) - o wieży widokowej i cmentarzu francusko-niemieckim (parking przy ul. Szkolnej, Pl. Kościelny). | 2004 | 15,oo – UMiG oraz sektor prywatny | UMiG bądź lokalna organizacja przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym |
| 10. | RAZEM |  | 2.050,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY II ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 3: Rozbudowa systemu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, lokalne środowisko przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym, Dyrekcja Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wyznaczenie, oznakowanie oraz przygotowanie turystycznych tras rowerowych i pieszych oraz narciarstwa biegowego (śladowego) na terenie gminy wraz z opracowaniem i wydaniem (w jęz. angielskim, niemieckim i polskim w formie broszury, na CD oraz na stronie www) informatora o tych trasach – trasy np.: do Wierzby i Popielna, do Iznoty, do Piecek, wokół j. Śniardwy, wzdłuż j. Tałty, wzdłuż j. Bełdany itp. | 2004 – 2006, w kolejnych latach jako działanie stałe | 2004 r. - 10,oo 2005 r. – 30,oo, 2006 r. - 50,oo możliwość dofinansowania (70%) działań w ramach SPO ROW, priorytet 2, dzialania 2.1. i 2.2. oraz ZPORR, priorytet 1, działanie 1.4 oraz priorytet 3, działanie 3.1. | UMiG wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców działających w sferze turystyki. |
| 2. | Modernizacja stadionu miejskiego w Mikołajkach | 2004 - 2008 | 200,oo - UMiG | UMiG |
| 3. | Budowa centrum rozrywkowego (amfiteatr, sala koncertowo-teatralna) | - 2005/2007: przygotowa-nie dokumen-tacji - 2006/2007: realizacja inwestycji | 5.000,oo – UMiG i inwestor prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego | UMiG |
| 4. | Budowa całorocznego zespołu rekreacyjno-sportowego (basen kryty, stadion), dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – rejon ul. Dybowskiej | 2008-2010 przygotowanie dokumentacji 2010-2015 realizacja inwestycji | 6.000,oo, możliwość dofinansowania przez instytucje (PEFRON, LOTTO) oraz ZPORR. | UMiG, sektor prywatny |
| 5. | Budowa obiektów rehabilitacyjno-sanatoryjnych (rej. ul. Leśnej) | 2010-2012 przygotowanie dokumentacji 2012 – 2015 realizacja | 5.000,oo – finansowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego np. UZDROWISKO MIKOŁAJKI SA | UMiG, sektor prywatny |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Budowa lądowiska dla samolotów turystycznych na terenie gminy | 2007-2013 | 2.000,oo | sektor prywatny |
| 6. | RAZEM |  | 18.290,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY II ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 4: Usprawnienie systemu informacji turystycznej w gminie. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, lokalne środowisko przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym. |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - Współprowadzenie IT w Mikołajkach przez lokalną organizację przedsiębiorców i samorząd. | od kwietnia 2004 | ok. 50,oo rocznie współfinansowanie ze strony UMiG i sektora prywatnego. | Lokalna organizacja przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym |
| 2. | RAZEM |  | 600,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY II ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 5: Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców, działających w sektorze turystycznym oraz współpraca regionalna w zakresie promocji i rozwoju turystyki. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Lokalne środowisko przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym, Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Utworzenie lokalnej, niezależnej od samorządu organizacji przedsiębiorców, działających w sektorze turystycznym – organizacja taka powinna starać się o status organizacji pożytku publicznego. | 2004 r. | - | Sektor prywatny |
| 2. | Współpraca z ramach regionu (powiatu) z podobnymi organizacjami w zakresie wspólnej promocji i marketingu, szkoleń etc. | działania stałe | - | Sektor prywatny |
| 3. | Intensyfikacja działań (szkolenia) na rzecz rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich gminy. | działania stałe | - | Sektor prywatny przy współpracy z ODR. |
| 4. | RAZEM |  | - |  |

| CEL STRATEGICZNY III NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 1: Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej dla rozwiązywania lokalnych problemów. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Mieszkańcy gminy, organizacje obywatelskie, samorząd. |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Opracowanie programu współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi wraz z wyznaczeniem zadań własnych, jakie samorząd może przekazać do realizacji tym organizacjom. | II kwartał 2004 | - | UMiG w konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych |
| 2. | Przeprowadzanie co roku konkursu grantowego na realizację najlepszych inicjatyw obywatelskich, mieszczących się w zadaniach własnych gminy. | działanie stałe od 2004 r. | wg. ustalonych zasad ok. 300,oo | UMiG |
| 3. | RAZEM |  | 300,oo |  |

| CEL STRATEGICZNY III NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 2: Dostosowanie struktur organizacyjnych Urzędu Miasta I Gminy do zadań, wynikających z realizacji STRATEGII I procedur jej monitoringu oraz do sprawnego wykorzystywania I zarządzania funduszami strukturalnymi. |  |  |  |  |
| Odpowiedzialność: Mieszkańcy gminy, organizacje obywatelskie, samorząd. |  |  |  |  |
| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt i źródła finansowania w tyś. zł | Odpowie- dzialność koordynacja i współpraca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie systemu oceny kompetencji pracowników. | 2004 r. | - | Burmistrz |
| 2. | Opracowanie i przeprowadzenie analizy jakości usług komunalnych w gminie. | 2004 r. | - | Burmistrz |
| 3. | Utworzenie w UMiG stanowiska ds rozwoju lokalnego, połączonego ze stanowiskiem ds współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. | I półrocze 2004 | 40,oo – UMiG, w kolejnych latach ok. 50,oo zł rocznie | Burmistrz, Rada Miejska |
| 4. | Wdrożenie w UMiG programu PRZEŹROCZYSTA GMINA. | 2004 r. | - | Burmistrz |
| 5. | Komputeryzacja UMiG | 2004 r. | 20,oo - UMiG | UMiG |
| 6. | Dokonywanie co roku przez Radę Miejską I Zespół Planowania Strategicznego przeglądów STRATEGII oraz formułowanie wniosków do rocznych programów operacyjnych. | działanie stałe | - | Rada Miejska, Zespół Planowania Strategicznego. |
| 6. | RAZEM |  | 610,oo |  |

- ZBIORCZA OCENA WARUNKÓW REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ROZWOJU GMINY MIKOŁAJKI W LATACH 2004 - 2015.

Aby ocenić kapitałochłonność zaproponowanych działań, a jednocześnie określić ich realność, dokonano podsumowania wszystkich nakładów, warunkujących realizację zadań STRATEGII. Jednocześnie sporządzono prognozę symulacyjną dochodów budżetu gminy w l. 2004 – 2015 w części DOCHODY WŁASNE i UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM ponieważ tylko z tych środków mogą być realizowane zadania.  Zestawiając obie te analizy uzyskano ocenę poziomu wykonalności finansowej  przyjętych w dokumencie działań.

4.1. Ocena poziomu kosztów realizacji celów strategicznych w latach 2004 - 2015.

Zestawienia poniższe ilustrują koszty realizacji poszczególnych CELÓW STRATEGICZNYCH, z wyszczególnieniem podstawowych źródeł ich finansowania. Uzupełnieniem  zestawień jest  ocena łącznych kosztów realizacji całości zaproponowanych zadań, odniesiona do poszczególnych okresów realizacji:

| CEL STRATEGICZNY I |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lata | Wielkość nakładów w tyś. zł i potencjalne źródła finansowania |  |  |  |  |  |
|  |  | UMiG | Sappard | Fundusze strukt.UE | Inne | Sektor pryw. | OGÓŁEM |
| 1. | 2004 | 3.217,30 | 860,00 | 10,00 | 150,00 | - | 4.237,30 |
| 2. | 2005 – 2006 | 14.830,00 | 1.750,00 | 20.355,00 | 9.330,00 | 2.200,00 | 48.465,00 |
| 3. | 2007 – 2013 | 27.175,00 | - | 28.060,00 | 19.480,00 | 2.900,00 | 77.615,00 |
| 4. | 2014-2015 | 6.700,00 | - | 20.400,00 | 3.300,00 | 100,00 | 30.500,00 |
| 5. | RAZEM | 51.922,30 | 2.610,00 | 68.825,00 | 32.260,00 | 5.200,00 | 160.817,30 |

| CEL STRATEGICZNY II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lata | Wielkość nakładów w tyś. zł i potencjalne źródła finansowania |  |  |  |  |  |
|  |  | UMiG | Sappard | Fundusze strukt. UE | Inne | Sektor pryw. | OGÓŁEM |
| 1. | 2004 | 147,oo | - | - | - | - | 147,oo |
| 2. | 2005 – 2006 | 769,oo | - | - | - | 1.100,oo | 1.869,oo |
| 3. | 2007 – 2013 | 2.015,oo | - | - | 2.000,oo | 9.450,oo | 13.465,oo |
| 4. | 2014 –2015 | 1.399,oo | - | - | 1.000,oo | 3.150,oo | 5.549,oo |
| 5. | RAZEM | 4.330,oo | - | - | 3.000,oo | 13.700,oo | 21.030,oo |

| CEL STRATEGICZNY III |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lata | Wielkość nakładów w tyś. zł i potencjalne źródła finansowania |  |  |  |  |  |
|  |  | UMiG | Sappard | Fundusze strukt. UE | Inne | Sekor pryw. | OGÓŁEM |
| 1. | 2004 | 75,oo | - | - | - | - | 75,oo |
| 2. | 2005 – 2006 | 130,oo | - | - | - | - | 130,oo |
| 3. | 2007-2013 | 500,oo | - | - | - | - | 500,oo |
| 4. | 2014-2015 | 205,oo | - | - | - | - | 205,oo |
| 5. | RAZEM | 910,oo | - | - | - | - | 910,oo |

| REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lata | Wielkość nakładów w tyś. zł i potencjalne źródła finansowania |  |  |  |  |  |
|  |  | UMiG | Sappard | Fundusze strukt UE | Inne | Sektor pryw. | OGÓŁEM |
| 1. | 2004 | 3.439,30 | 860,oo | 10,oo | 150,oo | - | 4.459,30 |
| 2. | 2005 – 2006 | 15.729,oo | 1.750,oo | 20.355,oo | 9.330,oo | 3.300,oo | 50.464,oo |
| 3. | 2007 – 2013 | 29.690,oo | - | 28.060,oo | 21.480,oo | 12.350,oo | 91.580,oo |
| 4. | 2014-2015 | 8.304,oo | - | 20.400,oo | 4.300,oo | 3.250,oo | 36.254,oo |
| 5. | RAZEM | 57.162,30 | 2.610,oo | 68.825,oo | 35.260,oo | 18.900,oo | 182.757,30 |

| REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lata | Wielkość nakładów i potencjalne źródła finansowania – w % |  |  |  |  |  |
|  |  | UMiG | Sappard | Fundusze strukt UE | Inne | Sektor pryw. | OGÓŁEM |
| 1. | 2004 | 77 | 19 | 0 | 4 | - | 100 |
| 2. | 2005 – 2006 | 31 | 3 | 40 | 18 | 8 | 100 |
| 3. | 2006 – 2013 | 32 | - | 31 | 23 | 14 | 100 |
| 4. | 2014-2015 | 23 | - | 56 | 12 | 9 | 100 |
| 5. | RAZEM | 31 | 1 | 38 | 19 | 11 | 100 |

4.2. Symulacyjna prognoza dochodów budżetu gminy w latach 2004 - 2015.

Aby ocenić realność przedstawionego programu STRATEGII, konieczne jest przynajmniej szacunkowe określenie wielkości dochodów gminy w latach 2004 - 2015, a więc w okresie na jaki zakładana jest realizacja poszczególnych CELÓW STRATEGICZNYCH. Ze względów metodycznych, na etapie programowania długofalowego dopuszczalne jest przeprowadzenie symulacji dochodów w okresach dłuższych niż roczne. Wyniki dokonanych analiz przedstawiają się w sposób następujący:

| Lp. | Symulacja wielkości budżetu Gminy Mikołajki łącznie w części „DOCHODY WŁASNE” i „UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM” |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lata | w tyś. zł |
| 1. | 2004 | 8.000,oo |
| 2. | 2005 - 2006 | 17.000,oo |
| 3. | 2007 – 2013 | 70.000,oo |
| 4. | 2014 -2015 | 25.000,oo |
| 5. | RAZEM | 120.000,oo |

4.3. Analiza porównawcza kosztów realizacji strategii i możliwości finansowych gminy

w latach 2004 – 2015.

Łączny koszt zadań, wyznaczonych do realizacji w latach 2004 – 2015 wynosi ok. 183 mln. zł, , z czego na poszczególne źródła finansowania przypadają kwoty:

- samorząd gminy	- ok. 57,16 mln zł

- program Sappard	- ok.   2,61 mln zł

- fundusze strukturalne UE (ZPORR,SPO, fund. spójności)	- ok. 68,83 mln zł

- inne 	- ok. 35,26 mln zł

- sektor prywatny	- ok. 18,90 mln zł

w ujęciu procentowym, udział poszczególnych źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- samorząd gminy	- ok. 31%

- program Sappard	- ok.   1%

- fundusze strukturalne UE	- ok. 38%

- inne	- ok. 19%

- sektor prywatny)	- ok. 11%

Jak z powyższego widać, realność przeprowadzenia zaplanowanych działań zależy od dwóch, podstawowych czynników:

a. umiejętności pozyskania środków z tzw. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

(ok. 40% kosztów)

b. skuteczności w przyciąganiu prywatnych inwestorów na teren gminy (ok. 11% kosztów).

Symulacyjna prognoza dochodów budżetowych gminy ( w działach „DOCHODY WŁASNE” i „UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM”) na ten lata 2004 – 2015 zakłada, iż osiągną one łączny poziom ok. 120 mln zł. Jest oczywiste, że cele i przypisane im działania nie obejmują całości życia społeczno-gospodarczego gminy, a w związku z tym także wszystkich wydatków, jakie władze lokalne ponoszą na działalność, związaną z ich zadaniami. Tym nie miej można uznać, iż założony poziom „rezerwy” (różnica pomiędzy symulacyjnym poziomem dochodów, a kosztami realizacji zadań strategicznych) jest na granicy bezpieczeństwa i sprawia, że zaplanowane działania można uznać za realne – w/w porównanie przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| Lp. | Lata | Budżet gminy (dochody własne + udział w podatku dochodowym) | Wydatki budżetu gminy na realizację zadań strategii | RÓŻNICA (3 – 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2004 | 8.000,oo | 3.439,30 | + 4560,70 |
| 2. | 2005-2006 | 17.000,oo | 15.729,oo | + 1.271,oo |
| 3. | 2007-2013 | 70.000,oo | 29.690,oo | + 40.310,oo |
| 4. | 2014-2015 | 25.000,oo | 8.304,oo | + 16.696,oo |
| 5. | RAZEM | 120.000,oo | 57.162,30 | + 62.837,70 |

VII. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WDROŻENIA STRATEGII

ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY

MIKOŁAJKI.

1. ZASADY WDRAŻANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.

Wdrożenie dokumentów o charakterze STRATEGII następuje na trzech poziomach:

        - poziomie merytorycznym,

        - poziomie organizacyjnym,

        - poziomie społecznym.

Poniżej przedstawione są rekomendacje wdrożeniowe zawierające szczegółowy zapis działań, odpowiedzialności oraz terminy realizacji.

1.1.  Poziom merytoryczny

Poziom merytoryczny wdrożenia strategii rozwoju obejmuje następujące obszary:

- REALIZACJĘ STRATEGII, poprzez rozpisanie zadań realizacyjnych w formie projektów, służących osiąganiu założonych celów strategicznych w wybranej dziedzinie. W ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki odpowiada to precyzyjnym zapisom planów działań (actions plan) w następujących obszarach strategicznych:

- POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY,

- ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH

- NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH..

- NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII:

- Zgodność z budżetem -  za opracowanie budżetu odpowiada Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. Każdego roku Skarbnik przedstawia budżet na rok następny, posiłkując się zadaniami ze strategii i określając poziom środków finansowych przeznaczanych na realizację strategii w danym roku.

- Możliwość zastosowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – jego utworzenie następuje w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki. Przygotowanie planu spoczywa na Burmistrzu Miasta, zaś uchwalenie – na Radzie Miejskiej.

- OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW REALIZACJI STRATEGII BRANŻOWYCH kolejnych latach realizacji.

1.1.1.  Odpowiedzialność i partnerzy w ramach poziomu merytorycznego wdrażania

STRATEGII, dla poszczególnych celów strategicznych.

- POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY,

a. Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy, we współpracy z powiatem, sąsiednimi gminami oraz samorządem województwa, a także instytucje odpowiadające za rozwój infrastruktury na poziomie krajowym i regionalnym (drogi krajowe, energetyka, gaz).

b. Partnerzy:

- spółki gminy (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Usług Komunalnych),

- sektora prywatny gminy,

- dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjalnych,

- organizacje pozarządowe,

- policja.

- ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH.

a. Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy,

- Centrum Kultury,

- Klub Biznesu,

- przedsiębiorcy prywatni, działający w sektorze turystycznym,

b. Partnerzy:

- władze wojewódzkie i powiatowe,

- parafie z terenu gminy,

- PEFRON,

- LOTTO,

- media lokalne, regionalne i ogólnopolskie,

- instytucje i organizacje, które włączą się w proponowane projekty.

- NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH.

a. Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy,

- organizacje pozarządowe gminy.

1.1.2. Scalenie dokumentu strategii gminy mikołajki ze strategią powiatu

mrągowskiego.

Aby skutecznie i spójnie realizować politykę regionalną, a jednocześnie aby zwiększyć szanse wykorzystania finansowania zewnętrznego (fundusze strukturalne), konieczne jest skorelowanie celów i zadań realizacyjnych w obrębie zarówno powiatu jak i województwa. Stąd też, dobrą praktyką jest uzgodnienie najważniejszych zapisów planów strategicznych w skali regionu.

- postuluje się przekazanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Starostwu Powiatowemu, co powinno być powiązane z propozycją możliwych do wspólnej realizacji zadań.

Odpowiedzialność:

- Burmistrz Miasta.

- rekomenduje się przekazanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Odpowiedzialność:

- Burmistrz Miasta.

1.1.3. Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań zawartych w strategii

Kluczowym zadaniem samorządu będą działania, na rzecz skutecznego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zaplanowanych działań.

Odpowiedzialność:

    - odpowiednia komórka Urzędu Miasta i Gminy

Partnerzy

    - organizacje pozarządowe,

    - władze powiatu i województwa,

    - instytucje i organizacje na poziomie krajowy.

1.2. Poziom organizacyjny

Poziom organizacyjny wdrożenia strategii powinien obejmować następujące obszary:

- ORGANIZACJA NA POZIOMIE URZĘDU - koordynacja realizacji zapisów Strategii.

- Urząd Miasta i Gminy – nowoutworzony Wydział ds. Rozwoju Lokalnego i Funduszy zewnętrznych, którego celem m.in. byłoby:

· koordynowanie realizacji strategii,

· pozyskiwanie środków na realizacje zadań zawartych w strategii,

· prowadzenie działań promocyjnych miasta,

· opracowywanie ofert gospodarczych i turystycznych.

- ORGANIZACJA NA POZIOMIE GMINY - koordynacja realizacji zapisów Strategii.

Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy

Partnerzy:

- organizacje przedsiębiorców,

- organizacje pozarządowe,

- gazeta lokalna.

  - DOKONYWANIE COROCZNYCH PRZEGLĄDÓW STRATEGICZNYCH

Etap 1:

Opracowanie corocznego sprawozdania z realizacji strategii (połączonego z oceną realizacji zadań) i przekazanie go ZESPOŁOWI PLANOWANIA STRATEGICZNEGO, Burmistrzowi Miasta oraz Komisjom Rady Miejskiej.

Przygotowywanie:

Wydział ds. Rozwoju Lokalnego i Funduszy Zewnętrznych UMiG.

Proponowany termin:

do 30 kwietnia każdego roku

Etap 2:

Spotkanie ZESPOŁU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO, Burmistrza oraz Rady Miejskiej i przedstawienie propozycji kolejnych zadań do realizacji

Organizacja:

Burmistrz

Proponowany termin:

do 30 czerwca każdego roku

Etap 3:

Przygotowanie propozycji zadań do realizacji zaproponowanych przez ZESPÓŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO dla właściwych Komisji Rady Miejskiej, celem zaopiniowania.

Przygotowanie:

Wydział ds. Strategii i Funduszy Zewnętrznych UMiG

Proponowany termin:

do 30 października każdego roku

Etap 4:

Przygotowanie przez Burmistrza i Skarbnika Gminy projektu budżetu z uwzględnieniem zadań wynikających ze strategii

Przygotowanie:

Burmistrz Miasta

Proponowany termin:

do końca każdego roku

Etap 5:

Przyjęcie proponowanych zadań do realizacji przez Radę Miasta

Proponowany termin:

Na sesjach budżetowych

1.3. Poziom społeczny

Poziom społeczny wdrażania strategii obejmuje:

- STAŁE UPOWSZECHNIANIE ZAPISÓW STRATEGII

Forma:

· Informacja na łamach lokalnej prasy,

· Umieszczanie informacji na tablicach miejskich,

· Informacje w parafiach o pracach nad strategią i jej postanowieniach

· Wydanie broszury zawierającej dokument strategii i przekazanie jej instytucjom

oraz organizacjom działającym w gminie,

·Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych środowisk społecznych (np.

przedsiębiorcami, nauczycielami itp.),

· Internet – informacje na stronach internetowych gminy.

Kalendarium:

· Zebrania z mieszkańcami, spotkania Rad Osiedlowych – dwukrotnie w ciągu roku,

· Prasa lokalna - stała, ciągła informacja ,

· Bieżąca aktualizacja stron internetowych,

· Informacje na tablicach ogłoszeniowych – kwiecień oraz październik/listopad

każdego roku.

Wykonanie:

· Merytoryczne – UMiG,

· Szkoły - edukacja ekologiczna

·Organizacje przedsiębiorców (Klub Biznesu) oraz inne organizacje pozarządowe

gminy.

Odpowiedzialność: Burmistrz i Rada Miejska,

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

1.  ZESTAWIENIA TABELARYCZNE.

TAB. 1. LUDNOŚĆ I PRZYROST NATURALNY

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby | % | osoby | % | osoby |  | % |
| 1990 | 3723 | 44,3 | 4679 | 55,7 | 8402 |  | 100,0 |
| 1995 | 3732 | 44,2 | 4719 | 55,8 | 8451 |  | 100,0 |
| 2000 | 3708 | 44,4 | 4643 | 55,6 | 8351 |  | 100,0 |
| 2001 | 3698 | 44,5 | 4614 | 55,5 | 8312 |  | 100,0 |
| 2002 | 3901 | 45,8 | 4618 | 54,2 | 8519 |  | 100,0 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 1A. STRUKTURA LUDNOŚCI WG. PŁCI.

w osobach

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety |
| 1990 | 1785 | 1938 | 2354 | 2325 | 4139 | 4263 |
| 1995 | 1781 | 1951 | 2367 | 2352 | 4148 | 4303 |
| 2000 | 1783 | 1925 | 2317 | 2326 | 4100 | 4251 |
| 2001 | 1764 | 1934 | 2305 | 2309 | 4069 | 4243 |
| 2002 | 1841 | 2060 | 2318 | 2300 | 4159 | 4360 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 1B. STRUKTURA LUDNOŚCI WG. PŁCI.

w %

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety |
| 1990 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 1995 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2000 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2001 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2002 | 47 | 53 | 50 | 50 | 49 | 51 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 1C. MIGRACJE STAŁE LUDNOŚCI - MIASTO I WIEŚ.

w osobach

| ROK | MIASTO | WIEŚ | GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | + 30 | - 63 | - 33 |
| 1995 | + 2 | - 61 | - 59 |
| 2000 | - 1 | - 7 | - 8 |
| 2001 | + 2 | - 18 | - 16 |
| 2002 | + 3 | - 21 | - 19 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 1D. PRZYROST NATURALNY – GMINA MIKOŁAJKI.

osób/1000 mieszkańców

| ROK | MIASTO | WIEŚ | GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1995 | + 1,88 | + 4,24 | + 3,19 |
| 2000 | - 3,24 | + 1,51 | - 0,60 |
| 2001 | - 0,54 | + 3,45 | + 1,68 |
| 2002 | + 0,77 | + 4,55 | + 2,82 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 2. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI - MIASTO I WIEŚ.

| ROK | MIASTO |  |  |  |  |  | WIEŚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  |
|  | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 1608 | 43 | 1831 | 49 | 284 | 8 | 1801 | 39 | 2527 | 54 | 351 | 7 |
| 1995 | 1071 | 29 | 2208 | 59 | 453 | 12 | 1512 | 32 | 2672 | 57 | 535 | 11 |
| 2000 | 918 | 25 | 2259 | 61 | 531 | 14 | 1248 | 27 | 2841 | 61 | 554 | 12 |
| 2001 | 888 | 24 | 2287 | 62 | 523 | 14 | 1203 | 26 | 2854 | 62 | 557 | 12 |
| 2002 | 861 | 22 | 2473 | 63 | 567 | 15 | 126 | 27 | 2826 | 61 | 566 | 12 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 2A. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI - GMINA.

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 3409 | 40 | 4358 | 52 | 635 | 8 |
| 1995 | 2583 | 31 | 4880 | 58 | 988 | 11 |
| 2000 | 2166 | 26 | 5100 | 61 | 1085 | 13 |
| 2001 | 2091 | 25 | 5141 | 62 | 1080 | 13 |
| 2002 | 2087 | 24 | 5299 | 62 | 1133 | 14 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 3. ZATRUDNIENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ NA TERENIE GMINY *

| ROK | Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo |  | Produkcja przemysłowa i budownictwo |  | Usługi |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 2090 | 53 | 819 | 21 | 1030 | 26 | 3939 | 100 |
| 1995 | 1380 | 54 | 290 | 11 | 895 | 35 | 2565 | 100 |
| 2000 | 1400 | 47 | 375 | 13 | 1180 | 40 | 2955 | 100 |
| 2001 | 1362 | 47 | 331 | 11 | 1218 | 42 | 2911 | 100 |
| 2002 | 1380 | 46 | 281 | 9 | 1316 | 45 | 2977 | 100 |

* - liczba zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym na podst. danych szacunkowych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, pozostałe dane na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 4. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI, CHARAKTERYZUJĄCE POZIOM AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY.

| ROK | Liczba bezro- botnych osoby | Aktywni zawodo- wo osoby | Stopa bezrobo- cia I w % | Aktywni zawodowo w stosunku do liczby ludności w wieku produkc. w % | Bezrobotni w stosunku do liczby ludności w wieku produkc. w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 559 | 4498 | 12,4 | 103 | 13 |
| 1995 | 1342 | 3907 | 34,3 | 80 | 28 |
| 2000 | 1110 | 4065 | 27,3 | 82 | 24 |
| 2001 | 1297 | 4208 | 30,8 | 82 | 25 |
| 2002 | 1363 | 4340 | 31,4 | 82 | 26 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach oraz analiz własnych.

TAB. 4A. BEZROBOTNI WG. PŁCI.

| ROK | KOBIETY |  | MĘŻCZYŹNI |  | OGÓŁEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 334 | 60 | 225 | 40 | 559 | 100 |
| 1995 | 742 | 55 | 600 | 45 | 1324 | 100 |
| 2000 | 516 | 46 | 594 | 54 | 1110 | 100 |
| 2001 | 585 | 45 | 712 | 55 | 1297 | 100 |
| 2002 | 607 | 45 | 756 | 55 | 1363 | 100 |

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB.4B. BEZROBOTNE KOBIETY WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA.

w %

| ROK | KOBIETY Z WYKSZTAŁCENIEM |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawowym i zawodowym | średnim | wyższym |  |
| 1990 | 75 | 24 | 1 | 100 |
| 1995 | 76 | 23 | 1 | 100 |
| 2000 | 73 | 26 | 1 | 100 |
| 2001 | 74 | 24 | 2 | 100 |
| 2002 | 74 | 24 | 2 | 100 |

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 4C. BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA.

w %

| ROK | MĘŻCZYŹNI Z WYKSZTAŁCENIEM |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawowym i zawodowym | średnim | wyższym |  |
| 1990 | 86 | 12 | 2 | 100 |
| 1995 | 89 | 10 | 1 | 100 |
| 2000 | 87 | 12 | 1 | 100 |
| 2001 | 83 | 16 | 1 | 100 |
| 2002 | 84 | 15 | 1 | 100 |

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 4D. POZIOM WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNYCH W GMINIE.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM Z WYKSZTAŁCENIEM |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawowym i zawodowym | średnim | wyższym |  |
| 1990 | 79 | 19 | 2 | 100 |
| 1995 | 82 | 17 | 1 | 100 |
| 2000 | 89 | 19 | 1 | 100 |
| 2001 | 79 | 20 | 1 | 100 |
| 2002 | 79 | 19 | 2 | 100 |

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 4E. BEZROBOTNI WG. MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | OGÓŁEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | * | * | * | * | 559 | 100 |
| 1995 | 577 | 43 | 765 | 57 | 1342 | 100 |
| 2000 | 406 | 37 | 704 | 63 | 1110 | 100 |
| 2001 | 439 | 44 | 858 | 66 | 1297 | 100 |
| 2002 | 458 | 44 | 905 | 66 | 1363 | 100 |

* - brak danych

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 4F. BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

w osobach

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 6 mieś. | 6-12 mieś. | 12-24 mieś. | pow. 24 mieś. |  |
| 1990 | 438 | 79 | 42 | - | 559 |
| 1995 | 796 | 411 | 121 | 14 | 1342 |
| 2000 | 525 | 148 | 227 | 210 | 1110 |
| 2001 | 551 | 185 | 262 | 299 | 1297 |
| 2002 | 495 | 199 | 285 | 384 | 1363 |

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 4G. BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 6 mieś. | 6-12 mieś. | 12-24 mieś. | pow. 24 mieś. |  |
| 1990 | 78 | 14 | 8 | - | 100 |
| 1995 | 59 | 31 | 9 | 1 | 100 |
| 2000 | 47 | 13 | 20 | 20 | 100 |
| 2001 | 42 | 14 | 20 | 24 | 100 |
| 2002 | 36 | 15 | 21 | 28 | 100 |

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 4H. BEZROBOTNI WG. STAŻU PRACY.

w osobach

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1 roku a | 1-10 lat | 10-20 lat | pow. 20 lat |  |
| 1990 | 506 | 53 | - | - | 559 |
| 1995 | 585 | 491 | 172 | 94 | 1342 |
| 2000 | 546 | 314 | 144 | 106 | 1110 |
| 2001 | 645 | 342 | 189 | 121 | 1297 |
| 2002 | 665 | 375 | 186 | 137 | 1363 |

a – łącznie z bezrobotnymi bez stażu.

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 4 I. BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1 roku | 1-10 lat | 10-20 lat | pow. 20 lat |  |
| 1990 | 91 | 9 | - | - | 100 |
| 1995 | 44 | 37 | 13 | 6 | 100 |
| 2000 | 49 | 28 | 13 | 10 | 100 |
| 2001 | 50 | 26 | 15 | 9 | 100 |
| 2002 | 49 | 28 | 14 | 9 | 100 |

a – łącznie z bezrobotnymi bez stażu.

Na podst. danych Filii Rejonowego Biura Pracy w Mikołajkach.

TAB. 5. ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH OPIEKĄ SPOŁECZNĄ.

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby | % | osoby | % | osoby | % |
| 1990 | 210 | 33 | 420 | 67 | 630 | 100 |
| 1995 | 590 | 37 | 1000 | 63 | 1590 | 100 |
| 2000 | 575 | 38 | 930 | 62 | 1505 | 100 |
| 2001 | 704 | 45 | 851 | 55 | 1555 | 100 |
| 2002 | 760 | 35 | 1417 | 65 | 2177 | 100 |

Na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

TAB. 5A. CHARAKTERYSTYKA POZIOMU UBÓSTWA NA TERENIE GMINY.

| ROK | Objęci opieką społeczną w stosunku do ludności gminy | Objęci opieką społeczną w stosunku do liczby bezrobotnych |
| --- | --- | --- |
|  | % | % |
| 1990 | 7,5 | 128,6 |
| 1995 | 18,8 | 118,0 |
| 2000 | 17,7 | 135,6 |
| 2001 | 18,7 | 119,9 |
| 2002 | 25,6 | 159,7 |

Analiza własna.

TAB. 6. TELEFONIZACJA GMINY (GMINA I WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE).

| ROK | ABONENCI TELEFONICZNI |  |  | TELEFONY na 1000 mieszkańców |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | GMINA | Miasto | Wieś | GMINA | WOJE- WÓDZTWO |
| 1990 | 501 | 133 | 634 | 134,6 | 38,4 | 75,5 | 62,4 |
| 1995 | 763 | 196 | 959 | 204,0 | 41,5 | 114,0 | 127,0 |
| 2000 | 816 | 301 | 1117 | 220,1 | 64,8 | 133,8 | 139,9 |
| 2002 | 948 | 1233 | 2181 | 243,0 | 267,0 | 256,0 | 261,4 |

Na podst. danych TP SA w Olsztynie oraz analiz własnych.

TAB. 7. ILOŚĆ MIESZKAŃ I PODSTAWOWE STANDARDY MIESZKANIOWE.

| ROK | MIASTO |  |  | WIEŚ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość mieszkań | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie | ilość mieszkań | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie |
| 1990 | 1134 | 56,3 | 3,23 | 1254 | 64,3 | 3,70 |
| 1995 | 1138 | 56,7 | 3,24 | 1261 | 64,4 | 3,74 |
| 2002 | 1342 | 56,5 | 2,91 | 1269 | 65,7 | 3,64 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 7A. ILOŚĆ MIESZKAŃ I PODSTAWOWE STANDARDY ZAMIESZKANIA W GMINIE

I WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM.

| ROK | GMINA |  |  | WOJEWÓDZTWO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość mieszkań | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie |
| 1990 | 2388 | 60,5 | 3,52 | 62,1 | 3,60 |
| 1995 | 2399 | 60,8 | 3,49 | 62,6 | 3,51 |
| 2002 | 2611 | 61,0 | 3,26 | 63,8 | 3,47 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 8. STRUKTURA WIEKU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE.

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI mieszkania wybudowane w latach: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1945 r. |  | 1946 - 1979 |  | od 1980 r. |  |
|  | ilość | % | ilość | % | ilość | % |
| 2002 | 1234 | 47 | 595 | 23 | 782 | 30 |

Na podstawie analiz własnych.

TAB. 9. OCHRONA ZDROWIA - PODSTAWOWE WSKAŹNIKI.

| ROK | ILOŚĆ LEKARZY* |  |  | LEKARZE na 10.000 mieszkańców |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | GMINA |  | Miasto | Wieś | GMINA | WOJE- WÓDZTWO |
| 1990 | 4 | 1 | 5 |  | 10,7 | 2,1 | 5,9 | 17,1 |
| 1995 | 7 | - | 7 |  | 18,8 | - | 8,3 | 18,3 |
| 2002 | 4 | 2 | 6 |  | 10,8 | 4,3 | 7,2 | 18,5 |

* - łącznie ze stomatologami

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 1O. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE - CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW

NAUCZANIA.

MIASTO.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1 | 773 | 43 | 33 | 18 | 23 |
| 1995 | 1 | 770 | 43 | 31 | 18 | 25 |
| 2002 | 1 | 494 | 35 | 16 | 14 | 31 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 1OA. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE – CHARAKTERYSTYKA

WARUNKÓW NAUCZANIA.

TERENY WIEJSKIE.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 5 | 564 | 42 | 31 | 13 | 18 |
| 1995 | 5 | 559 | 33 | 30 | 17 | 19 |
| 2002 | 3 | 315 | 34 | 21 | 9 | 15 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz analiz własnych.

TAB. 1OB. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE - CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW

NAUCZANIA.

MIASTO.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 1 | 350 | 26 | 12 | 13 | 29 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 1OC. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE – CHARAKTERYSTYKA

WARUNKÓW NAUCZANIA.

TERENY WIEJSKIE.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 1 | 75 | 4 | 3 | 19 | 25 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz analiz własnych.

TAB. 11. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW NA OBSZARZE GMINY.

w ha

| ROK | LASY | WODY | UŻYT- KI ROLNE | KOMU- NIKACJA | TERENY ZAINWES-TOWANE |  | NIEU-ŻYTKI | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 5.707 | 5.764 | 12.175 | 615 |  | 380 | 1.000 |  | 25.641 |
| 1995 | 5.790 | 5.764 | 12.175 | 615 |  | 393 | 904 |  | 25.641 |
| 2002 | 6.065 | 5.661 | 12.615 | 476 |  | 129 | 695 |  | 25.641 |

Na podst. danych Woj. Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz materiałów Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 11A. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW NA OBSZARZE GMINY.

w %

| ROK | LASY | WODY | UŻYT- KI ROLNE | KOMU- NIKACJA | TERENY ZAINWES-TOWANE |  | NIEU-ŻYTKI | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 22 | 22 | 48 | 3 |  | 1 | 4 |  | 100 |
| 1995 | 23 | 22 | 48 | 3 |  | 1 | 3 |  | 100 |
| 2002 | 24 | 22 | 49 | 2 |  | 2 | 2 |  | 100 |

Na podst. danych Woj. Urzędu Statystycznego w Suwałkach oraz materiałów Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 12. STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY.

| ROK | GRUNTY ORNE |  | SADY |  | ŁĄKI |  | PASTWISKA |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 1990 | 7876 | 64,6 | 23 | 0,2 | 2419 | 19,9 | 1857 | 15,3 | 12175 | 100,0 |
| 1995 | 7861 | 64,6 | 38 | 0,3 | 2415 | 19,8 | 1861 | 15,3 | 12175 | 100,0 |
| 2002 | 7749 | 61,4 | 21 | 0,2 | 2209 | 17,5 | 2636 | 20,9 | 12615 | 100,0 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz danych Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

TAB. 13. PLONY ZBÓŻ I ZIEMNIAKÓW NA OBSZARZE GMINY I NA TERENIE

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

w q/ha

| ROK | PSZENICA |  | ŻYTO |  |  | JĘCZ- MIEŃ |  |  | OWIES |  |  | ZIEMNIAKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | W | G | W | G |  | W | G |  | W | G |  | W |
| 1990 | 35,3 | 30,7 | 32,0 | 25,3 | 35,9 |  | 28,9 | 28,0 |  | 25,66 | 220 |  | 201 |
| 1995 | 31,7 | 27,8 | 29,0 | 23,4 | 27,0 |  | 25,0 | 31,0 |  | 23,8 | 140 |  | 159 |
| 2002 | 30,6 | 27,9 | 29,0 | 22,3 | 27,4 |  | 24,7 | 29,0 |  | 22,7 | 200 |  | 190 |

G – Gmina;   W – Województwo

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz analiz własnych.

TAB. 14. TERENY KOMUNALNE W GMINIE.

w ha

| ROK | MIASTO | WIEŚ | RAZEM GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1995 | 254,4 | 243,6 | 498,0 |
| 2002 | 236,2 | 221,0 | 457,2 |

*- brak danych

Na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 15. DOCHODY BUDŻETU GMINY I ICH STRUKTURA.

w PLN

| ROK | Dochody własne | Udział w podatku dochod. | Dotacje celowe | Subwencje | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 397.989,- | - | 244.959,- | - | 642.948,- |
| 1995 | 1.640.600,- | 570.888,- | 2.385.136,- | 87.377,- | 4.684.001,- |
| 2000 | 4.878.906,- | 1.100.504,- | 1.361.587,- | 3.603.372,- | 10.944.369,- |
| 2001 | 5.581.170,- a | 926.033,- | 1.346.707,- | 3.936.348,- | 11.773.862,- |
| 2002 | 6.702.520,- b | 918.348,- | 1.718.390,- | 4.414.852,- | 13.754.110,- |

a – łącznie z darowizną 157.905,- PLN

b – łącznie z darowizną 157.410,- PLN

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 15A. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

w %

| ROK | Dochody własne | Udział w podatku dochod. | Dotacje celowe | Subwencje | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 61,9 | - | 38,1 | - | 100,0 |
| 1991 | 42,9 | 6,0 | 28,2 | 22,9 | 100,0 |
| 1992 | 43,9 | 17,1 | 25,9 | 23,1 | 100,0 |
| 1993 | 52,0 | 20,6 | 17,3 | 10,1 | 100,0 |
| 1994 | 50,9 | 18,4 | 21,6 | 9,1 | 100,0 |
| 1995 | 35,0 | 12,2 | 50,9 | 1,9 | 100,0 |
| 2000 | 44,6 | 10,1 | 12,4 | 32,9 | 100,0 |
| 2001 | 47,4 | 7,9 | 11,4 | 33,3 | 100,0 |
| 2002 | 48,7 | 6,7 | 12,5 | 32,1 | 100,0 |

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

TAB. 16. WYDATKI BUDŻETU GMINY.

w tyś. PLN

| ROK | Dotacje dla zakładów budżet. | Inwestycje | Pozostałe | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 46,94 | 278,42 | 296,62 | 621,98 |
| 1991 | 158,30 | 60,00 | 306,86 | 525,16 |
| 1992 | 111,00 | 238,20 | 670,47 | 1.019,67 |
| 1993 | 184,40 | 166,00 | 981,15 | 1.331,55 |
| 1994 | 209,68 | 931,45 | 1.390,55 | 2.531,68 |
| 1995 | 261,75 | 1.965,00 | 3.015,68 | 5.242,43 |
| 2000 | - | 1.891,29 | 10.052,79 | 11.944,08 |
| 2001 | - | 731,77 | 11.024,64 | 11.756,41- |
| 2002 | - | 697,87 | 11.560,57 | 12.258,44 |

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

TAB. 16A. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY.

w %

| ROK | Dotacje dla zakładów budżet. | Inwestycje | Pozostałe | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 7,5 | 44,8 | 47,7 | 100,0 |
| 1991 | 30,1 | 11,4 | 58,5 | 100,0 |
| 1992 | 10,9 | 23,4 | 65,7 | 100,0 |
| 1993 | 13,8 | 12,5 | 73,7 | 100,0 |
| 194 | 8,3 | 36,8 | 54,9 | 100,0 |
| 1995 | 5,0 | 37,5 | 57,5 | 100,0 |
| 2000 | - | 15,8 | 84,2 | 100,0 |
| 2001 | - | 6,2 | 93,8 | 100,0 |
| 2002 | - | 5,7 | 94,3 | 100,0 |

Na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 16B. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI.

w tyś. PLN

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. | Pozos- tałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 24,5 | 200,4 | - | 2,0 | 7,4 | 46,9 | 2,0 | 110,9 | 161,4 |
| 1991 | 32,4 | 60,o | 9,3 | 28,6 | 82,3 | 58,3 | 5,0 | 151,0 | 98,3 |
| 1992 | 59,8 | 238,0 | 83,3 | 50,7 | 90,5 | 111,0 | 6,0 | 210,2 | 170,2 |
| 1993 | 88,3 | 166,0 | 131,8 | 76,4 | 150,0 | 104,0 | 8,5 | 330,0 | 276,5 |
| 1994 | 108,6 | 546,5 | 189,9 | 196,9 | 272,1 | 119,9 | 10,0 | 410,9 | 676,8 |
| 1995 | 88,1 | 2.023,1 | 1.136,6 | 242,8 | 600,5 | 158,2 | 33,5 | 620,3 | 339,3 |
| 2000 | 32,6 | 2.272,8 | 131,7 | 4.730,3 | 1.315,5 | 455,5 | 204,1 | 1.146,0 | 1.655,6 |
| 2001 | 450,9 | 961,2 | 496,1 | 4.776,4 | 1.538,7 | 432,4 | 212,2 | 1.467,3 | 1.421,2 |
| 2002 | 256,3 | 1.148,4 | 410,1 | 5.097,0 | 1.718,9 | 460,9 | 250,7 | 1.670,8 | 1.245,3 |

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 16C. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI.

w %

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. | Pozos- tałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 3,9 | 32,2 | 0 | 0,3 | 11,9 | 7,5 | 0,3 | 17,8 | 26,1 |
| 1991 | 6,2 | 11,4 | 1,8 | 5,4 | 15,7 | 11,1 | 1,0 | 28,8 | 18,6 |
| 1992 | 5,9 | 23,3 | 8,2 | 5,0 | 8,9 | 10,9 | 0,6 | 20,6 | 16,6 |
| 1993 | 6,6 | 12,5 | 9,9 | 5,7 | 11,3 | 7,8 | 0,6 | 24,8 | 20,8 |
| 1994 | 4,3 | 21,6 | 7,5 | 7,8 | 10,8 | 4,7 | 0,4 | 16,2 | 16,7 |
| 1995 | 1,7 | 38,6 | 21,7 | 4,6 | 11,5 | 3,0 | 0,6 | 11,8 | 6,5 |
| 2000 | 0,3 | 19,0 | 1,1 | 39,6 | 11,0 | 3,8 | 1,7 | 9,6 | 13,9 |
| 2001 | 3,8 | 8,2 | 4,2 | 40,6 | 13,1 | 3,7 | 1,8 | 12,5 | 12,1 |
| 2002 | 2,1 | 9,4 | 3,3 | 41,6 | 14,0 | 3,8 | 2,0 | 13,6 | 10,2 |

Analizy własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 16D. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO

MIESZKAŃCA.

w PLN/mieszkańca

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 2,9 | 23,9 | 0 | 0,2 | 0,9 | 5,6 | 0,2 | 13,2 |
| 1991 | 3,8 | 7,1 | 1,1 | 3,4 | 9,7 | 6,9 | 0,6 | 17,8 |
| 1992 | 6,9 | 27,6 | 9,7 | 5,9 | 10,5 | 12,9 | 0,7 | 24,4 |
| 1993 | 10,2 | 19,3 | 15,3 | 8,9 | 17,4 | 12,1 | 1,0 | 38,3 |
| 1994 | 12,7 | 64,1 | 22,3 | 23,1 | 31,9 | 14,1 | 1,2 | 48,2 |
| 1995 | 10,4 | 239,4 | 134,5 | 28,7 | 71,1 | 18,7 | 4,0 | 73,4 |
| 2000 | 3,9 | 272,2 | 15,8 | 566,4 | 157,5 | 54,5 | 24,4 | 137,2 |
| 2001 | 54,2 | 115,6 | 59,7 | 574,6 | 185,1 | 52,0 | 25,5 | 176,5 |
| 2002 | 30,0 | 134,8 | 48,1 | 598,3 | 201,8 | 54,1 | 29,4 | 196,1 |

Analizy własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

TAB. 17. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI  NA 1 MIESZKAŃCA.

w PLN

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dochody własne na 1 mieszkańca | Dochody ogółem na 1 mieszkańca |
| 1990 | 47,4 | 76,5 |
| 1991 | 35,9 | 83,8 |
| 1992 | 56,6 | 128,9 |
| 1993 | 91,1 | 175,1 |
| 1994 | 141,6 | 277,9 |
| 1995 | 194,1 | 554,3 |
| 2000 | 584,2 | 1.310,6 |
| 2001 | 671,5 | 1.416,5 |
| 2002 | 786,8 | 1.614,5 |

Analiza własna na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy

TAB. 17A. WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI

NA 1 MIESZKAŃCA.

w PLN

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |
| --- | --- |
| 1990 | 33,1 |
| 1991 | 7,1 |
| 1992 | 27,6 |
| 1993 | 19,3 |
| 1994 | 109,2 |
| 1995 | 232,5 |
| 2000 | 226,5 |
| 2001 | 88,0 |
| 2002 | 81,9 |

Analiza własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy

TAB. 17B. WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI

NA 1 MIESZKAŃCA.

w %

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |
| --- | --- |
| 1990 | 100,0 |
| 1991 | 21,5 |
| 1992 | 83,4 |
| 1993 | 58,3 |
| 1994 | 329,9 |
| 1995 | 702,4 |
| 2000 | 684,3 |
| 2001 | 265,9 |
| 2002 | 247,4 |

Analiza własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy

TAB. 18. DOCHODY PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK Z TRENU GMINY MIKOŁAJKI.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochody na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1991 | * | * | * |
| 1992 | 274.790,- | 100 | 31,86 |
| 1993 | 328.083,- | 119 | 38,08 |
| 1994 | 369.725,- | 135 | 43,33 |
| 1995 | 464.115,- | 169 | 54,92 |
| 2000 | 1.206.548,- | 439 | 145,16 |
| 2002 | 1.458.994,- | 531 | 171,26 |

* - brak danych

Analiza własna na podst. danych Urzędu Skarbowego w Kętrzynie.

TAB. 18A. DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI –

opodatkowani na zasadach ogólnych i w formie ryczałtu.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1991 | * | * | * |
| 1992 | * | * | * |
| 1993 | * | * | * |
| 1994 | * | * | * |
| 1995 | * | * | * |
| 1996 | 18.892.570,- | 100 | 2.228,42 |
| 1997 | 35.337.226,- | 187 | 4.146,10 |
| 2000 | 10.184.749,- | 54 | 1.225,31 |
| 2002 | 10.767.205,- | 57 | 1.263,90 |

* - brak danych

Analiza własna na podst. danych Urzędu Skarbowego w  Kętrzynie.

TAB. 18B. DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI –

nie prowadzących działalności gospodarczej.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1991 | * | * | * |
| 1992 | * | * | * |
| 1993 | * | * | * |
| 1994 | * | * | * |
| 1995 | * | * | * |
| 1996 | * | * | * |
| 1997 | * | * | * |
| 2000 | 31.920.954,- | 100 | 3.840,35 |
| 2002 | 34.001.181,- | 107 | 3.991,22 |

* - brak danych

Analiza własna na podst. danych Urzędu Skarbowego w  Kętrzynie.

TAB. 18C. ŁĄCZNE DOCHODY FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY

MIKOŁAJKI.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany w poziomie dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | * | * | * |
| 1997 | * | * | * |
| 2000 | 43.312.251,- | 100 | 5.210,81 |
| 2002 | 46.227.380,- | 107 | 5.084,19 |

*– brak pełnych danych (dane nieporównywalne).

Analiza własna.

2. BIBLIOGRAFIA.

- E. Bończak-Kucharczyk - Fotografia gminy; Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, The Urban Institute, Warszawa 1997,

- D. Butkiewicz - Od inwazji turystycznej do ekoturystyki na przykładzie Mikołajek; praca magisterska - maszynopis, Białystok 1995,

- B. Fahey - To Successfully Develop Bed&Breakfast Accommodations in Poland; Korpus Pokoju, Suwałki 1993,

- B. Fruga, K. Chmura - Lokalny rynek pracy; Fundacja Inicjatyw Społecznych; Warszawa 1997,

- J. P. Georgica, G. Gorzelak - Gmina, przedsiębiorczość, promocja; Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne, zeszyt 7(40), Warszawa 1992,

- W. Giezentanner - Rozwój turystyki ekologicznej i jej strategia marketingowa (maszynopis); Mikołajki 1995,

- M. Juchniewicz, M. Maciejska, I. Strzelecka - Aktywne poszukiwanie pracy; Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego; Olsztyn 1997,

- M. Kramarz, P. Topiński - Strategia rozwoju gmin wiejskich; Biblioteka Zarządów Gmin, Warszawa 1997,

- E. Liwosz, Z. Mączko, A. Staroń, W. Zaleszczuk - Tworzymy plan rozwoju gospodarczego gminy; Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej na Rzecz Osób Poszukujących Pracy „Szansa”; Krosno 1998,

- M. Ludkiewicz-Czub, W. Łukowski, W. Sartorius - Zarys strategii rozwoju Mazur; materiały pokonferencyjne; Giżycko/Warszawa 1993,

- J. Maliszewski, J. Kornatowski, D. Butkiewicz, I. Dziak, K. Śliwiński - Rozwijamy turystykę - Poradnik dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych; Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych; Mikołajki 1998,

- J. Maliszewski, J. Kornatowski, K. Śliwinski, D. Butkiewicz - Mikołajki 2005-Strategia rozwoju turystycznego Gminy Mikołajki; Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych; Mikołajki 1997,

- K. Margol, M. Konieczny - Jak współpracować na rzecz rozwoju gospodarczego gminy - Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych; Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, Nidzica 1998,

- E. Puzio, Z. Szymanek, B. Kuźmicka, J. Maliszewski - Podstawowe funkcje zarządzania gminą; Urząd Miasta i Gminy Mikołajki; Mikołajki 1998 r.

- S. Snelson - Odkryć Polskę, Korpus Pokoju; Warszawa 1993,

- B. Taraszkiewicz - Polityka ekorozwoju jako szansa gospodarczego i społecznego rozwoju gmin na terenie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski; Suwałki 1993,

- M. Ziółkowski - System planowania strategicznego rozwoju gminy; Szkoła Główna Handlowa - skrypt, Warszawa 1998,

- M. Ziółkowski - Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce; Szkoła Główna Handlowa - skrypt; Warszawa 1998.

- Praca zbiorowa – Raport – perspektywy rozwoju lokalnego rynku pracy w gminie Mikołajki w l. 2003 – 2005, Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Mikołajki 2002 r.

- Praca zbiorowa – Modelowe programy aktywizacji społeczności lokalnej; Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych; Mikołajki 2002 r.,

- Praca zbiorowa - Badanie „Desk Research” dotyczące rozwoju rynku turystycznego Polska - Mazury; Matrix-Market Trends&Research; Sopot, 1998,

- Praca zbiorowa - Raport z działalności Biura Informacji Turystycznej w Mikołajkach w 1997 r.; Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych; Mikołajki, 1998,

- Praca zbiorowa - Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej; Polska Akademia Nauk - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; Biuletyn, zeszyt 177, Warszawa 1997,

- Praca zbiorowa pod red. W. Sartoriusa - Socjalna gospodarka rynkowa; Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1992,

- Praca zbiorowa - Nowatorskie działania samorządów; Pilotażowy Program Partnerstwa dla Samorządów Terytorialnych; Municipium, Warszawa 1997,

- Praca zbiorowa - Strategia rozwoju województwa suwalskiego; Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”, Suwałki 1997,

- Praca zbiorowa - Studium zagospodarowania przestrzennego województwa suwalskiego; Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego; Suwałki 1997,

- Uzupełnienia do Strategicznych Programów Operacyjnych oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – wersja listopad 2003 r.

- Wojewódzki Urząd Statystyczny w Olsztynie – roczniki statystyczne oraz wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.

Łącznie pobierający zasiłek i bez zasiłku

Łączna liczba zatrudnionych i bezrobotnych

Stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo