- VI. PLANY DZIAŁAŃ – ACTION PLANS.

1. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY MIKOŁAJKI w l. 2008-2020.

Cele strategiczne to takie, które oparte są na misji gminy, a ich  zrealizowanie warunkuje spełnienie założonej, docelowej wizji rozwoju tego obszaru, w ustalonym horyzoncie czasowym. Zarówno DEKLARACJĘ MISJI GMINY jak i jej WIZJĘ ROZWOJU do 2020 r. zaprezentowano w rozdziale poprzednim. Kolejnym krokiem w procesie planowania strategicznego jest zdefiniowanie tzw. CELÓW STRATEGICZNYCH, a więc takich, których osiągnięcie będzie z jednej strony realizacją DEKLARACJI MISJI, a z drugiej doprowadzi – bądź zdecydowanie przybliży – do określonej WIZJI ROZWOJU.

Podstawowym standardem w planowaniu długofalowym jest akceptacja społeczności lokalnej, zarówno w odniesieniu do DEKLARACJI MISJI  jak i WIZJI ROZWOJU, a co za tym idzie także dla CELÓW STRATEGICZNYCH. Jednocześnie władze lokalne, partnerzy społeczni oraz mieszkańcy Gminy muszą mieć świadomość, iż przyjęcie w/w podstawowych „kamieni milowych” STRATEGII staje się dla nich wyzwaniem, któremu muszą sprostać.

Wychodząc z powyższych założeń, STRATEGICZNE CELE rozwoju Gminy Mikołajki, określone przez ZESPÓŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO, przedstawiają się   w sposób następujący:

- I.   POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI.

- II.  ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY, NA RYNKU USŁUG

- TURYSTYCZNYCH.

- III. NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ

- PARTNERÓW LOKALNYCH.

- CELE OPERACYJNE ROZWOJU GMINY 2008-2020, W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW STRATEGICZNYCH.

Określone w poprzednim rozdziale strategiczne cele rozwoju Gminy Mikołajki to trzy drogowskazy, wyznaczające kierunki podejmowanych działań. Są one jednak na tyle ogólnikowe, iż na ich podstawie trudno byłoby określić zadania, niezbędne do podjęcia, aby cele te zrealizować. Z tego powodu konieczne staje się uszczegółowienie celów strategicznych poprzez przypisanie im tzw. celów szczegółowych (operacyjnych), wyrażających często już pewien poziom ilościowy i jakościowy, pożądany do osiągnięcia.

W odniesieniu do w/w STRATEGICZNYCH CELÓW rozwoju Gminy Mikołajki CELE SZCZEGÓŁOWE zostały przedstawione w poniższych zestawieniach:

- CEL STRATEGICZNY I:

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI

CELE OPERACYJNE:

- Rewitalizacja miasta – poprawa jakości życia mieszkańców i rozbudowa funkcji turystycznych miasta.

- Poprawa warunków i standardów zamieszkania.

- Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich gminy oraz modernizacja i rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci wodociągowej w mieście.

- Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy oraz w otoczeniu jezior.

- Poprawa podstawowych usług komunalnych i infrastruktury technicznej jako elementu warunkującego rozwój społeczny, turystyczno -  gospodarczy i poprawę warunków życia na terenach wiejskich gminy.

- Poprawa dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności gminy warunkująca jej rozwój turystyczny ze szczególnym uwzględnieniem jakości dróg w mieście oraz na terenach wiejskich o dużym potencjale inwestycyjnym

- Pełna gazyfikacja miasta oraz wsi, szczególnie predysponowanych do rozwoju funkcji turystycznej (Tałty, Stare Sady, Jora, Górkło, Zełwągi).

- Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy oraz tworzenie warunków do rozwoju  alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

- Zwiększenie poziomu dostępności i różnorodności oferty kulturalnej

- Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w życiu społeczno – gospodarczym gminy.

- Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców gminy jak i przybywających tu turystów

- W ramach współpracy regionalnej wypracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu komunikacji zbiorowej, opartego na linii kolejowej Olsztyn-Mrągowo-Mikołajki-Ełk, jako głównej osi komunikacyjnej regionu.

- Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw lokalnych i zewnętrznych w sektorze usług i przemysłu rolno-spożywczego oraz przetwórstwa, z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego gminy.-

- CEL STRATEGICZNY II:

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY, NA RYNKU USŁUG

TURYSTYCZNYCH.

CELE OPERACYJNE

- Zdefiniowanie form i rodzajów działalności turystyczno-rekreacyjnej, która spowoduje realne wydłużenie sezonu turystycznego oraz określenie potencjalnych rynków, na których produkt turystyczny gminy mógłby sprostać konkurencji.

- Wzrost potencjału turystycznego gminy poprzez rozwój wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz różnorodnej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.

- Poprawa atrakcyjności turystycznej Mikołajek poprzez rewitalizację rynku i głównych ulic miejskich.

- Wzrost potencjału turystycznego gminy poprzez rozwój bazy noclegowej oraz poprawę jakości bazy gastronomicznej ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich gminy.

- Promocja walorów turystycznych gminy oraz rozwój i upowszechnianie konkurencyjnych produktów turystycznych

- Opracowanie i wdrożenie programu promocji i marketingu gminy oraz budowanie jej wizerunku, z  wykorzystaniem doświadczeń innych krajów i regionów.

- Promowanie zrównoważonego rozwoju  społeczno gospodarczego terenów wiejskich poprzez rozwijanie przez rolników i ich rodziny działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, a także tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich.

- Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców tak, aby stało się ono partnerem samorządu w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, jako zadanie samorządu oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców, działających w sferze turystyki.

- Usprawnienie systemu informacji turystycznej w gminie.

- Rozszerzenie oferty terenów pod inwestycje usługowe i mieszkaniowe.

- CEL STRATEGICZNY III:

NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH

- CELE OPERACYJNE

- Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej dla rozwiązywania lokalnych problemów.

- Dostosowanie struktury Urzędu Miasta i Gminy do realizacji zadań, wynikających z przyjętej STRATEGII ROZWOJU GMINY oraz wdrożenie procedur jej monitoringu.

- Usprawnienie systemu przepływu informacji w relacji samorząd – społeczność lokalna.

3. ZADANIA REALIZACYJNE.

Aby przełożyć cele operacyjne na konkretne działania, służące ich realizacji, niezbędne jest zdefiniowanie zadań realizacyjnych.. Zadania te, to już wymiernie określony zakres czynności, stanowiący podstawę do sporządzania zarówno średniookresowych jaki rocznych programów operacyjnych, mających swoje bezpośrednie umocowanie w budżecie gminy.

Na tym etapie planowania strategicznego, będącym najistotniejszą częścią dokumentu, trudno jest jednak o dokładne określenie np. kosztów, niezbędnych do poniesienia, na realizację poszczególnych zadań. Możliwe – i konieczne – jest jednak zdefiniowanie zarówno harmonogramu ich realizacji, odpowiedzialności oraz potencjalnych źródeł finansowania. Oczywiście, przede wszystkim w odniesieniu do zadań najbliższych do realizacji (lata 2008-20011) ich koszty są w większości przypadków znane i zostały przedstawione.

# NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCYJNE ZADANIA REALIZACYJNE NA LATA 2008 –2013

| L.p. | Planowane źródło | Tytuł projektu | Planowana dotacja |  | Planowana wartość inwestycji (w zł.) | Krótki opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | Kwota (w zł.) |  |  |
| 1. | RPO „Warmia i Mazury ‘ na lata 2007 – 13”, oś 6, działanie 6.1 | Budowa ekologicznej przystani żeglarskiej - lata realizacji 2008/10 | 50% | 1 100 000 | 2 200 000 | Projekt pt. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego” został wpisany na indykatywną listę projektów kluczowych RPO. W wyniku jego realizacji ma powstać 10 mini przystani żeglarskich wyposażonych w urządzenia do odbioru odpadów i ścieków z łodzi oraz w bazę sanitarno – higieniczną dla żeglarzy. Na terenie przystani w Mikołajkach (lokalizacja port należący do gminy użyczony dla Klubu Żeglarskiego – organizacji pozarządowej szkolącej w żeglarstwie dzieci i młodzież) odnowione zostaną także obiekty służące do szkoleń żeglarskich. |
| 2. | RPO „Warmia i Mazury ‘ na lata 2007 – 13”, oś 4, działanie 4.2 | Rewitalizacja ulic miejskich - M. Kajki, W. Prusa, Kowalskiej, 3 - go Maja, pl. Kościelnego wraz z odnową i nadaniem nowych funkcji turystycznych centralnej części miasta - pl. Wolności lata realizacji 2007/13 | 69% | 13 774 950 | 20 000 000 | Rewitalizacja głównego ciągu komunikacyjnego miasta, płożonego w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków, stanowiącego podstawowy trakt spacerowo – turystyczny Mikołajek, wraz z przebudową rynku oraz przyległego do niego parku i nadaniem nowych funkcji turystycznych. W kolejnym etapie na terenie parku planowana jest budowa Centrum Informacji Turystycznej. |
| 3. | RPO „Warmia i Mazury ‘ na lata 2007 – 13”, oś 5, działanie 5.2 | Tałcka pętla turystyczna - modernizacja dróg gminnych na odcinku Prawdowo, Stare Sady, Jora, Faszcze, Nowe Sady, Lubiewo - lata realizacji - 2007/14 | 61% | 22 850 000 | 36 953 540 | Modernizacja dróg gminnych przebiegających przez turystyczne miejscowości gminy Mikołajki zlokalizowane wzdłuż jeziora Tałty i Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich. Utworzenie turystycznej pętli dla turystyki krajoznawczej zarówno samochodowej, rowerowej jak i pieszej |
| 4. | Krajowy Program Budowy Dróg Lokalnych | Przebudowa ulic: Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej | 49 | 1 500 000/ | 3 068 000 |  |
| 5. | RPO „Warmia i Mazury ‘ na lata 2007 – 13”, oś 5, działanie 5.2 | Modernizacja drogi powiatowej do Tałt |  | 700 000 wkład gminy | 8 000 0000 | Projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie Przebudowa drogi w turystycznej miejscowości Tałty oraz w kierunku Tałckiego Terenu Inwestycyjnego. |
| 6. | Krajowy Program Budowy Dróg Lokalnych | Modernizacja drogi powiatowej w Górkle | 50 | 450 000 wkład gminy | 1 800 000 | Projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, obejmie przebudowę drogi w turystyczno – rolniczej wsi Górkło |
| 7. | RPO „Warmia i Mazury ‘ na lata 2007 – 13”, oś 2, działanie 2.1 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w raz z wielofunkcyjnym torem wyścigowym w Mikołajkach | 40% | 8 787 356 | 21 960 431 | Etap I Kompleks rekreacyjno sportowy położony w centrum Mikołajek obok Zespołu Oświatowego i osiedli mieszkaniowych, na który złoży się budowa następujących obiektów sportowo rekreacyjnych: bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i do skoku w zwyż, rzutni do pchnięcia kulą, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, boiska do badmintona, kortów tenisowych, kortów do ping-ponga, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, boiska treningowego do piłki nożnej , zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – wykonanie traktów pieszych + mała architektura. # Etap Ia Równolegle w 2009 roku planowane są prace związane z przygotowaniem drugiego dużego obiektu sportowego, który docelowo wejdzie w skład tworzonego kompleksu sportowo – rekreacyjnego tj, wielofunkcyjnego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego. Główną funkcją tego obiektu będzie organizacja wyścigów równoległych samochodów w ramach Samochodowego Rajdu Polski, który od 2009 roku jest eliminacyjnym wyścigiem mistrzostw świata i Europy. Tor będzie wykorzystywany do organizacji treningów samochodowych dla grup zorganizowanych, a przede wszystkim automobilklubów i teamów fabrycznych, zawodów na kładach, gokartach, wyścigów kartingowych, biegów itp., a w okresie zimowym jako tor do narciarstwa biegowego. Etap II Etap dotyczy budowy budynku socjalnego przy murawie głównego boiska piłkarskiego i lekkoatletycznego. Budynek będzie zawierał szatnie dla zawodników wraz zapleczem sanitarnym, pomieszczenie dla trenerów i sędziów oraz magazynek sprzętu. Ten etap inwestycji zostanie sfinansowany przez gminę, planowany czas realizacji lata 2011/12. Etap III Etap ten obejmie budowę trybuny oraz systemu do naśnieżania i oświetlenia toru wyścigowego, ten etap inwestycji gmina zamierza zrealizować przy wsparciu ze środków w ramach RPO z drugiego planowanego konkursu dla poddziałania Infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Termin realizacji lata 2012 –13. |
| 8. | PROW Odnowa wsi | Zagospodarowanie wiejskich placów rekreacyjnych - Stare Sady, Jora, Zełwągi, Górklo, Tałty- lata realizacji 2008/11 | 43% | 150 000 | 350 000 | Przygotowanie miejsc do wypoczynku i rekreacji terenów przeznaczonych pod plaże w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach gminy zlokalizowanych nad jeziorami |
| 9. | PROW Odnowa wsi + Program „Orlik 2012” | Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu "Orlik 2012"- lat | 37% | 500 000 (PROW) | 1 350 000 | Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w największej miejscowości wiejskiej gminy |
| 10 | RPO „Warmia i Mazury ‘ na lata 2007 – 13”, oś 6, działanie 6.2 | Stworzenie systemu gospodarki wodno - ściekowej w zachodniej części gminy Mikołajki. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci wodociągowej w niejścowości Baranowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Sady, Lubiewo | 53 | 5 926 814 | 11 237 466 | Inwestycje będą realizowane w ramach programu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno -ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich” – Gmina Mikołajki został wpisany na indykatywną listę projektów kluczowych RPO. W ramach projektu zostanie zmodernizowana i rozbudowana 1 stacja uzdatniania wody, wybudowane ponad 50 km sieci kanalizacji sanitarnej, 5 km sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki na tych terenach oraz na ochronę zlewni Wielkich Jezior Mazurskich. |
| 11 | RPO „Warmia i Mazury ‘ na lata 2007 – 13”, oś 6, działanie 6.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Woźnice Lelek - Mikołajki | 64 | 7 054 073 | 11 045 683 |  |
| 12 | PROW Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | Modernizacja systemu uzdatniania wody w mieście- lata realizacji 2008/10 | 46 | 4 000 000 | 8 687 812 | Kompleksowa przebudowa głównej stacji uzdatniania wody zaopatrującej miasto, wraz ze zwiększeniem jej wydajności, pod kątem rozbudowy bazy turystycznej Mikołajek |
| 13 | PROW Odnowa wsi | Remont budynku wraz z przystosowaniem na mieszkania socjalne i świetlicę wiejską w Nowych Sadach | 22 | 800 000 | 175 000 | Wykonane zostaną mieszkania socjalne i świetlica wiejska |
| 14 | Program wspierania budownictwa socjalnego | Budowa mieszkań socjalnych w Mikołajkach | 40% | 300 000 | 750 000 | Budowa mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy |
| 15 | PO „Infrastruktura i środowisko” | Zamkniecie i rekultywacja wysypiska odpadów, stworzenie systemu zagospodarowania odpadów w ramach Związku Gmin "Czyste Mazury" oraz tzw. Projektu Olsztyńskiego | 1 500 000 – tylko koszty gminy |  |  | Budowa kompleksowego systemu odbioru, transportu, składowania, przetwarzania i odzysku odpadów dla 40 gmin wraz ze spalarnią odpadów |

# POZOSTAŁE DZIAŁANIA REALIZACYJNE NA LATA 2008 – 2020

| Lp. | Zadania realizacyjne | Termin realizacji | Zakładany koszt | Odpowiedzialność, koordynacja i współpraca i źródła finansowania w tyś. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIAŁANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |
| 1. | Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy – aktualizacja Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. | 2009 | 70,00 | UMiG |
| 2. | Przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i ważnych inwestycyjnie terenów | 2012 | 600,00 | UMiG |
| 3. | Stałe utrzymywanie dobrego stanu dróg gruntowych na terenie gminy | 2008- 2020 | 3 000,00 | UMiG |
| 4. | Modernizacja ulic Pod lasem i Jeziornej | 2016 | 3 000,00 | UMiG |
| 5. | Modernizacja ul. Kolejowej od dworca PKP do drogi krajowej | 2016 | 1 500,00 | UMiG po przejęciu od PKP |
| 6. | Budowa parkingów miejskich | 2017 -2020 | 2 000,00 | UMiG we współpracy z partnerami prywatnymi |
| 7. | Modernizacja ul. Dybowskiej wraz z budową dróg osiedlowych na nowoutworzonym osiedlu. | 2017 -2020 | 6 000,00 | UMiG |
| 8. | Modernizacja drogi Zełwągi-Faszcze | 2017 -2020 | 5 000,00 | UMiG |
| 9. | Remont generalny promenady nad jeziorem wraz z nadaniem jej nowych funkcji turystyczno - rekreacyjnych | 2013 - 2005 | 10 000,00 | UMiG przy wyk. środków z UE i sektora prywatnego |
| 10. | Ocena techniczna i modernizacja kładki dla pieszych w Mikołajkach | 2010 - 2014 | 2 000, 00 | UMiG |
| 11. | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w raz z wielofunkcyjnym torem wyścigowym w Mikołajkach – etap IV – basen + centrum odnowy biologicznej | 2015 - 2018 | 20 000,00 | UMIG przy wyk. środków z UE i sektora prywatnego |
| 12. | Modernizacja i zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych | 2008 - 2015 | 1 000,00 | UMiG, PROW – Odnowa wsi |
| 13. | Poprawa wyposażenia szkół i świetlic socjo-terapeutycznych | 2008 - 2020 | 1 200,00 | UMiG, programy pomocowe krajowe |
| 14. | Modernizacja i tworzenie świetlic wiejskich | 2008 - 2020 | 800,00 | UMiG, PROW – Odnowa wsi |
| 15. | Utworzenie wiejskich centrów informacji, wyposażonych w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu. | 2009 -2013 | 200,00 | UMiG, organizacje pozarządowe, PO Kapitał Ludzki |
| 16. | Zakończenie budowy wodociągów wiejskich | 2008 – 2013 | 500,00 | ZWiK |
| 17. | Uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Olszewo, Grabówka, Górkło, Faszcze, Cudnochy | 2013 - 2018 | 6 000,00 | ZWiK, UMiG |
| 18. | Wdrażanie programu usuwania azbestu | 2009 -2020 | 600,00 | UMiG, WFOŚiGW, środki UE |
| 19. | Wyznaczenie, oznakowanie oraz przygotowanie turystycznych tras rowerowych i pieszych oraz narciarstwa biegowego (śladowego) na terenie gminy | 2009 - 2015 | 300,00 | UMiG, PROW |
| 20. | Budowa lądowiska dla samolotów turystycznych na terenie gminy | 2011 - 2018 | 3000,00 | Sektor prywatny |
| 21. | Rozbudowa bazy hotelowej, gastronomicznej i portowej | 2011- 2020 | wg potrzeb | Sektor Prywatny, RPO |
| 22. | Budowa nowego przystanku autobusowego w Mikołajkach | 2015-2016 | 500,00 | UMiG |
| 23. | Utworzenie sieci publicznych punktów zapewniających dostęp do szerokopasmowego Internetu, rozwój i promocja e-usług publicznych bazujących na nowoczesnej i sprawnej e-administracji, | 2010 -13 | 3 000,00 | UMiG, RPO |
| 24. | Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty na osiedlu Łabędzim i ulicy Mrągowskiej oraz wzmacnianie funkcji społecznych na osiedlu | 2009 - 2013 | 2 000,0 | Spółdzielnia i wspólnoty mieszkaniowe |
| 25 | Zagospodarowanie terenów byłych zakładów produkcyjnych wraz z nadaniem ich nowych funkcji gospodarczych | 2008 - 2013 | 3 000,00 | Sektor prywatny |
| 26. | Odnowienie fasad zabytkowych domów i kamienic | 2009 - 2013 | 2 000,00 | wspólnoty mieszkaniowe |
| # DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE |  |  |  |  |
| 27. | Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, tzw. oddolnych inicjatyw społecznych i edukacyjnych, kształcenia ustawicznego | 2008 - 2013 | 1 500,00 | Organizacje pozarządowe, szkoły, EFS |
| 28. | Realizacja programów dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy, przeciwdziałające marginalizacji społecznej | 2008 - 2013 | 1 500,00 | Organizacje pozarządowe, MGOPS, PUP, EFS |
| 29. | Wprowadzenie programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym | 2009 - 10 |  | UMiG, ZUK |
| 30. | Wspieranie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych gminy | 2009 - 2020 | 3 500,00 | UMiG, organizacje pozarządowe, środki UE |
| 31. | Organizacja samochodowych mistrzostw świata i Europy | 2009 - 2020 | 3 000,00 | UMiG, PZM |
| 32. | Podniesienie jakości i różnorodności oferty kulturalnej gminy | 2009 - 2020 |  | CK Kłobuk, UMiG, organizacje pozarządowe, środki EFS |
| 33. | Upowszechnianie tradycji kulinarnych wielokulturowego społeczeństwa Warmii i Mazur w kraju i poza jego granicami - organizacja Mikołajskiego Festynu Rybnego | 2008 -2020 | 1 500,00 | UMiG, PO Ryby |
| 34. | Systematyczne opracowania różnorodnych materiałów promocyjnych gminy materiałów promocyjnych miasta i gminy | 2008- 2020 | 1 000,00 | UMiG, LOT, sektor prywatny, organizacje pozarządowe |
| 35. | Udział lokalnej organizacji prywatnego sektora turystycznego w targach, wystawach i wyjazdach szkoleniowych. Tworzenie i popularyzacja (wydawnictwa, audycje radiowe, spoty reklamowe, itp.) produktów turystycznych w kraju i poza jego granicami | 2009 - 2020 | 1 000,00 | UMiG, LOT, sektor prywatny, organizacje pozarządowe |
| 36. | Współprowadzenie IT w Mikołajkach przez lokalną organizację przedsiębiorców i samorząd | 2008 - 2020 | 1 500,00 | UMiG, LOT, sektor prywatny, organizacje pozarządowe, środki z RPO |
|  | Promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego terenów wiejskich poprzez rozwijanie przez rolników i ich rodziny działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, a także tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich. | 2008 - 2015 | 200,00 | UMiG, organizacje pozarządowe, PROW |
| 37. | Realizacja działań promocyjnych i szkoleniowych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” | 2008 - 2015 |  | LGD, UMiG, organizacje pozarządowe, PROW |
| 38. | Organizacja róznego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowo – rekreacyjnym na terenach wiejskich gminy (w tym; imprezy z udziałem lokalnych twórców ludowych, festyny wiejskie, imprezy z zakresu edukacji przyrodniczej i turystycznej oraz promujące agroturystykę, zawody i imprezy sportowe). | 2008 - 2015 |  | LGD, UMiG LGD, UMiG, organizacje pozarządowe, PROW, PROW |
| 39. | Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy: folder + CD + oferta na stronie www. umigmikolajki.pl | 2009 | 10,00 | UMiG |
| 40. | . Wspieranie i promowanie różnorodnych inicjatyw obywatelskich realizowanych na rzecz rozwoju gminy i regionu | 2008 - 2020 |  | UMiG, organizacje pozarządowe |
| 41. | Opracowanie i wdrożenie systemu oceny kompetencji pracowników. | 2009 |  | UMiG |
| 42. | Promowanie udziału w szkoleniach i kursach pracowników administracji | 209- 2015 |  | UMiG, EFS |
| 43. | Zdobycie przez UMiG certyfikatu jakości ISO | 2012 | 50,00 | UMiG |
| 44. | Opracowanie i przeprowadzenie analizy jakości usług komunalnych w gminie. | 2009 |  | UMiG, rady nadzorcze spółek |

Ważne zadania realizacyjne wykonywane przez inne instytucje lub organizacje lub planowane do wykonania w  partnerstwie.

- Dostosowanie form kształcenia młodzieży na terenie gminy do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

- Stworzenie warunków organizacyjnych do otworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej

- Wdrożenie programu BEZPIECZNA GMINA, w tym utworzenie sieci monitoringu w newralgicznych punktach miasta.

- Zwiększenie bezpieczeństwa na wodzie, zwłaszcza w sezonie letnim (V-IX), poprzez uruchomienie regularnych patroli policji wodnej.

- Doprowadzenie do połączenia wszystkich, działających w gminie jednostek ratownictwa w jeden, zintegrowany system.

- Opracowanie oferty kulturalnej gminy, skierowanej do różnych grup mieszkańców i jej wdrożenie

- Uporządkowanie systemu oczyszczania z odpadów stałych biwakowisk (segregacja odpadów, pojemniki na śmieci, wywóz odpadów) wzdłuż szlaku żeglarskiego na terenie gminy.

- Modernizacja linii przesyłowych gazu, gazyfikacja miejscowości gminnych.

- Realizacja programu rozbudowy i modernizacji sieci  energetycznej

- Podjęcie negocjacji z Zarządem Województwa i PKP dot. remontu torowiska w obrębie gminy .

- Uzgodnienie z PKP zasad przejęcia obiektów dworców PKP na terenie gminy

- ZBIORCZA OCENA WARUNKÓW REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ROZWOJU GMINY MIKOŁAJKI W LATACH 2007 - 2015.

Aby ocenić kapitałochłonność zaproponowanych działań, a jednocześnie określić ich realność dokonano prognozy sytuacji finansowej gminy. Prognoza przedstawiona jest w tabeli poniżej, opisuje ona wysokość planowanych dochodów, wydatków gminy, wysokości jej zadłużenia .

Prognozowana  sytuacja  finansowa  gminy

| L.p | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008r. | Plan na 2009r. | Lata spłaty pożyczki / kredytu / |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Dochody ogółem: / A + B + C / | 32 330 420,93 | 47 233 319 | 47 521 578 | 48 042 764 | 36 620 125 | 37 175 000 | 35 300 000 | 33 600 000 | 34 400 000 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 17 737 020 | 16 207 707 | 17 900 000 | 17 000 000 | 16 700 000 | 17 400 000 | 16 800 000 | 16 500 000 | 16 700 000 |
| 1. | z opłat | 8 837 658 | 8 837 257 | 9 200 000 | 9 500 000 | 10 800 000 | 11 800 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2. | z majątku jednostki | 2 543 200 | 4 000 446 | 5 200 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | - | - |
| 3. | z udziału w podatkach | 4 883 839 | 3 370 004 | 3 500 000 | 3 700 000 | 3 900 000 | 4 100 000 | 4 300 000 | 4 500 000 | 4 700 000 |
| B. | Środki pozyskane z UE | 181 764 | 16 921 371 | 15 521 578 | 16 342 764 | 4 620 125 | 3 875 000 | 2 000 000 | - | - |
| C. | Subwencje | 7 485 770 | 7 808 339 | 8 100 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 9 000 000 | 9 300 000 | 9 600 000 | 9 800 000 |
| D. | Dotacje celowe | 6 925 866,93 | 6 295 902 | 6 000 000 | 6 300 000 | 6 600 000 | 6 900 000 | 7 200 000 | 7 500 000 | 7 800 000 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 32 452 963,93 | 56 236 323 | 53 000 000 | 52 000 000 | 35 600 000 | 36 838 628 | 33 600 000 | 30 400 000 | 31 400 000 |
| A. | Wydatki bieżące | 20 313 015,93 | 21 409 720 | 22 021 084 | 24 331 567 | 27 029 875 | 28 000 000 | 29 300 000 | 30 400 000 | 31 400 000 |
| B. | Wydatki majątkowe | 12 139 948 | 34 826 603 | 30 978 916 | 27 668 433 | 8 570 125 | 8 838 625 | 4 300 000 | - | - |
| III. | Spłata zobowiązań / A + B + C / | 566 142 | 1 501 399 | 2 718 450 | 3 857 628 | 4 680 000 | 4 962 875 | 5 284 704 | 4 970 704 | 4 857 704 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 536 142 | 649 399 | 568 450 | 457 628 | 380 000 | 465 000 | 317 201 | - | - |
| 1. | Spłata pożyczek, kredytów krajowych | 536 142 | 629 399 | 548 450 | 442 628 | 368 000 | 456 000 | 310 201 | - | - |
| 2. | Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi z umowie zawartej z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 3. | odsetki | 30 000 | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | 9 000 | 7 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | - | 852 000 | 2 150 000 | 3 400 000 | 4 300 000 | 4 497 875 | 4 967 503 | 4 970 704 | 4 857 704 |
| 1. | Spłata rat pożyczek |  |  | 900 000 | 1 900 000 | 2 900 000 | 3 147 875 | 3 667 503 | 3 700 704 | 3 807 704 |
| 2. | Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | odsetki |  | 852 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 350 000 | 1300 000 | 1 270 000 | 1 050 000 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Wykup papierów wartościowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Wynik / I - II / | - 122 543 | -9 003 004 | -5 478 422 | -3 957 236 | 1 020 125 | 336 372 | 1 700 000 | 3 200 000 | 3 000 000 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 2 754 678 | 11 757 682 | 17 236 104 | 21 193 340 | 20 173 215 | 19 836 843 | 18 136 843 | 14 936 843 | 11 936 843 |
| 1. | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI.2 | Dług / dochody / % / art. 170 ust. u.f.p / | 8,52 | 24,89 | 36,27 | 44,11 | 55,08 | 53 ,36 | 51 38 | 44,45 | 34,70 |
| VI.2 | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodu / % / art. 169 ust. 1 u.f.p | 1,75 | 3,18 | 5,72 | 8,03 | 12,78 | 13,35 | 14,97 | 14,79 | 14,12 |
| VII.1 | Dług / dochody po wyłączeniu /%/ art. 170 ust. 3 u.f.p | 8,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.2 | Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniu / % / /art. 169 ust. 3 u.f.p/ | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Wskaźnik inwestycji | 37,55 | 73,73 | 65,19 | 57,59 | 23,40 | 23,78 | 12,18 | - | - |
| IX | Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółwm | 54,86 | 34,31 | 37,67 | 35,38 | 45,60 | 46,81 | 47,59 | 49,11 | 48,55 |
| X. | Wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca | 3 722,13 | 5 437,87 | 5 471,05 | 5 531,06 | 4 215,99 | 4 279,88 | 4 064,01 | 3 868,29 | 3 960,40 |

Powyższe zestawienie wskazuje, że  realność przeprowadzenia zaplanowanych działań zależy od trzech, podstawowych czynników:

  - możliwości pozyskania środków z tzw. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

  - wysokości możliwych do uzyskania dochodów własnych;

  - skuteczności w przyciąganiu prywatnych inwestorów na teren gminy

Symulacyjna prognoza dochodów budżetowych gminy na lata 2008 – 2016 zakłada, iż osiągną one łączny poziom przekraczający 100 mln zł.  Jest oczywiste, że cele i przypisane im działania nie obejmują całości życia społeczno-gospodarczego gminy, a w związku z tym także wszystkich wydatków, jakie władze lokalne ponoszą na działalność, związaną z ich zadaniami. Tym nie miej można uznać, iż założony poziom „rezerwy” (różnica pomiędzy symulacyjnym poziomem dochodów, a kosztami realizacji zadań strategicznych) jest na granicy bezpieczeństwa i sprawia, że zaplanowane działania można uznać za realne jednak w znacznej mierze uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych i sytuacji ekonomicznej warunkującej możliwości zaciągania kredytów. Realizacja tak wielu dużych i obciążających budżet gminy inwestycji jest działaniem obciążonym pewnym ryzykiem koniecznym jednak w związku z niepowtarzalną możliwością pozyskania środków UE, których ilość i przeznaczenie po 2015 roku znacznie zmaleje. Maksymalne wykorzystanie obecnie dostępnych funduszy strukturalnych jest więc jedyną szansą poprawy lokalnej infrastruktury. Zgodnie z planami środki UE po 2015 roku skierowane zostaną głównie na działania społeczne i innowacyjną gospodarkę.

- VII. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WDROŻENIA STRATEGII

- ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY

- MIKOŁAJKI.

1. ZASADY WDRAŻANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.

Wdrożenie dokumentów o charakterze STRATEGII następuje na trzech poziomach:

        - poziomie merytorycznym,

        - poziomie organizacyjnym,

        - poziomie społecznym.

Poniżej przedstawione są rekomendacje wdrożeniowe zawierające szczegółowy zapis działań, odpowiedzialności oraz terminy realizacji.

- 1.1.  Poziom merytoryczny

Poziom merytoryczny wdrożenia strategii rozwoju obejmuje następujące obszary:

- REALIZACJĘ STRATEGII, poprzez rozpisanie zadań realizacyjnych w formie projektów, służących osiąganiu założonych celów strategicznych w wybranej dziedzinie. W ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki odpowiada to precyzyjnym zapisom planów działań (actions plan) w następujących obszarach strategicznych:

- POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY,

- ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH

- NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH..

- NARZĘDZIA REALIZACJI STRATEGII:

- Zgodność z budżetem -  za opracowanie budżetu odpowiada Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. Każdego roku Skarbnik przedstawia budżet na rok następny, posiłkując się zadaniami ze strategii i określając poziom środków finansowych przeznaczanych na realizację strategii w danym roku.

- Możliwość zastosowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – jego utworzenie następuje w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki. Przygotowanie planu spoczywa na Burmistrzu Miasta, zaś uchwalenie – na Radzie Miejskiej.

- OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW REALIZACJI STRATEGII BRANŻOWYCH kolejnych latach realizacji.

- 1.1.1.  Odpowiedzialność i partnerzy w ramach poziomu merytorycznego wdrażania

- STRATEGII, dla poszczególnych celów strategicznych.

- POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY,

- a. Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy, we współpracy z powiatem, sąsiednimi gminami oraz samorządem województwa, a także instytucje odpowiadające za rozwój infrastruktury na poziomie krajowym i regionalnym (drogi krajowe, energetyka, gaz).

- b. Partnerzy:

- spółki gminy (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Usług Komunalnych),

- sektora prywatny gminy,

- dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjalnych,

- organizacje pozarządowe,

- policja,

- straż pożarna,

- WOPR.

- ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH.

- a. Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy,

- Centrum Kultury,

- przedsiębiorcy prywatni, działający w sektorze turystycznym,

- b. Partnerzy:

- władze wojewódzkie i powiatowe,

- parafie z terenu gminy,

- PEFRON,

- LOTTO,

- media lokalne, regionalne i ogólnopolskie,

- instytucje i organizacje, które włączą się w proponowane projekty.

- NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH.

- a. Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy,

- organizacje pozarządowe gminy.

- 1.1.2. Scalenie dokumentu strategii Gminy Mikołajki ze strategią Powiatu

- Mrągowskiego.

Aby skutecznie i spójnie realizować politykę regionalną, a jednocześnie aby zwiększyć szanse wykorzystania finansowania zewnętrznego (fundusze strukturalne), konieczne jest skorelowanie celów i zadań realizacyjnych w obrębie zarówno powiatu jak i województwa. Stąd też, dobrą praktyką jest uzgodnienie najważniejszych zapisów planów strategicznych w skali regionu.

- postuluje się przekazanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Starostwu Powiatowemu, co powinno być powiązane z propozycją możliwych do wspólnej realizacji zadań.

- Odpowiedzialność:

- Burmistrz Miasta.

- rekomenduje się przekazanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Odpowiedzialność:

- Burmistrz Miasta.

- 1.1.3. Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań zawartych w strategii

Kluczowym zadaniem samorządu będą działania, na rzecz skutecznego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zaplanowanych działań.

- Odpowiedzialność:

    - Odpowiedzialni pracownicy Urzędu  Miasta i Gminy

- Partnerzy

    - organizacje pozarządowe,

    - władze powiatu i województwa,

    - instytucje i organizacje na poziomie krajowy.

- 1.2. Poziom organizacyjny

Poziom organizacyjny wdrożenia strategii powinien obejmować następujące obszary:

- ORGANIZACJA NA POZIOMIE URZĘDU - koordynacja realizacji zapisów Strategii.

- Urząd Miasta i Gminy – nowoutworzony Wydział ds. Rozwoju Lokalnego i Funduszy zewnętrznych, którego celem m.in. byłoby:

· koordynowanie realizacji strategii,

· pozyskiwanie środków na realizacje zadań zawartych w strategii,

· prowadzenie działań promocyjnych miasta,

· opracowywanie ofert gospodarczych i turystycznych.

- ORGANIZACJA NA POZIOMIE GMINY - koordynacja realizacji zapisów Strategii.

- Odpowiedzialność:

- Urząd Miasta i Gminy

- Partnerzy:

- organizacje przedsiębiorców,

- organizacje pozarządowe,

- gazeta lokalna.

  - DOKONYWANIE COROCZNYCH PRZEGLĄDÓW STRATEGICZNYCH

- Etap 1:

Opracowanie corocznego sprawozdania z realizacji strategii (połączonego z oceną realizacji zadań) i przekazanie go, Burmistrzowi Miasta oraz Komisjom Rady Miejskiej.

- Etap 2:

Spotkanie zespołu ds.. planowania strategicznego Burmistrza oraz Rady Miejskiej i przedstawienie propozycji kolejnych zadań do realizacji

- Etap 3:

Przygotowanie propozycji zadań do realizacji zaproponowanych przez zespołu ds.. planowania strategicznego dla właściwych Komisji Rady Miejskiej, celem zaopiniowania.

- Etap 4:

Przygotowanie przez Burmistrza i Skarbnika Gminy projektu budżetu z uwzględnieniem zadań wynikających ze strategii

- Etap 5:

- Przyjęcie proponowanych zadań do realizacji przez Radę Miasta

- 1.3. Poziom społeczny

Poziom społeczny wdrażania strategii obejmuje:

- STAŁE UPOWSZECHNIANIE ZAPISÓW STRATEGII

- Forma:

· Informacja na łamach lokalnej prasy,

· Umieszczanie informacji na tablicach miejskich,

· Informacje w parafiach o pracach nad strategią i jej postanowieniach

· Wydanie broszury zawierającej dokument strategii i przekazanie jej instytucjom

oraz organizacjom działającym w gminie,

·Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych środowisk społecznych (np.

przedsiębiorcami, nauczycielami itp.),

· Internet – informacje na stronach internetowych gminy.

- Kalendarium:

· Spotkania z mieszkańcami  – dwukrotnie w ciągu roku,

· Prasa lokalna - stała, ciągła informacja ,

· Bieżąca aktualizacja stron internetowych,

· Informacje na tablicach ogłoszeniowych – kwiecień oraz październik/listopad

każdego roku.

- Wykonanie:

· Merytoryczne – UMiG,

· Szkoły - edukacja ekologiczna

·Organizacje przedsiębiorców (Klub Biznesu) oraz inne organizacje pozarządowe

gminy.

Odpowiedzialność: Burmistrz i Rada Miejska,

- VIII. ZAŁĄCZNIKI:

- 1.  ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

- TAB. 1. LUDNOŚĆ I PRZYROST NATURALNY

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby | % | osoby | % | osoby | % |
| 2003 | 3895 | 45,8 | 4618 | 54,2 | 8513 | 100,0 |
| 2004 | 3849 | 45,5 | 4620 | 54,5 | 8469 | 100,0 |
| 2005 | 3845 | 45,4 | 4630 | 54,6 | 8475 | 100,0 |
| 2006 | 3814 | 45,4 | 4596 | 54,6 | 8410 | 100,0 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 1A. STRUKTURA LUDNOŚCI WG. PŁCI.

w osobach

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety |
| 2003 | 1826 | 2069 | 2315 | 2303 | 4141 | 4372 |
| 2004 | 1787 | 2062 | 2325 | 2295 | 4112 | 4357 |
| 2005 | 1774 | 2071 | 2319 | 2311 | 4093 | 4382 |
| 2006 | 1778 | 2036 | 2303 | 2293 | 4081 | 4329 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 1B. STRUKTURA LUDNOŚCI WG. PŁCI.

w %

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety |
| 2003 | 47 | 53 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2004 | 46 | 54 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2005 | 46 | 54 | 50 | 50 | 48 | 52 |
| 2006 | 47 | 53 | 50 | 50 | 48 | 52 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 1C. MIGRACJE STAŁE LUDNOŚCI - MIASTO I WIEŚ.

w osobach

| ROK | MIASTO | WIEŚ | GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | - 19 | - 38 | - 57 |
| 2004 | - 3 | + 8 | + 5 |
| 2005 | - 5 | - 10 | - 15 |
| 2006 | - 9 | - 48 | - 57 |

Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie

- TAB. 1D. PRZYROST NATURALNY – GMINA MIKOŁAJKI.

osób/1000 mieszkańców

| ROK | MIASTO | WIEŚ | GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | - 4,6 | + 1,5 | _ 3,1 |
| 2004 | - 2,3 | + 1,1 | - 1,2 |
| 2005 | 0,0 | + 5,7 | + 5,7 |
| 2006 | - 0,8 | + 1,9 | - 0,8 |

- Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 2. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI - MIASTO I WIEŚ.

| ROK | MIASTO |  |  |  |  |  | WIEŚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  |
|  | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % |
| 2003 | 813 | 21 | 2511 | 64 | 571 | 15 | 1179 | 26 | 2875 | 62 | 564 | 12 |
| 2004 | 752 | 19 | 2529 | 66 | 568 | 15 | 1134 | 25 | 2910 | 63 | 576 | 12 |
| 2005 | 726 | 19 | 2553 | 66 | 566 | 15 | 1121 | 24 | 2923 | 63 | 586 | 13 |
| 2006 | 698 | 18 | 2544 | 67 | 572 | 15 | 1085 | 24 | 2907 | 63 | 604 | 13 |

- Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 2A. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI - GMINA.

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 2003 | 1992 | 23 | 5386 | 63 | 1135 | 13 |
| 2004 | 1886 | 22 | 5439 | 64 | 1147 | 14 |
| 2005 | 1847 | 22 | 5476 | 65 | 1152 | 13 |
| 2006 | 1783 | 21 | 5451 | 65 | 1176 | 14 |

- Na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 3. ZATRUDNIENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ NA TERENIE GMINY *

| ROK | Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo |  | Produkcja przemysłowa i budownictwo |  | Usługi |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % |
| 2003 | 960 | 33 | 514 | 17 | 1482 | 50 | 2956 | 100 |
| 2004 | 981 | 33 | 516 | 17 | 1476 | 50 | 2973 | 100 |
| 2005 | 995 | 33 | 531 | 18 | 1467 | 49 | 2993 | 100 |
| 2006 | 1208 | 34 | 482 | 16 | 1518 | 50 | 3008 | 100 |

* - liczba zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym na podst. danych szacunkowych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, pozostałe dane na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 4. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI, CHARAKTERYZUJĄCE POZIOM AKTYWNOŚCI

- ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY.

| ROK | Liczba bezro- botnych osoby | Aktywni zawodo- wo osoby | Stopa bezrobo- cia I w % | Aktywni zawodowo w stosunku do liczby ludności w wieku produkc. w % | Bezrobotni w stosunku do liczby ludności w wieku produkc. w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 1349 | 2646 | 25 | 49 | 25 |
| 2004 | 1324 | 2645 | 24 | 49 | 24 |
| 2005 | 1265 | 2576 | 23 | 47 | 23 |
| 2006 | 1116 | 2439 | 20 | 21 | 21 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie I Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Mikołajkach oraz analiz własnych.

- TAB. 4A. BEZROBOTNI WG. PŁCI.

| ROK | KOBIETY |  | MĘŻCZYŹNI |  | OGÓŁEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 2003 | 641 | 48 | 708 | 52 | 1349 | 100 |
| 2004 | 600 | 45 | 724 | 55 | 1324 | 100 |
| 2005 | 615 | 49 | 650 | 51 | 1265 | 100 |
| 2006 | 573 | 51 | 543 | 49 | 1116 | 100 |

- Na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Mikołajkach.

- TAB.4B. BEZROBOTNE KOBIETY WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA.

w %

| ROK | KOBIETY Z WYKSZTAŁCENIEM |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawowym i zawodowym | średnim | wyższym |  |
| 2003 | 71 | 27 | 2 | 100 |
| 2004 | 69 | 28 | 3 | 100 |
| 2005 | 64 | 32 | 4 | 100 |
| 2006 | 64 | 32 | 2 | 100 |

- Na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Mikołajkach.

- TAB. 4C. BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI WG. POZIOMU WYKSZTCENIA.

w %

| ROK | MĘŻCZYŹNI Z WYKSZTAŁCENIEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | podstawowym i zawodowym | średnim | wyższym |
| 2003 | 83 | 15 | 2 |
| 2004 | 82 | 17 | 1 |
| 2005 | 81 | 17 | 2 |
| 2006 | 79 | 20 | 1 |

Na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Mikołajkach.

- TAB. 4D. POZIOM WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNYCH W GMINIE.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM Z WYKSZTAŁCENIEM |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawowym i zawodowym | średnim | Wyższym |  |
| 2003 | 77 | 21 | 2 | 100 |
| 2004 | 76 | 22 | 2 | 100 |
| 2005 | 73 | 24 | 3 | 100 |
| 2006 | 72 | 26 | 2 | 100 |

Na podst. danych Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Mikołajkach.

- TAB. 4E. BEZROBOTNI WG. MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | OGÓŁEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 2003 | 487 | 36 | 862 | 64 | 1349 | 100 |
| 2004 | 499 | 38 | 825 | 62 | 1324 | 100 |
| 2005 | 490 | 39 | 775 | 61 | 1265 | 100 |
| 2006 | 434 | 39 | 682 | 61 | 1116 | 100 |

- Na podst. danych Powiatowego Urzędu Pracy  Filii w Mikołajkach.

- TAB. 4F. BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

w osobach

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 6 mieś. | 6-12 mieś. | 12-24 mieś. | pow. 24 mieś. |  |
| 2003 | 550 | 170 | 214 | 415 | 1349 |
| 2004 | 542 | 161 | 211 | 410 | 1324 |
| 2005 | 613 | 117 | 174 | 361 | 1265 |
| 2006 | 549 | 130 | 136 | 301 | 1116 |

Na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy   Filii w Mikołajkach.

- TAB. 4G. BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 6 mieś. | 6-12 mieś. | 12-24 mieś. | pow. 24 mieś. |  |
| 2003 | 41 | 13 | 16 | 30 | 100 |
| 2004 | 41 | 12 | 16 | 31 | 100 |
| 2005 | 48 | 9 | 14 | 29 | 100 |
| 2006 | 49 | 12 | 12 | 27 | 100 |

Na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy  Filii w Mikołajkach.

- TAB. 4H. BEZROBOTNI WG. STAŻU PRACY.

w osobach

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1 roku a | 1-10 lat | 10-20 lat | pow. 20 lat |  |
| 2003 | 602 | 403 | 200 | 144 | 1349 |
| 2004 | 569 | 422 | 178 | 155 | 1324 |
| 2005 | 528 | 423 | 166 | 148 | 1265 |
| 2006 | 461 | 355 | 172 | 128 | 1116 |

a – łącznie z bezrobotnymi bez stażu.

Na podst. danych Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Mikołajkach.

- TAB. 4 I. BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1 roku | 1-10 lat | 10-20 lat | pow. 20 lat |  |
| \2003 | 45 | 30 | 15 | 10 | 100 |
| 2004 | 43 | 32 | 13 | 12 | 100 |
| 2005 | 42 | 34 | 13 | 11 | 100 |
| 2006 | 41 | 32 | 15 | 12 | 100 |

a – łącznie z bezrobotnymi bez stażu.

Na podst. danych  Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Mikołajkach.

- TAB. 5. ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH OPIEKĄ SPOŁECZNĄ.

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby | % | osoby | % | osoby | % |
| 2003 | 593 | 34 | 1168 | 66 | 1761 | 100 |
| 2004 | 585 | 37 | 999 | 63 | 1584 | 100 |
| 2005 | 573 | 41 | 835 | 59 | 1408 | 100 |
| 2006 | 566 | 40 | 861 | 60 | 1427 | 100 |

Na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- TAB. 5A. CHARAKTERYSTYKA POZIOMU UBÓSTWA NA TERENIE GMINY.

| ROK | Objęci opieką społeczną w stosunku do ludności gminy | Objęci opieką społeczną w stosunku do liczby bezrobotnych |
| --- | --- | --- |
|  | % | % |
| 2003 | 21 | 131 |
| 2004 | 19 | 120 |
| 2005 | 17 | 113 |
| 2006 | 17 | 128 |

Analiza własna.

- TAB. 6. TELEFONIZACJA GMINY (GMINA I WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE).

| ROK | ABONENCI TELEFONICZNI |  |  | TELEFONY na 1000 mieszkańców |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | GMINA | Miasto | Wieś | GMINA | WOJE- WÓDZTWO |
| 1990 | 501 | 133 | 634 | 134,6 | 38,4 | 75,5 | 62,4 |
| 1995 | 763 | 196 | 959 | 204,0 | 41,5 | 114,0 | 127,0 |
| 2000 | 816 | 301 | 1117 | 220,1 | 64,8 | 133,8 | 139,9 |
| 2002 | 948 | 1233 | 2181 | 243,0 | 267,0 | 256,0 | 261,4 |

Na podst. danych TP SA w Olsztynie oraz analiz własnych.

- TAB. 7. ILOŚĆ MIESZKAŃ I PODSTAWOWE STANDARDY MIESZKANIOWE.

| ROK | MIASTO |  |  | WIEŚ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość mieszkań | średn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie | ilość mieszkań | średn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie |
| 1990 | 1134 | 56,3 | 3,23 | 1254 | 64,3 | 3,70 |
| 2003 | 1504 | 66,5 | 2,59 | 1312 | 69,8 | 3,68 |
| 2004 | 1511 | 66,8 | 2,55 | 1317 | 70,7 | 3,51 |
| 2005 | 1513 | 66,9 | 2,54 | 1319 | 70,9 | 3,51 |
| 2006 | 1515 | 67,0 | 2,52 | 1321 | 71,0 | 3,50 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

- TAB. 7A. ILOŚĆ MIESZKAŃ I PODSTAWOWE STANDARDY ZAMIESZKANIA W GMINIE

- I WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM.

| ROK | GMINA |  |  | WOJEWÓDZTWO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość mieszkań | średn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie | średn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie |
| 1990 | 2388 | 60,5 | 3,52 | 62,1 | 3,60 |
| 2003 | 2816 | 68,1 | 3,02 | 64,5 | b.d |
| 2004 | 2828 | 68,7 | 3,00 | 64,7 | b.d. |
| 2005 | 2832 | 68,9 | 2,99 | 64,9 | b.d. |
| 2006 | 2836 | 69,0 | 2,97 | 65,1 | b.d. |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie

- TAB. 8. STRUKTURA WIEKU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE.

| ROK 2002 | GMINA MIKOŁAJKI mieszkania wybudowane w latach: |
| --- | --- |

Do 1918        1918-1944          1945-1970        1971-1978         1979-1988            1989-2002

| ilość | % | ilość | % | ilość | % | Ilość | % | ilość | % | ilość | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | 13 | 772 | 30 | 294 | 12 | 353 | 14 | 478 | 19 | 306 | 12 |

Analiza własna na podstawie danych ze spisu z roku 2002, późniejszych danych brak

- TAB. 9. OCHRONA ZDROWIA - PODSTAWOWE WSKAŹNIKI.

| ROK | ILOŚĆ LEKARZY* |  |  | LEKARZE na 10.000 mieszkańców |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | GMINA |  | Miasto | Wieś | GMINA | WOJE- WÓDZTWO |
| 2003 | 7 | 3 | 10 |  | 556 | 1539 | 851 | 17,1 |
| 2006 | 7 | 3 | 10 |  | 545 | 1532 | 841 | 18,5 |

* - łącznie ze stomatologami

Na podst. .analizy własnej.

- TAB. 1O. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE - CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW

- NAUCZANIA.

- MIASTO.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 1 | 383 | 36 | 16 | 11 | 24 |
| 2004 | 1 | 383 | 36 | 16 | 11 | 24 |
| 2005 | 1 | 364 | 34 | 16 | 11 | 23 |
| 2006 | 1 | 351 | 34 | 16 | 10 | 22 |

Na podst. materiałów Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

- TAB. 1OA. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE – CHARAKTERYSTYKA

- WARUNKÓW NAUCZANIA.

- TERENY WIEJSKIE.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 3 | 254 | 35 | 18 | 7 | 14 |
| 2004 | 3 | 227 | 35 | 18 | 6 | 13 |
| 2005 | 3 | 223 | 33 | 18 | 8 | 12 |
| 2006 | 3 | 222 | 36 | 18 | 6 | 12 |

Na podst. materiałów Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki .

- TAB. 1OB. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE - CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW

- NAUCZANIA.

- MIASTO.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 2 | 344 | 38 | 15 | 9 | 23 |
| 2004 | 2 | 326 | 38 | 14 | 9 | 23 |
| 2005 | 2 | 301 | 34 | 13 | 9 | 23 |
| 2006 | 2 | 291 | 34 | 13 | 9 | 22 |

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie i UiMiG

- TAB. 1OC. SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE – CHARAKTERYSTYKA

- WARUNKÓW NAUCZANIA.

- TERENY WIEJSKIE.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 1 | 75 | 4 | 3 | 19 | 25 |
| 2004 | 1 | 85 | 4 | 3 | 21 | 28 |
| 2005 | 1 | 81 | 4 | 3 | 20 | 27 |
| 2006 | 1 | 67 | 4 | 3 | 17 | 22 |

Na podst. materiałów Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 11. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW NA OBSZARZE GMINY.

w ha

| ROK | LASY | WODY | UŻYT- KI ROLNE | KOMU- NIKACJA | TERENY ZAINWES-TOWANE |  | NIEU-ŻYTKI | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 6 053 | 5 635 | 12 458 | 481 |  | 156 | 695 |  | 25.478 |
| 2005 | 6 053 | 5 635 | 12 436 | 472 |  | 187 | 695 |  | 25.478 |
| 2006 | 6 053 | 5 635 | 12 419 | 461 |  | 215 | 695 |  | 25.478 |

Na podst. danych  materiałów Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 11A. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW NA OBSZARZE GMINY.

w %

| ROK | LASY | WODY | UŻYT- KI ROLNE | KOMU- NIKACJA | TERENY ZAINWES-TOWANE |  | NIEU-ŻYTKI | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 24 | 22 | 49 | 2 |  | 1 | 2 |  | 100 |
| 2005 | 24 | 22 | 49 | 2 |  | 1 | 2 |  | 100 |
| 2006 | 24 | 22 | 49 | 2 |  | 1 | 2 |  | 100 |

Na podst.  materiałów Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 12. STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY.

| ROK | GRUNTY ORNE |  | SADY |  | ŁĄKI |  | PASTWISKA |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 2004 | 7 977 | 64 | 19 | 0,1 | 2 200 | 17,7 | 2 262 | 18,2 | 12 458 | 100,0 |
| 2005 | 7 963 | 64 | 19 | 0,1 | 2 196 | 17,7 | 2 258 | 18,2 | 12 436 | 100,0 |
| 2006 | 7 957 | 64 | 17 | 0,1 | 2 191 | 17,6 | 2 254 | 18,3 | 12 419 | 100,0 |

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

- TAB. 13. PLONY ZBÓŻ I ZIEMNIAKÓW NA OBSZARZE GMINY I NA TERENIE

- WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

w q/ha

| ROK | PSZENICA |  | ŻYTO |  |  | JĘCZ- MIEŃ |  |  | OWIES |  | ZIEMNIAKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | W | G | W | G |  | W | G |  | W | G | W |
| 1990 | 35,3 | 30,7 | 32,0 | 25,3 | 35,9 |  | 28,9 | 28,0 |  | 25,66 | 220 | 201 |
| 1995 | 31,7 | 27,8 | 29,0 | 23,4 | 27,0 |  | 25,0 | 31,0 |  | 23,8 | 140 | 159 |
| 2002 | 30,6 | 27,9 | 29,0 | 22,3 | 27,4 |  | 24,7 | 29,0 |  | 22,7 | 200 | 190 |

G – Gmina;   W – Województwo

Na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz analiz własnych.

- TAB. 14. TERENY KOMUNALNE W GMINIE.

w ha

| ROK | MIASTO | WIEŚ | RAZEM GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 160 | 234 | 394 |

- Na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 15. DOCHODY BUDŻETU GMINY I ICH STRUKTURA.

w PLN

| ROK | Dochody własne | Dochody z UE | Udział w podatku dochod. | Dotacje celowe | Subwencje | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 397 989,00 | - | - | 244 959,00 | - | 642 948,00 |
| 2003 | 5 527 780,00 | - | 980 530,0 | 1 558 630,00 | 4 709 227,0 | 12 876 227,00 |
| 2004 | 5 879 351,00 | - | 1 221 228,00 | 1 712 460,00 | 5 741 510,0 | 14 554 549,00 |
| 2005 | 5 928 363,00 | 28 501,00 | 1 428 566,00 | 2 706 402,00 | 5 991 968,0 | 16 083 800,00 |
| 2006 | 6 208 520,79 | 10 035 763,32 | 1 596 726,71 | 4 325 963,33 | 6 764 051,0 | 28 931 025,15 |

- Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 15A. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

w %

| ROK | Dochody własne | Dochody z UE | Udział w podatku dochod. | Dotacje celowe | Subwencje | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 35,0 | - | 12,2 | 50,9 | 1,9 | 100,0 |
| 2003 | 43,7 | - | 7,6 | 12,1 | 36,6 | 100,0 |
| 2004 | 40,4 | - | 8,4 | 11,8 | 39,4 | 100,0 |
| 2005 | 36,9 | 0,2 | 8,9 | 16,8 | 37,2 | 100,0 |
| 2006 | 21,5 | 34,7 | 5,5 | 14,9 | 23,4 | 100,0 |

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

- TAB. 16. WYDATKI BUDŻETU GMINY.

w tyś. PLN

| ROK | Dotacje dla zakładów budżet. | Inwestycje | Pozostałe | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | - | 2 254,21 | 11 022,90 | 13 277,11 |
| 2004 | - | 2 812,83 | 11 558,64 | 14 371,47 |
| 2005 | - | 11 507,50 | 12 886,42 | 24 393,92 |
| 2006 | - | 11 003,58 | 14 828,61 | 25 832,19 |

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki

- TAB. 16A. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY.

w %

| ROK | Dotacje dla zakładów budżet. | Inwestycje | Pozostałe | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | - | 17,0 | 83,0 | 100,0 |
| 2004 | - | 19,6 | 80,4 | 100,0 |
| 2005 | - | 47,2 | 52,8 | 100,0 |
| 2006 | - | 42,6 | 57,4 | 100,0 |

Na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 16B. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI.

w tyś. PLN

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. | Pozos- tałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 88,1 | 2.023,1 | 1.136,6 | 242,8 | 600,5 | 158,2 | 33,5 | 620,3 | 339,3 |
| 2000 | 32,6 | 2.272,8 | 131,7 | 4.730,3 | 1.315,5 | 455,5 | 204,1 | 1.146,0 | 1.655,6 |
| 2003 | 111,5 | 1 521,0 | 226,6 | 6 187,3 | 1 626,6 | 494,0 | 263,8 | 1 632,2 | 1 214,2 |
| 2004 | 517,1 | 1 524,2 | 206,0 | 6 719,1 | 2 269,7 | 536,1 | 168,1 | 1 670,0 | 783,2 |
| 2005 | 331,2 | 8 418,2 | 182,6 | 5 914,5 | 3 118,6 | 532,2 | 239,1 | 1 594,4 | 4 063,1 |
| 2006 | 368,9 | 10 180,7 | 679,3 | 6 262,1 | 4 346,4 | 524,0 | 254,8 | 1 640,9 | 1 575,1 |

Na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 16C. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI.

w %

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. | Pozos- tałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 1,7 | 38,6 | 21,7 | 4,6 | 11,5 | 3,0 | 0,6 | 11,8 | 6,5 |
| 2000 | 0,3 | 19,0 | 1,1 | 39,6 | 11,0 | 3,8 | 1,7 | 9,6 | 13,9 |
| 2003 | 0,8 | 11,5 | 1,7 | 46,6 | 12,2 | 3,7 | 2,0 | 12,3 | 9,1 |
| 2004 | 3,6 | 10,6 | 1,4 | 46,8 | 15,8 | 3,7 | 1,2 | 11,5 | 5,4 |
| 2005 | 1,4 | 34,5 | 0,7 | 24,2 | 12,8 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 16,7 |
| 2006 | 1,4 | 39,5 | 2,6 | 24,2 | 16,8 | 2,0 | 1,0 | 6,4 | 6,1 |

Analizy własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 16D. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO

- MIESZKAŃCA.

w PLN/mieszkańca

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 10,4 | 239,4 | 134,5 | 28,7 | 71,1 | 18,7 | 4,0 | 73,4 |
| 2000 | 3,9 | 272,2 | 15,8 | 566,4 | 157,5 | 54,5 | 24,4 | 137,2 |
| 2003 | 12,4 | 169,5 | 25,2 | 689,4 | 181,2 | 55,0 | 29,4 | 181,9 |
| 2004 | 60,7 | 179,0 | 24,2 | 789,3 | 266,6 | 63,10 | 19,7 | 193,6 |
| 2005 | 39,2 | 997,8 | 21,6 | 701,1 | 369,7 | 63,1 | 28,3 | 189,0 |
| 2006 | 43,6 | 1202,2 | 80,2 | 739,5 | 513,3 | 61,9 | 30,1 | 193,8 |

analizy własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

- TAB. 17. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI  NA 1 MIESZKAŃCA.

w PLN

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dochody własne na 1 mieszkańca | Dochody ogółem na 1 mieszkańca |
| 2003 | 627,0 | 1434,7 |
| 2004 | 690,6 | 1 709,7 |
| 2005 | 702,7 | 1 889,3 |
| 2006 | 733,1 | 3 416,1 |

Analiza własna na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy

- TAB. 17A. WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI

- NA 1 MIESZKAŃCA.

w PLN

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |
| --- | --- |
| 2003 | 251,2 |
| 2004 | 330,4 |
| 2005 | 1 351,8 |
| 2006 | 1 299,3 |

Analiza własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy

- TAB. 17B. WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI

- NA 1 MIESZKAŃCA.

w %

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |
| --- | --- |
| 2004 | 100 |
| 2005 | 409,1 |
| 2006 | 393,2 |

Analiza własne na podst. danych Urzędu Miasta i Gminy

- TAB. 18. DOCHODY PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK Z TRENU GMINY MIKOŁAJKI.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochody na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1 206 548 | 100 | 145,16 |
| 2004 | 460 611 | 38 | 54,39 |
| 2005 | 524 049 | 43 | 61,83 |
| 2006 | 605 194 | 50 | 71,96 |
| 2007 | 2 128 692 | 176 | 244,22 |

Analiza własna na podst. danych Urzędu Skarbowego w Kętrzynie.

- TAB. 18A. DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI –

opodatkowani na zasadach ogólnych i w formie ryczałtu.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 10 184 749 | 100 | 1 263,90 |
| 2004 | 33 774 688 | 332 | 3 988,04 |
| 2005 | 38 491 381 | 378 | 4 541,76 |
| 2006 | 75 226 713 | 739 | 8 944,91 |

Analiza własna na podst. danych Urzędu Skarbowego w  Kętrzynie.

- TAB. 18B. DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI –

nie prowadzących działalności gospodarczej.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 31 920 954 | 100 | 3 840,35 |
| 2004 | 55 551 341 | 174 | 6 559,37 |
| 2005 | 56 933 267 | 178 | 6 717,79 |
| 2006 | 63 503 982 | 199 | 7 551,01 |

Analiza własna na podst. danych Urzędu Skarbowego w  Kętrzynie.

- TAB. 18C. ŁĄCZNE DOCHODY FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY

- MIKOŁAJKI.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany w poziomie dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 43 312 251 | 100 | 5 210, 81 |
| 2004 | 89 786 640 | 207 | 10 601,80 |
| 2005 | 95 678 697 | 221 | 11 289,52 |
| 2006 | 139 335 889 | 322 | 16 567,88 |

Analiza własna.

Łącznie pobierający zasiłek i bez zasiłku

Łączna liczba zatrudnionych i bezrobotnych

Stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo