| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 1 – Zmniejszenie poziomu bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego poprzez tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej społeczności lokalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz.* | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Opracowanie systemu wspierania firm, tworzących nowe, stałe miejsca pracy poprzez zwolnienia i zniżki podatkowe. | 2004 | - | - | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 2. | Uproszczenie systemu rejestracji działalności gospodarczej w UMiG – możliwość załatwienia w jednym miejscu wszystkich spraw oraz możliwość rejestracji działalności gospodarczej przez internet. | 2004-2005 | 50 | 50 | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 3. | Dostosowanie form kształcenia młodzieży na terenie gminy do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy: - analiza potrzeb lokalnego rynku pracy w okresie najbliższych 5-10 lat. - możliwości wprowadzenia nowych przedmiotów do szkół gimnazjalnych (np. przedsiębiorczość, rozszerzony program nauki języków obc., informatyka) lub utworzenie średn. szkoły zawodowej. - utworzenie Centrum Przedsiębiorczości dla absolwentów szkół średnich. | 2005-2006 | 100 | 10 | 20 | 70 | - | - | UMiG przy współpracy: kuratorium, samorządu powiatowego (PUP), organizacji pozarządo-wych | - | SPO RZL, ZPORR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Realizacja programów dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym także grup zagrożonych marginalizacją, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych itd.) | 2004-2013 | 1000 a | 50 | 200 | 750 | - | - | WUP/PUP, organizacje pozarząd., | - | SPO RZL, SPO WKP, ZPORR, SPO ROL. |
| 5. | Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy: folder + CDROM + oferta na stronie www UMiG | 2005 | 10 | 10 | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 6. | Utworzenie MAZURSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH dla lokalnych przedsiębiorców – w ramach powiatu. | 2004-2013 | 300 a | 300 w tym 20 Mikołajki | - | - | - | - | UMiG, samorząd powiat., pozostałe gminy | - | - |
| 7. | Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy poprzez wyznaczenie stref funkcjonalno-przestrzennych | 2005 | 10 | 10 | - | - | - | - | UMiG | Brak planu | - |
| 8. | Włączenie gminy do powiatowego programu LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA - współpraca z miastami partnerskimi (Francja, Niemcy, Litwa) | 2005 - 2006 | 500 | 25 | 125 | 350 | - | - | UMiG, samorządy gmin powiatu, org. pozarząd. | - | SPO RZL, EQUAL |
| 9. | RAZEM |  | 1970 | 455 | 345 | 1170 | - | - |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 2 – Poprawa warunków nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy oraz tworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Termoizolacja i remonty budynków szkół na terenie gminy (Baranowo, Woźnice, Olszewo) oraz przedszkola w Mikołajkach wraz urządzeniem placu zabaw i dostosowaniem go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych | 2004 | 755 | 227 | - | 528 | - | - | UMiG | Tak | ZPORR |
| 2. | Poprawa funkcjonowania i wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych | 2004-2006 | 150 | 40 | - | 105 | - | 5 | UMiG, org. pozarząd. | - | ZPORR |
| 3. | Programy edukacyno-wychowawcze dla dzieci wiejskich | 2004-2006 | 60 | 15 | 5 | 40 | - | - | org. pozarząd. | - | SPO RZL, SPO ROL, ZPORR |
| 4. | Modernizacja świetlic wiejskich | 2004-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | we wsiach Stawek i Tałty | 2004 | 100 | 30 | - | 70 | - | - | UMiG | - | ZPORR |
| 4.2 | we wsiach Woźnice i Grabówek | 2005 | 100 | 30 | - | 70 | - | - | UMiG | - | ZPORR |
| 4.3 | we wsiach Nowe Sady i Śmietki | 2006 | 165 | 50 | - | 115 | - | - | UMiG | - | ZPORR |
| 4.4 | we wsi Baranowo i pozostałych wg. potrzeb | 2007 | 165 | 50 | - | 115 | - | - | UMiG | - | ZPORR |
| 5. | Stałe dokształcanie nauczycieli | 2004-2013 | 300a | 95 | - | 205 | - | - | UMiG, dyrekcje szkół | - | ZPORR, SPO RZL |
| 6. | Dostprzętowienie uczniowskich klubów sportowych | 2004-2013 | 80 a | 80 | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 7. | Budowa internatu oraz hali sport. wraz z basenem krytym przy SLO | 2005-2006 | 4000 | - | 1000 | 2500 | - | 500 | SLO | Tak | ZPORR |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Utworzenie gminnego funduszu stypendialnego | 2005 - 2013 | 100 a | 20 |  | 70 | 10 | - | UMiG Sektor prywatny | - | SPO ROL, ZPORR |
| 9. | Poprawa wyposażenia szkół, zwłaszcza wiejskich w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu. | 2005-2006 | 100 | 15 | 10 | 70 | 5 | - | UMiG | - | SPO RZL, SPO ROL, ZPORR |
| 10. | Modernizacja stadionu miejskiego w Mikołajkach | 2006 | 60 | 18 | - | 42 | - | - | UMiG | - | ZPORR |
| 11. | Budowa placów do zabaw i gier przy szkołach wiejskich – Baranowo, Woźnice, Olszewo | 2009 | 167 | 50 | - | 117 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 12. | Budowa wiejskich hal sportowych w Baranowie i Olszewie | 2010 | 1500 | 450 | - | 1050 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 13. | Budowa wiejskiej hali sportowej w Woźnicach | 2011 | 700 | 210 | - | 490 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 14. | Adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę przedszkolną w SP Mikołajki | 2010 | 500 | 150 | - | 350 | - | - | UMiG | - | ZPORR |
| 15. | Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury wraz z modernizacją sali widowiskowej | 2011 | 1500 | 375 | - | 1050 | - | 75 | UMiG | - | ZPORR |
| 16 | RAZEM |  | 10502. | 1905. | 1015. | 6987. | 15 | 580 |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 3 – Zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do nowoczesnych form komunikacji i zdobywania informacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Utworzenie w Mikołajkach GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI | 2005 | 60 | 6 | 50 | - | - | 4 | org. pozarząd. UMiG | - | - |
| 2. | Utworzenie, na bazie świetlic wiejskich 2 WIEJSKICH CENTRÓW INFORMACJI (Woźnice, Baranowo), wyposażonych w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do internetu. | 2005-2006 | 100 a | 10 | 15 | 70 | - | 5 | UMiG, org. pozarząd. | - | ZPOR, SPO ROL, SPO RZL |
| 3. | RAZEM |  | 160 | 16 | 65 | 70 | - | 9 |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 4 – Poprawa warunków i standardów zamieszkania poprzez rewitalizację zasobów zabudowy mieszkaniowej oraz budownictwo socjalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych i usługowych na terenie Mikołajek – termoizolacje budynków, naprawy dachów i elewacji, wymiana lub modernizacja wewn. instalacji grzewczych, wymiana i modernizacja sieci wod-kan i CO zasilających obiekty, modernizacja ciągów komunikacyjnych, uporządkowanie otoczenia. | 2004– 2006 2007-2010 | 2.500 4.000 | 225 300 | 250 300 | 1875 3100 | - - | 150 300 | UMiG, spółdz. i wspólnoty mieszk., sekt. pryw. | Brak planu | ZPORR |
| 2. | Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych na terenach wiejskich gminy (osiedla b. PGR) | 2007-2013 | 4000 a | 400 | 400 | 3000 | - | 200 | UMiG i inst. zarządz. zasobami | Brak planu | ZPORR |
| 3. | Zapewnienie odpowiedniej ilości mieszkań socjalnych | 2004-2006 2007-2009 | 1.890 810 | 285 205 | 189 - | 1416 605 | - - | - - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 4. | Przygotowanie terenów pod nowe budownictwo jednorodzinne w rej. ulic: Mrągowskiej i Kajki (od str. ul. Dybowskiej) | 2008-2009 | 2000 | 1000 | - | 1000 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 5. | RAZEM |  | 15200 | 2415 | 1139 | 10996 | - | 650 |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 5 – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców gminy jak i przybywających tu gości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Połączenia wszystkich, działających w gminie jednostek ratownictwa w jeden, zintegrowany system. | 2005 | 100 | 30 | 10 | - | - | 60 | Powiat. Komenda Policji, NFZ, Straż Pożarna UMiG, | - | - |
| 2. | Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie, zwłaszcza w sezonie letnim (V-IX), poprzez uruchomienie regularnych patroli policji wodnej. | 2004-2013 | 900 a | - | 100 | - | - | 800 | Powiat. Komenda Policji, WOPR UMiG, | - | - |
| 3. | Wdrożenie programu BEZPIECZNA GMINA, w tym utworzenie sieci monitoringu w newralgicznych punktach miasta. | 2005-2013 | 500 a | 100 | 100 | - | - | 300 | Powiat. Komenda Policji UMiG | - | - |
| 4. | RAZEM |  | 1500 | 130 | 210 | - | - | 1160 |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 6 – Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich gminy oraz modernizacja i rozbudowa sieci wod-kan wraz z Miejskią Oczyszczalnią Ścieków w Mikołajkach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Faszcze i Inulec | 2004 | 853 | 256 | - | 597 | - | - | UMiG | Tak | ZPORR |
| 1.2 | St. Sady oraz rozbudowa stacji wodociągowej w Prawdowie | 2004 | 1363 | 415 | - | 948 | - | - | UMiG | Tak | ZPORR |
| 1.3 | Modernizacja sieci wodociągowej w Mikołajkach | 2007-2008 | 3000 | 900 | - | 2100 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 1.4 | Dokończenie budowy systemu wodociągów wiejskich oraz rozprowadzenie sieci wodociągowej do miejsc. Jora | 2008 | 300 | 90 | - | 210 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 1.5 | Budowa wodociągów wiejskich w zabudowie kolonijnej : Woźnice, Olszewo, Grabówka, Zełwągi, Prawdowo, Jora Wlk. | 2008-2009 | 1000 | 300 | - | 700 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 2. | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Budowa kolektorów sanit. Mikołajki – Tałty | 2004 | 3900 | 1171 | - | 2729 | - | - | UMiG | Tak | ZPORR |
| 2.2 | Budowa kolektorów sanit. Prawdowo - Mikołajki (przepompownia głowna) | 2005 | 1200 | 360 | - | 840 | - | - | UMiG | Tak | Fund. Spójności lub ZPORR |
| 2.3 | Budowa kolektorów sanit. Prawdowo - Jora Wlk. | 2005 | 3678 | 1103 | - | 2575 | - | - | UMiG | Tak | Fund. Spójności lub ZPORR |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Budowa kolektorów sanit. we wsiach: Lubiewo, Zełwągi, Inulec, Śmietki, Baranowo, Faszcze, Cudnochy | 2006 | 8 940 | 1682 | - | 6258 | - | 1000 (kredyt) | UMiG | Brak planu | Fund. Spójności lub ZPORR |
| 2.5. | Budowa kolektorów sanit. Mikołajki - Woźnice | 2006 | 5491 | 647 | - | 3844 | - | 1000 (kredyt) | UMiG | Brak planu | Fund. Spójności lub ZPORR |
| 2.6. | Podłączenie wszystkich obiektów w mieście do MOŚ | 2007-2009 | 3000 | 900 | - | 2100 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 3. | Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ) | 2004-2005 | 6125 | 1837 | - | 4288 | - | - | UMiG | Tak | Fud. Spójności lub ZPORR |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji burzowej w Mikołajkach | 2008-2009 | 3000 | 900 | - | 2100 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 5. | Budowa wiejskich oczyszczalni ścieków wraz z system kolektorów sanitarnych – Olszewo, Grabówka, Górkło | 2013-2015 | 15000 | 4500 | - | 10500 | - | - | UMiG | Brak planu | Fund. Spójności lub ZPORR |
| 6. | RAZEM |  | 56850 | 15061 |  | 39789 |  | 2000 |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 7 – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozwiązanie problemu gospodarki odpadami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Udział gminy w tworzeniu Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów w Polskiej Wsi | 2005-2006 | 2000 | 600 | - | 1400 | - | - | UMiG | - | ZPORR |
| 2. | Wdrożenie programu segregacji odpadów „u źródła” oraz utworzenia na terenie gminy zakładu przerobu opakowań | 2005-2006 | 1130 | 310 | - | 790 | 30 | - | UMiG i sektor pryw. | Brak planu | ZPORR |
| 3. | Uporządkowanie systemu oczyszczania z odpadów stałych biwakowisk (segregacja odpadów, pojemniki na śmieci, wywóz odpadów) wzdłuż szlaku żeglarskiego na terenie gminy. | 2005-2006 | 500 | 50 | - | 300 | 50 | 100 | UMiG, Lasy państwowe, sektor pryw. | - | ZPORR |
| 4. | Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w Lubiewie | 2006 | 1500 | 500 | - | 1000 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 5. | Utworzenie w gminie firmy, zajmującej się produkcją opakowań ekologicznych (torby papierowe), na potrzeby placówek handlowych regionu. | 2007-2008 | 1500 | - | - | 600 | 900 | - | Sektor pryw. | Brak planu | SPO WKP |
| 6. | RAZEM |  | 6630 | 1460 | - | 4090 | 980 | 100 |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 8 – Poprawa standardów zamieszkania przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego poprzez pełną gazyfikację miasta oraz miejscowości o dominującej funkcji turystycznej (Tałty, St. Sady, Jora, Zełwągi, Górkło). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Gazyfikacja gminy Mikołajki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modernizacja linii przesyłowych gazu (wysokiego ciśnienia), zaopatrujących gminę | 2005-2006 | 5000 | - | 500 | 2000 | - | 2500 | Pom. Spółka Gaz. | Brak planu | ZPORR lub Fund. Spójności |
| 1.2 | Pełna gazyfikacja miasta (także Stawek i Prawdowo) | 2007-2010 | 500 | - | 70 | 200 | - | 230 | Pom. Spółka Gaz. | Brak planu | ZPORR |
| 1.3 | Gazyfikacja miejscowości typowo turystycznych: Zełwągi, Tałty, St. Sady, Jora. | 2010-2013 | 2000 | - | 250 | 800 | - | 950 | Pom. Spółka Gaz. | Brak planu | ZPORR lub Fund. Spójności |
| 1.4 | II etap gazyfikacji terenów wiejskich (Inulec, Baranowo, Faszcze, Cudnochy) | 20013-2015 | 3000 | - | 300 | 1200 | - | 1500 | Pom. Spółka Gaz. | Brak planu | ZPORR lub Fund. Spójności |
| 1.5 | III etap gazyfikacji terenów wiejskich ((Pszczółki, Lelek, Woźnice, Olszewo, Grabówek, Grabówka, Górkło) | po 2015 | 3000 | - | 300 | 1200 | - | 1500 |  |  |  |
| 2. | RAZEM |  | 13500 | - | 1420 | 5400 | - | 6680 |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 9 – Zwiększenie możliwości tworzenia nowych inwestycji, poprzez modernizację i rozbudowę sieci energetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym zasad i harmonogramu prac, związanych z uzupełnieniem mocy w sieci : w I etapie miasta, w II etapie terenów wiejskich | 2004 | - | - | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Realizacja programu rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej w mieście, w tym ok. 5 stacji trafo i przełożenie ok. 8 km kabli energetycznych. | 2005-2006 | 2000 | - | 200 | 800 | - | 1000 | Zakł. Energetyczny | Brak planu | ZPORR lub Fund. Spójności |
| 2.2 | Realizacja programu rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej na terenach wiejskich, w tym ok. 10 stacji trafo i przełożenie ok. 12 km kabli energetycznych. | 2007-2013 | 3000 | - | 300 | 1200 | - | 1500 | Zakł. Energetyczny | Brak planu | ZPORR lub Fund. Spójności |
| 3. | RAZEM |  | 5000 | - | 500 | 2000 | - | 2500 |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 10 – Poprawa stanu dróg i ulic wraz z rozbudową zaplecza parkingowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Modernizacja ulic i ich oświetlenia oraz rozbudowa parkingów miejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ul. Kormoranów, Bociania, Orla, Ogrodowa, Krótka, Kościuszki, Rybacka, Króla Sielaw, Ptasia (cześć), Złotych Kłosów | 2004-2005 | 3088 | 772 | 2316 | - | - | - | UMiG | Tak | Kontrakt wojew. lub ZPORR |
| 1.2 | ul. Pod Lasem, Jeziorna | 2006 | 300 | 90 | - | 210 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 1.3 | Oświetlenie ul.ul. Szkolna, 3 Maja, Pl. Handlowy, kładka dla pieszych – Mrągowska, Dybowska | 2006 | 70 | 21 | - | 49 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 1.4 | ul. Wileńska, Popiełuszki | 2007 | 200 | 60 | - | 140 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 1.5 | ul. Szkolna, Orzyszowa (droga powiatowa) | 2007-2008 | 570 | 70 | - | - | - | 500 | PZD | Brak planu | - |
| 1.6 | Rozbudowa parkingów miejskich | 2008 | 350 | 105 | - | 245 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 1.7 | ul. Dybowska | 2009 | 2000 | 600 | - | 1400 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 2. | Modernizacja dróg gminnych i ich oświetlenia chodników na terenach wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mikołajki - Stawek | 2004 | 582 | 145 | 437 | - | - | - | UMiG | Tak | Kontrakt wojew. lub ZPORR |
| 2.2 | Prawdowo-St. Sady-Jora Wlk. | 2005 | 1600 | 480 | - | 1120 | - | - | UMiG | Tak | ZPORR |
| 2.3 | Modernizacja oświetlenia na teranach wiejskich: Zełwągi (przyts. PKS), Baranowo (wyjazd w kier. Mrągowa), Lubiewo (wyjazd ze wsi), N. Sady, Grabnik, Stawek (ferma), Górkło, Jora Wlk. | 2007 | 20 | 20 | - | - | - | - | UMiG | Brak planu | - |
| 2.4 | Lubiewo – droga kraj. nr. 16 | 2007 | 200 | 60 | - | 140 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 2.5 | Budowa chodników wiejskich | 2007-2008 | 350 | 105 | - | 245 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.6 | Prawdowo | 2008 | 500 | 150 | - | 350 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 2.7 | Zełwągi - Faszcze | 2009 | 300 | 90 | - | 210 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 2.8 | Budowa drogi N. Sady - Faszzcze | 2010 | 200 | 60 | - | 140 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 3. | Modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Modernizacja drogi kraj. nr. 16 na odc. Prawdowo - Woźnice | 2004 | 10000 | 36 | - | - | - | 9964 | GDDPiA | Tak | - |
| 3.2. | II etap modernizacji drogi kraj. nr. 16 w obrębie gminy | 2007-2010 | 10000 | 50 | - | - | - | 9950 | GDDKiA | Brak planu | - |
| 3.3 | Przebudowa drogi wyjazdowej z Mikołajek w kier. Ukty | 2009 | 2500 | 50 | - | - | - | 2450 | GDDKiA | Brak planu | - |
| 4. | RAZEM |  | 32831 | 2964 | 2754 | 4249 | - | 22864 |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 11 – Utrzymanie i zmodernizowanie systemu komunikacji zbiorowej na linii kolejowej Mrągowo – Orzysz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Podjęcie negocjacji z Zarządem Województwa i PKP dot. remontu torowiska w obrębie gminy . | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | RAZEM |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 12 – Zwiększenie poziomu dostępności i różnorodności oferty kulturalnej wraz z racjonalizacją wydatków publicznych z tym związanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wypracowanie koncepcji i organizacja 1-2 imprez rocznie o zasięgu krajowym, opartych na tradycjach kulturowych regionu i nazwie miasta – przy współpracy z mediami ogólnopolskim. | od 2006 | 4800 a | 1240 | - | 2400 | 360 | 800 | UMiG – Centrum Kultury | - | SPO ROL, Progr. Kultura |
| 2. | Organizacja DNI MIKOŁAJEK z prezentacją kultur i tradycji narodów, zamieszkujących te tereny (Niemcy, Mazurzy, Żydzi), oraz zapraszanie na obchody delegacji miast partnerskich. | od 2005 | 900 a | 400 | - | - | 100 | 400 | UMiG – Centrum Kultury | - | - |
| 3. | Zmiana systemu zarządzania kulturą w gminie i wykorzystanie doświadczeń innych regionów oraz możliwości, jakie daje Ustawa o działalności pożytku publicznego, a także programy unijne. | od 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | RAZEM |  | 5700 | 1640 | - | 2400 | 460 | 1200 |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY II – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 1 – Wydłużenie sezonu turystycznego poprzez zdefiniowanie form i rodzajów działalności turystycznej oraz określenie potencjalnych rynków, na których produkt turystyczny gminy mógłby sprostać konkurencji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Opracowanie „STRATEGII ROZWOJU TURYSTYCZNEGO GMINY MIKOŁAJKI” | 2004 | 6 | 6 | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 2. | Podjęcie działań na rzecz uzyskania przez miasto statusu uzdrowiska, jako rozszerzenie koncepcji tworzenia ośrodka rehabilitacyjno-sportowego dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie koncepcji uzdrowiska (tereny, rodzaj obiektów), popartej analizą warunków naturalnych. | 2005-2006 | 100 | 30 | - | 70 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 3. | Podjęcie działań na rzecz stworzenia w mieście i jego bezpośrednim otoczeniu ośrodka rehabilitacyjno-sportowego dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie koncepcji funkcjonalno-organizacyjnej takiego ośrodka (tereny nadające się do zainwestowania, walory środowiska, istniejąca baza) | 2005-2006 | 30 | 30 | - | - | - | - | UMiG | Brak planu | - |
| 4. | RAZEM |  | 136 | 66 | - | 70 | - | - |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY II – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 2 – Zwiększenie ilości turystów odwiedzających gminę poprzez opracowanie i wdrożenie programu promocji i marketingu gminy oraz budowanie jej wizerunku z wykorzystaniem doświadczeń innych krajów i regionów Europy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Badania ankietowe turystów „CO MI SIĘ PODOBA, A CO NIE W GMINIE I MIEŚCIE” – ankiety w jęz. polskim, niemieckim i angielskim – opracowanie analityczne ankiet i opublikowanie ich wyników (prasa lokalna, strona www, broszura) | od 2004 | 2 | 2 | - | - | - | - | UMiG, org. pozarząd., sektor pryw. | - | - |
| 2. | Udział lokalnej organizacji prywatnego sektora turystycznego w targach, wystawach i wyjazdach szkoleniowych. | od 2004 | 500 a | 50 | - | 250 | 100 | 100 | sektor pryw. | - | SPO WKP |
| 3. | Opracowanie i wdrożenie programu wykorzystania nazwy miasta do promocji gminy. | 2005-2007 | 140 | 30 | - | 70 | 30 | 10 | UMiG – Centrum Kultury, sektor pryw. | - | ZPORR |
| 4. | Opracowanie i wydanie ( w formie folderu i CD) „Przewodnika po Mikołajkach i okolicy” oraz mapy, podkreślającej walory środowiska naturalnego (w jęz. angielskim, niemieckim i polskim). | 2005 | 25 | 20 | - | - | 5 | - | UMiG, sektor pryw. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Przygotowanie oferty turystycznej gminy (w jęz. angielskim, niemieckim i polskim), skierowanej do biur podróży zajmujących się turystyką pieszą, rowerową, przyrodniczą, jeździecką etc.- broszura, CD oraz strona www. | 2005-2006 | 30 | 25 | - | - | 5 | - | UMiG, sektor pryw. | - | - |
| 6. | Opracowanie i realizacja cyklicznych, stałych konkursów (co roku)np. - MIKOŁAJKI – MIASTO KWIATÓW - na najładniejszą wystawę sklepową, - najciekawiej zagospodarowaną posesję. - Turniej wsi; - Konkursy edukacyjne Nagłośnienie konkursów w mediach regionalnych, zaproszenie telewizji regionalnej na uroczystość ogłoszenia wyników (6 grudnia na Rynku) | od 2005 | 80 a | 40 | - | - | 40 | - | UMiG, sekt. pryw. | - | - |
| 7. | RAZEM |  | 777 | 167 |  | 320 | 180 | 110 |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY II – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 3 – Integracja środowiska przedsiębiorców tak, aby stało się ono partnerem samorządu w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Utworzenie lokalnej organizacji przedsiębiorców, działających w sektorze turystycznym. | 2004 | - | - | - | - | - | - | sektor pryw. przy wsparciu UMiG | - | - |
| 2. | Współpraca z ramach regionu (powiatu) z podobnymi organizacjami w zakresie wspólnej promocji i marketingu, szkoleń etc. | działania stałe | - | - | - | - | - | - | sektor pryw. przy wsparciu UMiG | - | - |
| 3. | Intensyfikacja działań (szkolenia) na rzecz rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich gminy. | 2004-2006 | - | - | - | - | - | - | sektor pryw., ODR, org. pozarząd. | - | - |
| 4. | RAZEM |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY II – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 4 – Podniesienie poziomu atrakcyjności gminy poprzez rozbudowę systemu infrastruktury turystycznej oraz usprawnienie systemu informacji turystycznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Współprowadzenie IT w Mikołajkach przez UMiG i lokalną organizację przedsiębiorców, działających w sektorze turystycznym oraz włączenie Biura IT do regionalnego systemu informacyjnego | od 2005 | 500 | 400 | - | - | - | 100 | Sektor pryw. przy współpracy z UMiG | - | - |
| 2. | Wyznaczenie, oznakowanie oraz przygotowanie turystycznych tras rowerowych i pieszych oraz narciarstwa biegowego (śladowego) na terenie gminy wraz z opracowaniem i wydaniem (w jęz. angielskim, niemieckim i polskim w formie broszury, na CD oraz na stronie www) informatora o tych trasach. | 2005-2006 | 120 | 36 | - | 74 | 10 | - | UMiG, sektor pryw. | Brak planu | ZPORR, SPO ROW |
| 3. | Plan zagosp. oraz uzbrojenie terenu pod budowę centrum kulturalno-rozrywkowego w Mikołajkach (amfiteatr, sala koncertowo-teatralna) | 2007 | 60 | 18 | - | 42 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 4. | Budowa centrum kulturalno-rozrywkowego w Mikołajkach | 2007-2008 | 3000 | - | - | - | 3000 | - | sektor pryw. | Brak planu | - |
| 5. | Modernizacja portu żeglarskiego na ul. Kajki | 2010 | 700 | 210 | - | 490 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Remont i modernizacja nabrzeża (promenada) od Wioski Żeglarskiej do OSWiT | 2011-2015 | 3300 | 660 | 330 | 2310 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 7. | Przygotowanie terenów (plan zagosp., uzbrojenie) pod budowę całorocznego ośrodka rekreacyjno-sportowego (basen kryty, stadion), dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 2010 | 100 | 30 | - | 70 | - | - | UMiG | Brak planu | ZPORR |
| 8. | Budowa całorocznego ośrodka rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach | 2011 - 2013 | 6000 | - | - | - | 4000 | 2000 | sektor pryw., przy wsparciu PEFRON i LOTTO | Brak planu | - |
| 9. | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CEL STRATEGICZNY III – USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 1 – Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi wraz z wyznaczeniem zadań własnych, jakie samorząd może przekazać do realizacji tym organizacjom. | od 2004 | 200 a | 200 | - | - | - | - | UMiG przy współpracy z org. pozarząd. | - | - |
| 2. | Przeprowadzanie co roku konkursu grantowego na realizację najlepszych inicjatyw obywatelskich, mieszczących się w zadaniach własnych gminy. | od 2004 działanie stałe | 100 a | 100 | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 3. | RAZEM |  | 300 | 300 | - | - | - | - |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY III – USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 2 – Dostosowanie struktur organizacyjnych Urzędy Miasta i Gminy do zadań wynikających z realizacji PLANU ROZWOJU LOKALNEGO i zasad jego monitoringu oraz sprawnego wykorzystania i zarządzania funduszami strukturalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie systemu oceny kompetencji pracowników. | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Wdrożenie w UMiG programu PRZEŹROCZYSTA GMINA. | 2004-2005 | 10 | 10 | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 3. | Komputeryzacja UMiG | 2004 | 20 | 20 | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 4. | RAZEM |  | 30 | 30 | - | - | - | - |  |  |  |

a – łączny koszt w całym okresie realizacji

| CEL STRATEGICZNY III – USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 3 – Usprawnienie systemu zarządzania infrastrukturą i usługami komunalnymi oraz przygotowanie instytucji gminnych do ubiegania się i zarządzanie środkami finansowymi w ramach funduszy strukturalnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie / projekt | Okres realizacji | Koszt w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  | Odpowie-dzialność | Zgodność z planem zagosp. przetrz. | Kategoria interwencji fund. strukt. |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pryw. | Inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zmiana systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi na terenie gminy – utworzenie sprawnych i silnych ekonomicznie instytucji zarządzających, co stworzy możliwość skutecznego ubiegania się przez nie o zewnętrzne środki finansowe na rewitalizację zasobów mieszkaniowo-usługowych. | 2004-2005 | - | - | - | - | - | - | spółdz. mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszk. | - | - |
| 2. | Działania na rzecz skutecznego wykorzystywania zewnętrznych źródeł dofinansowania projektów samorządowych i sektora prywatnego oraz pozarządowego poprzez tworzenie konsorcjów i partnerstwa publiczno-prywatnego | 2004-2005 | - | - | - | - | - | - | UMiG, sektor pryw. oraz org. pozarząd. | - | - |
| 3. | Zmiana systemu zarządzania infrastrukturą i usługami komunalnymi oraz wydatkowaniem środków publicznych – połączenie spółek gminnych w jedną instytucję bądź ich pełna prywatyzacja. | do 2006 r. | - | - | - | - | - | - | UMiG | - | - |
| 4. | RAZEM |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZACYJNYCH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO, MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.

OKRES REALIZACYJNY: 2004 – 2006

Inne* w tym sektor prywatny, kredyty , pożyczki

| Cele strateg i ope-rac. PRL | Zadanie / Projekt | Koszty całkowity w tyś. zł | Harmonogram realizacji i finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wskaź-niki efek-tów | Priory-tet i działa-nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JTS | BP | UE | Inne* | JTS | BP | UE | Inne | JTS | BP | UE | Inne |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. 1./3 | Dostosowanie form kształcenia młodzieży na terenie gminy do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy: - analiza potrzeb lokalnego rynku pracy w okresie najbliższych 5-10 lat. - możliwości wprowadzenia nowych przedmiotów do szkół gimnazjalnych (np. przedsiębiorczość, rozszerzony program nauki języków obc., informatyka) lub utworzenie średn. szkoły zawodowej. - utworzenie Centrum Przedsiębiorczości dla absolwentów szkół średnich. | 100 | - | - | - | - | 5 | 10 | 35 | - | 5 | 10 | 35 | - | Nowe przed-mioty naucza-nia Ilość osób korzys-tają-cych z Cen-trum Przed-się-bior-czości Ilość osób które uzys-kały pracę | SPO RZL 1.2. ZPORR 2.1., 2.5. |
| I. 1./4 | Realizacja programów dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym także grup zagrożonych marginalizacją, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych itd.) | 300 | 5 | 20 | 75 | - | 5 | 20 | 75 | - | 5 | 20 | 75 | - | Ok. 50 uczest- ników rocznie Wskaźnik zatrud-nienia ok. 40% | SPO RZL 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1,2.2, ZPORR 2.1,2.3 |
| I. 1./8 | Włączenie gminy do powiatowego programu LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA - współpraca z miastami partnerskimi (Francja, Niemcy, Litwa) | 500 | - | - | - | - | 12,5 | 62,5 | 175 | - | 12,5 | 62,5 | 175 | - | Ilość progra-mów. Ilość bene-ficjen-tów. | SPO RZL 1.1. EQUAL |
| I. 2./1 | Termoizolacja i remonty budynków szkół na terenie gminy (Baranowo, Woźnice, Olszewo) oraz przedszkola w Mikołajkach wraz urządzeniem placu zabaw i dostosowaniem go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych | 755 | 227 | - | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skorzysta ok. 1300 osób | ZPORR 3.1. |
| I. 2./2 | Poprawa funkcjonowania i wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych | 150 | 10 | - | 30 | - | 15 | - | 40 | 5 | 15 | - | 40 | 5 | Ilość dzieci | ZPORR 3.1. SPO ROW |
| I. 2./3. | Programy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci wiejskich | 860 | 130 | - | - | - | 150 | - | 215 |  | 150 | - | 215 |  | ok. 50 dzieci rocznie | SPO RZL 1.3, 1.5, 1.6. |
| I. 2./4.1. | Modernizacje świetlic wiejskich: wsie Stawek i Tałty | 100 | 30 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skorzysta ok. 500 osób | ZPORR 3.1. SPO ROW |
| I. 2./4.2. | Modernizacja świetlic wiejskich: wsie Woźnice i Grabówek | 100 | - | - | - | - | 30 | - | 70 | - | - | - | - | - | Skorzy-sta ok. 1000 osób | ZPORR 3.1. SPO ROW |
| I. 2./4.3. | Modernizacja świetlic wiejskich: wsie N. Sady i Śmietki | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 115 | - | Skorzy-sta ok. 300 osób | ZPORR 3.1. SPO ROW |
| I. 2./5. | Dokształcanie nauczycieli szkół gminnych | 90 | 15 | - | 15 | - | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | Ilość nauczy-cieli | SPO RZL 2.1, 2.2. |
| I. 2./7. | Budowa internatu oraz hali sportowej z basenem przy SLO | 4000 | - | - | - | - | - | 400 | 1000 | 250 | - | 600 | 1500 | 250 | Ok. 200 uczniów gimn, i LO | ZPORR 3.5.1. |
| I. 2./8 | Utworzenie i funkcjonowanie gminnego funduszu stypendialnego | 20 | - | - | - | - | 10 | 3 | 40 | - | 10 | 3 | 40 | - | Wiel-kość fundu-szu. Ilość stypen-diów | ZPORR 2.2 |
| I. 2./9 | Poprawa wyposażenia szkół, zwłaszcza wiejskich w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do internetu. | 100 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 2 | - | 7 | 1 | Ilość i rodzaj zakup. wypo-saż. Ilość dzieci. | ZPORR 3.5. |
| I. 2./10 | Modernizacja stadionu miejskiego w Mikołajkach | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 42 | - | Zakres prac. Ilość korzys-ta- jących | ZPORR 3.1. |
| I. 3./2. | Utworzenie, na bazie świetlic wiejskich 2 WIEJSKICH CENTRÓW INFORMACJI (Woźnice, Baranowo), wyposażonych w sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do internetu. | 100 | - | - | - | - | 5 | 7 | 35 | 2 | 5 | 8 | 35 | 3 | Zakres prac. Ilość korzys-ta- jących | ZPORR |
| I. 4./1. | Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych i usługowych na terenie Mikołajek – termoizolacje budynków, naprawy dachów i elewacji, wymiana lub modernizacja wewn. instalacji grzewczych, wymiana i modernizacja sieci wod-kan i CO zasilających obiekty, modernizacja ciągów komunikacyjnych, uporządkowanie otoczenia. | 2500 | - | - | - | - | 100 | 125 | 900 | 70 | 125 | 125 | 975 | 80 | Ok. 1000 miesz- kań | ZPORR 3.1., 3.2. |
| I. 4./3 | Budownictwo socjalne | 1890 | 95 | 60 | 472 | - | 95 | 60 | 472 |  | 95 | 69 | 472 | - | ok. 100 miesz-kań | ZPORR 3.1, 3.2 |
| I. 6./1.1. | Wodociąg wraz z przyłączami we wsiach Faszcze i Inulec | 853 | 256 | - | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 9,81 km ok. 260 osób | ZPORR 3.1. |
| I. 6./1.2. | Wodociąg we wsi St. Sady oraz rozbudowa stacji wodociągowej w Prawdowie | 1364 | 416 | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,15 km ok. 60 osób + ok. 1000 turys-tów rocznie wzrost wydajnstacji do 60 m3/h | ZPORR 3.1. |
| I. 6./2.1. | Budowa kolektorów sanit. Mikołajki – Tałty | 3900 | 1171 | - | 2721 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 9,51 km ok. 340 osób + ok. 1000 turys-tów rocznie | ZPORR 3.1. |
| I. 6/2.2. | Budowa kolektorów sanit. Prawdowo - Mikołajki (przepompownia głowna) | 1200 | - | - | - | - | 360 | - | 840 | - | - | - | - | - | 1,8 km ok. 300 osób + ok. 1500 turys-tów rocznie | ZPORR 3.1. lub Fund. Spójn. |
| I. 6./2.3. | Budowa kolektorów sanit. Prawdowo - Jora Wlk. | 3678 | - | - | - | - | 1103 | - | 2575 | - | - | - | - |  | 18,59 km. ok. 95 osób + ok. 1800 turys-tów rocznie | ZPORR 3.1. lub Fund. Spójn. |
| I. 6./2.4. | Budowa kolektorów sanit. we wsiach: Lubiewo, Zełwągi, Inulec, Faszcze, Baranowo, Cudnichy | 8940 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1682 | - | 6258 | 1000 | 30,78 km ok. 1600 osób + ok. 2500 turystów rocznie | ZPORR 3.1. lub Fund. Spójn. |
| I. 6./2.5. | Budowa kolektorów sanit. Mikołajki - Woźnice | 5491 | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | - | 3844 | 1000 | 19 km ok. 800 osób + ok. 1000 turys-tów rocznie | ZPORR 3.1. lub Fund. Spójn. |
| I.6./3. | Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ) | 6125 | - | - | 700 | 300 | 1537,5 | - | 3587,5 | - | - | - | - | - | Zwięk-szenie wydaj-ności do 4500 m3/d | ZPORR 3.1. lub Fund. Spójn. |
| I. 7./1. | Udział gminy w tworzeniu Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów w Polskiej Wsi | 2000 | - | - | - | - | 300 | - | 700 | - | 300 | - | 700 | - | Ok. 9000 osób obj. system + ok. 100 tyś. turys-tów | ZPORR 1.2, 3.1. |
| I. 7./2. | Wdrożenie programu segregacji odpadów „u źródła” oraz utworzenia na terenie gminy zakładu przerobu opakowań | 1130 | - | - | - | - | 60 | - | 350 | 100 | 80 | - | 440 | 100 | 350 poj. Prasa do odpa-dów , 2 pojaz-dy do wywo-zu odpa-dów | ZPORR 3.1. 3.4. SPO WKP |
| I.7./3 | Uporządkowanie systemu oczyszczania z odpadów stałych biwakowisk (segregacja odpadów, pojemniki na śmieci, wywóz odpadów) wzdłuż szlaku żeglarskiego na terenie gminy. | 500 | - | - | - | - | 20 | - | 150 | 75 | 30 |  | 150 | 75 | Ilość i rodzaj zaku-pio- nych urzą-dzeń. ok. 30 tyś. turys-tów w ciągu roku | ZPORR 3.1. |
| I. 7./4 | Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w Lubiewie | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 1000 | - | Rekul-tywa-cja terenu o pow. ok. 8 ha | ZPORR 3.1. |
| I. 8./1.1. | Modernizacja linii przesyłowych gazu (wysokiego ciśnienia), zaopatrujących gminę | 5000 | - | - | - | - | - | 200 | 1000 | 1000 | - | 300 | 1000 | 1500 | Dług. linii przesy- łowych | Fund. Spojn. |
| I. 9./2.1. | Realizacja rozbudowy linii wysokiego napięcia | 2000 | - | - | - | - | - | 100 | 400 | 500 | - | 100 | 400 | 500 | 8 km linii + 5 stacji trafo | ZPORR |
| I. 10/1.1 | Modern. ulic Kormoranów, Bociania, Orla, Ogrodowa, Krótka, Kościuszki, Rybacka, Króla Sielaw, Ptasia (cześć), Złotych Kłosów | 3089 | 690 | - | 1626 | - | 193 | - | 580 | - | - | - | - | - | odc. 2,3 km 2,3 km kanal. burz. 3 km chod-ników | ZPORR 3.1. |
| I. 10/1.2 | Modern. ulic Pod Lasem, Jeziorna | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 210 | - | odc. 0,2 km 0,9 km kanal. burz. | ZPORR 3.1. |
| I. 10/1.3 | Oświetlenie ulic: Szkolna, 3 Maja, Pl. Handlowy, kładka dla pieszych – Mrągowska, Dybowska | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 49 | - | popra-wa bezpie-czeń-stwa | ZPORR 3.1. |
| I. 10/2.1 | Modern. drogi gminnej Mikołajki - Stawek | 582 | 145 | - | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odc. 1,5 km 0,8 km chod-ników | ZPORR 3.1. |
| I. 10/2.2 | Modern. drogi gminnej Prawdowo - St. Sady – Jora Wlk. | 1600 | - | - | - | - | 480 | - | 1120 | - | - | - | - | - | odc. 8 km | ZPORR 3.1. |
| II.1/2. | Podjęcie działań na rzecz uzyskania przez miasto statusu uzdrowiska, jako rozszerzenie koncepcji tworzenia ośrodka rehabilitacyjno-sportowego dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie koncepcji uzdrowiska (tereny, rodzaj obiektów), popartej analizą warunków naturalnych. | 100 | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | 40 | - | Doku-men-tacja | ZPORR 3.2. |
| II. 1/2 | Udział lokalnej organizacji prywatnego sektora turystycznego w targach, wystawach i wyjazdach szkoleniowych. | 210 | 5 | - | 25 | 40 | 5 | - | 25 | 40 | 5 | - | 25 | 40 | Ilość podm. biorą-cych udział w impre-zach | SPO WKP |
| II. 2/3. | Opracowanie i wdrożenie programu wykorzystania nazwy miasta do promocji gminy. | 140 | - | - | - | - | 15 | - | 35 | 20 | 15 | - | 35 | 20 | Zwięk-szenie liczby turys-tów | ZPORR 1.4. |
| II. 4/2 | Wyznaczenie, oznakowanie oraz przygotowanie turystycznych tras rowerowych i pieszych oraz narciarstwa biegowego (śladowego) na terenie gminy wraz z opracowaniem i wydaniem (w jęz. angielskim, niemieckim i polskim w formie broszury, na CD oraz na stronie www) informatora o tych trasach. | 120 | - | - | - | - | 15 | - | 35 | 5 | 21 | - | 39 | 5 | Dług. tras, nakład | ZPORR 3.1 SPO ROW |
| RAZEM |  | 62882 | 3195 | 80 | 9442 | 340 | 4535 | 989,5 | 14506,5 | 2071 | 3911,5 | 1299,5 | 17931 | 4581 |  |  |

OKRES REALIZACYJNY: 2007 – 2013

| Lp | Cele strateg. i operac. PRL | Zadanie / Projekt | Koszty całkowity w tyś. zł | Harmonogram realizacji i finansowania |  |  |  |  | Wskaźniki efektów | Priory-tet i działa-nie ZPORR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JTS | Budżet państwa | UE | Sektor pry-watny | Inne |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | I.1./4. | Realizacja programów dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym także grup zagrożonych marginalizacją, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych itd.) | 700 | 35 | 140 | 525 | - | - | Ok. 50 osób rocznie. Wskaźnik zatrudn. ok. 50% | SPO RZL 1.3 – 1.6 2.1,2.2 ZPORR 2.1,2.3 |
| 2. | I.2/4.4. | Modernizacja świetlic wiejskich we wsi Baranowo i pozostałych wg. potrzeb | 165 | 50 | - | 115 | - | - | Ok. 500 użytkowników | ZPORR 3.1 SPO ROW |
| 3. | I.2/5 | Dokształcanie nauczycieli szkół gminnych | 210 | 70 | - | 140 | - | - | Ilość nauczy- cieli | ZPORR 3.5.1. |
| 4. | I.2/8 | Utworzenie i funkcjonowanie gminnego funduszu stypendialnego | 32 | 16 | - | 9 | 7 | - | Wielkość fund. Ilość stypendiów | ZPORR 2.2 |
| 5. | I.2/11 | Budowa placów zabaw i gier przy szkołach wiejskich – Baranowo, Woźnice | 167 | 50 | - | 117 | - | - | Dla ok. 300 dzieci | ZPORR 3.1 |
| 6. | I.2./12 | Budowa wiejskich hal sportowych w Baranowie i Olszewie | 1500 | 450 | - | 1050 | - | - | Dla ok. 600 mieszkańców | ZPORR 3.5.1. |
| 7. | I.2/13 | Budowa wiejskiej hali sportowej w Woźnicach | 700 | 210 | - | 490 | - | - | Dla ok. 300 mieszkańców | ZPORR 3.5.1. |
| 8. | I.2/14 | Adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę przedszkolną w SP Mikołajki | 500 | 150 | - | 350 | - | - | Dla ok. 100 dzieci | ZPORR 3.5.1. |
| 9. | I.2/15 | Remont i modernizacja Centrum Kultury wraz z modernizacją sali widowiskowej | 1500 | 375 | - | 1050 | - | 75 | Dla ok. 9 tyś. mieszkańców gminy | ZPORR 3.5.1. |
| 10. | I.4/1 | Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych i usługowych na terenie Mikołajek – termoizolacje budynków, naprawy dachów i elewacji, wymiana lub modernizacja wewn. instalacji grzewczych, wymiana i modernizacja sieci wod-kan i CO zasilających obiekty, modernizacja ciągów komunikacyjnych, uporządkowanie otoczenia | 4000 | 300 | 300 | 3100 | - | 300 | Ok. 1000 mieszkań | ZPORR 3.1., 3.2. |
| 11. | I.4/2 | Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych na terenach wiejskich gminy (osiedla b. PGR) | 4000 | 400 | 400 | 3000 | - | 200 | Ok. 1200 mieszkań | ZPORR 3.1., 3.2. |
| 12. | I.4/3 | Budownictwo socjalne | 810 | 205 | - | 605 | - | - | Ok. 50 mieszkań | ZPORR 3.1, 3.2 |
| 13. | I.4/4 | Przygotowanie terenów pod nowe budownictwo jednorodzinne w rej. ulic: Mrągowskiej i Kajki (od str. ul. Dybowskiej) | 2000 | 1000 | - | 1000 | - | - | Wielkość terenów Wskażniki uzbroj. Ilość nowych mieszkań | ZPORR 3.1.,3.2. |
| 14. | I.6/1.3. | Modernizacja sieci wodociągowej w Mikołajkach | 3000 | 900 | - | 2100 | - | - | 8,8 km sieci ok. 4 tyś. mieszkańców + ok. 100 tyś. turystów rocznie | ZPORR 3.1. |
| 15. | I.6./1.4. | Dokończenie budowy systemu wodociągów wiejskich oraz rozprowadzenie sieci wodociągowej do miejsc. Jora | 300 | 90 | - | 210 | - | - | 3,5 km sieci ok.3 tyś. mieszkańców | ZPORR 3.1 |
| 16. | I.6/1.5. | Budowa wodociągów wiejskich w zabudowie kolonijnej : Woźnice, Olszewo, Grabówka, Zełwągi, Prawdowo, Jora Wlk. | 1000 | 300 | - | 700 | - | - | 8,8 km sieci ok. 300 mieszkańców | ZPORR 3.1. |
| 17. | I.6/2.6. | Podłączenie wszystkich obiektów w mieście do MOŚ | 3000 | 900 | - | 2100 | - | - | 3 km sieci ok. 150 mieszkańców | ZPORR 3.1 |
| 18. | I.6/4 | Budowa sieci kanalizacji burzowej w Mikołajkach | 3000 | 900 | - | 2100 | - | - | 7,9 km sieci ok. 300 mieszkańców | ZPORR 3.1 |
| 19. | I.6/5 | Budowa wiejskich oczyszczalni ścieków wraz z system kolektorów sanitarnych – Olszewo, Grabówka, Górkło | 15000 | 4500 | - | 10500 | - | - | 3 oczyszcz. ok. 500 mieszkańców + ok. 1000 turystów roczn. | ZPORR 3.1 |
| 20. | I.7/5. | Utworzenie w gminie firmy, zajmującej się produkcją opakowań ekologicznych (torby papierowe), na potrzeby placówek handlowych regionu. | 1500 | - | - | 600 | 900 | - | Ok. 20 nowych miejsc pracy. | SPO WKP |
| 21. | I.8/1.2. | Pełna gazyfikacja miasta (także Stawek i Prawdowo) | 500 | - | 70 | 200 | - | 230 | ok. 1 tyś. mieszkańców | ZPORR 1.2.,3.1 |
| 22. | I.8/1.3. | Gazyfikacja miejscowości typowo turystycznych: Zełwągi, Tałty, St. Sady, Jora. | 2000 | - | 250 | 800 | - | 950 | ok. 2 tyś. mieszkańców + ok. 20 tyś. turystów roczn | ZPORR 1.2.,3.1. |
| 23. | I.8/1.4. | II etap gazyfikacji terenów wiejskich (Inulec, Baranowo, Faszcze, Cudnochy) | 3000 | - | 300 | 1200 | - | 1500 | ok. 3 tyś. mieszkańców | ZPORR 1.2, 3.1. |
| 24. | I.8/1.5. | III etap gazyfikacji terenów wiejskich ((Pszczółki, Lelek, Woźnice, Olszewo, Grabówek, Grabówka, Górkło) | 3000 | - | 300 | 1200 | - | 1500 | ok. 3 tyś. mieszkańców | ZPORR 1.2, 3.1. |
| 25. | I.9/2.2. | Realizacja programu rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej na terenach wiejskich. | 3000 | 30 | 300 | 1200 | - | 1470 | 12 km linii energet., 10 stacji trafo | ZPORR 3.1.,3.5. |
| 26. | I.10/1.4 | Modernizacja ulic: Wileńska i Popiełuszki | 200 | 60 | - | 140 | - | - | 0,4 km 0,2 km kanal.burz. 0,7 km chodników | ZPORR 3.1. |
| 27. | I.10/1.6 | Rozbudowa parkingów miejskich | 350 | 105 | - | 245 | - | - | 5 tyś. m2 | ZPORR 3.1. |
| 28. | I.10/1.7 | Modernizacja ul. Dybowskiej | 2000 | 600 | - | 1400 | - | - |  |  |
| 29. | I.10/2.4 | Modernizacja drogi gminnej Lubiewo – droga krajowa nr. 16 | 200 | 60 | - | 140 | - | - | 1,3 km | ZPORR 3.1 |
| 30. | I.10/2.5 | Budowa chodników wiejskich | 350 | 105 | - | 245 | - | - | 5 km | ZPORR 3.1 |
| 31. | I.10/2.6 | Modernizacja dróg w miejsc. Prawdowo | 500 | 150 | - | 350 | - | - | 0,98 km | ZPORR 3.1 |
| 32. | I.10/2.7 | Modernizacja drogi gminnej Zełwągi-Faszcze | 300 | 90 | - | 210 | - | - | 4,1 km | ZPORR 3.1. |
| 33. | I.10/2.8 | Budowa drogi N. Sady - Faszcze | 200 | 60 | - | 140 | - | - | 4 km | ZPORR 3.1 |
| 34. | I.12/1 | Wypracowanie koncepcji i organizacja 1-2 imprez rocznie o zasięgu krajowym, opartych na tradycjach kulturowych regionu i nazwie miasta – przy współpracy z mediami ogólnopolskim. | 4800 | 1240 | - | 2400 | 360 | 800 | 2 imprezy o zasięgu krajowy ok. 10 tyś. uczestników | SPO ROW, Prog. Kultura |
| 35. | II.2/2. | Udział lokalnej organizacji prywatnego sektora turystycznego w targach, wystawach i wyjazdach szkoleniowych. | 290 | 35 | - | 175 | 40 | 40 | Ilość podm. biorących udział w imprezach | SPO WKP |
| 36. | II.4/3. | Plan zagosp. oraz uzbrojenie terenu pod budowę centrum kulturalno-rozrywkowego w Mikołajkach (amfiteatr, sala koncertowo-teatralna) | 60 | 18 | - | 42 | - | - | Centrum dla ok. 9 tyś. mieszkańców + ok. 20 tyś. gości rocznie | ZPORR 1.4, 3.5. |
| 37. | II.4/5. | Modernizacja portu Klubu Żeglarskiego | 700 | 210 | - | 490 | - | - | ok. 1 tyś. korzystających | ZPORR 1.4, 3.5. |
| 38. | II.4/6. | Remont i modernizacja nabrzeża (promenada) od Wioski Żeglarskiej do OSWiT | 3300 | 660 | 330 | 2310 | - | - | ok. 50 tyś. turystów rocznie | ZPORR 3.1. |
| 39. | II.4/7 | Przygotowanie terenów (plan zagosp., uzbrojenie) pod budowę całorocznego ośrodka rekreacyjno-sportowego (basen kryty, stadion), dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 100 | 30 | - | 70 | - | - | Ośrodek całoroczny dla ok. 20 tyś. użtk. rocznie | ZPORR 3.1.,3,5. |
| 40. | II.4/9. | Przygotowanie terenów pod budowę zespołu rehabilitacyjno-sportowego (plan zagosp. uzbrojenie) przy ul. Leśnej w Mikołajkach | 150 | 45 | - | 105 | - | - | Ośrodek całoroczny dla ok. 20 tyś. użytk. rocznie | ZPORR 3.1.,3.5. |
| 41 | RAZEM |  | 68104 | 14369 | 2409 | 42924 | 1307 | 7095 |  |  |