UCHWAŁA Nr  XX/139/2007

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Wsi Faszcze na lata 2007 – 2013.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje :

§ 1.

W wymienionej uchwale wprowadza się zmiany, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  XX/139/2007

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 20 grudnia 2007 r.

5.OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FASZCZACH

Budynek świetlicy wiejskiej w Faszczach (...)

Prace niezbędne do wykonania:

  - remont kapitalny dachu;

  - wymiana systemu grzewczego;

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

  - docieplenie ścian zewnętrznych budynku;

  - wykonanie izolacji poziomej budynku;

  - wykonanie sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego;

  - malowanie pomieszczeń.

6.SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FASZCZACH

Kosztorys niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych sporządzony na podstawie oceny stanu technicznego budynku:

| L.p. | ZAKRES/ETAP PRAC | KOSZT NETTO [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie projektu technicznego prac remontowych | 5 819,67 |
| 2. | Wymiana systemu grzewczego, prace adaptacyjne (aneks kuchenny i sanitariaty), malowanie pomieszczeń | 51 312,25 |
| 3. | Remont kapitalny dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; docieplenie ścian zewnętrznych budynku; wykonanie izolacji poziomej budynku | 82 721,79 |
|  | ### Suma netto | 139 853,71 |
|  | VAT | 30 767,82 |
|  | Suma brutto | 170 621,53 |

8.HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FASZCZACH

| L.p. | ZAKRES/ETAP PRAC | TERMIN REALIZACJI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozpoczęcie | zakończenie |
| 1. | Ocena stanu technicznego budynku, przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej | Wrzesień 2007 r. | Wrzesień 2007 r. |
| 2. | Przygotowanie planu rozwoju wsi i dokumentów niezbędnych do aplikowania o fundusze | Wrzesień 2007 r. | Wrzesień 2007 r. |
| 3. | Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy prac | Styczeń 2008 | Styczeń 2008 |
| 4. | Wymiana systemu grzewczego, prace adaptacyjne (aneks kuchenny i sanitariaty), malowanie pomieszczeń | Luty 2008 | Luty 2008 |
| 5. | Remont kapitalny dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; docieplenie ścian zewnętrznych budynku; wykonanie izolacji poziomej budynku; wykonanie szamba szczelnego. | Marzec 2008 | Kwiecień 2008 |
| 7. | Uroczyste oddanie budynku do użytku połączone z promocją funduszy strukturalnych | Kwiecień 2008 r. |  |